采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 抚州市东乡区2024年度全区国土变更调查及日常变更调查工作采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 |
| 服务期 |  | 详见商务需求 |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

（一） 服务要求

1、总体目标

在 2023 年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，市级、省级、国家级核查，掌握 2024年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库。

2、工作内容

1、开展实地调查和建库工作。

县级以 2024年 12 月 31 日为统一时点，以部、省下发的 2024年度变更调查遥感监测成果和各类自然资源管理信息为基础，结合自行收集的业务管理数据、日常变更和巡查发现的变化图斑，制作外业调查底图，以实地现状认定地类为原则，查清工作底图上每一块变化图斑的地类、属性、范围、权属以及单独图层等实际情况。

日常变更核定图斑结果经2024年度遥感监测一致性核实确认的，可直接按照变更调查要求生成增量数据，无需再次实地举证。日常变更核定图斑结果与2024年度遥感监测成果不一致的，需再次实地举证。在2023年度国土调查数据库基础上，结合林草湿等专项调查监测工作移交的变化图斑及举证成果，对涉及地类变更的，按照数据库更新技术要求，形成 2024 年度国土变更调查更新数据增量包，县级自查合格后报送市局复核，统一报省级核查。

2、更新2024年末国土调查数据库。

组织专业队伍开展 2024年度变更调查增量数据质量检查和国家级数据库更新工作，将通过检查的县级 2024年度变更调查更新数据成果入库，最终形成 2024年12月31 日为统一时点的全国国土调查数据库。各县（区）可根据需要，自行更新年末数据库供调查过程分析使用，但最终数据库与国家不一致时，以国家更新下发数据库为准。

3、保密责任

本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于过错导致的上述资料泄密的，必须承担一切责任。

- 为本项目所投入的管理人员及核心作业人员应具备测绘工程或地理信息系统工程相关的证书，须提供人员清单加盖公章。

- 为本项目所投入的作业设备提供清单加盖公章，（其中建库作业电脑≥10台、外业举证作业车辆≥2辆、外业举证无人机设备≥2台）。

注：以上技术服务要求投标人必须满足，否则作无效响应文件处理。

（二） 商务条件

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购单位指定地点。 | 不可负偏离 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后，30天内提交成果文件。 | 不可负偏离 |
| 3 | 付款方式 | 1、自合同签订生效后5个工作日内，甲方向乙方支付合同预付款20%作为本项目的启动资金。 - 2、全面完成2024年度东乡区国土变更调查项目，通过最终验收后，支付本项目合同总金额的80%。 | 不可负偏离 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，包括完成项目要求所需的直接、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用等，均应列入总报价。 | 不可负偏离 |
| 5 | 产品验收 | 通过江西省自然资源厅验收合格。 | 不可负偏离 |
| 6 | 服务要求 | 提供7×24小时技术支持，提供高效的服务，当出现问题后应在两小时内响应，24小时内赶到现场并解决问题。 | 不可负偏离 |

注：1、以上所有商务条款均为重要条款，供应商必须完全满足，否则作无效响应文件处理。