（一） 服务需求

一、项目概况

为深入贯彻落实《江西省人力资源和社会保障厅关于印发〈用好5+2就业之家若干措施〉的通知》（赣人社字〔2025〕105号）精神，扎实推进“三多三强一增”工作要求，现通过政府购买服务方式，引入优质运营机构。本项目资金来源为就业补助资金。最终合同金额以中标价为准，采用“基础运营费+评估考核”模式支付。

二、详细服务内容及要求

供应商需提供全方位、一体化运营服务，具体内容及详细要求如下：

供应商需负责萍乡市湘赣边人力资源市场（市就业之家）12800平方米物理空间的全面日常运营与管理，并按照上级主管部门要求完成人力资源市场（就业之家）全年运营，确保日常管理规范、服务到位。具体包括：

（一）湘赣边人力资源市场（市就业之家）基础运营管理

提供不少于7名固定的专职人员（包括直播团队人员，但实习人员、就业见习人员除外）运营湘赣边人力资源市场（萍乡市就业之家），明确每名专职人员工作职责。提供职业介绍、政策宣介、职业指导、信息发布、岗位归集、就业和失业登记、就业援助、青年就业见习申报和走访、对市场需求岗位和用工情况形成可视化数据分析等服务，配合做好创业、职业培训、妇女权益保障服务、劳动关系协调和权益保护、院校毕业生来萍留萍就业补助资金申请、流动人员人事档案管理、落实就业扶持政策、就业动态监测、法律援助咨询等服务；负责每月园区企业用工情况走访调查，形成季度分析报告；负责各类就业报表数据的收集汇总；负责通过多渠道、多内容对市场进行宣传，提高公众对就业活动的知晓度和参与度；负责运营小程序和公众号，发布真实就业信息并关注反馈；负责市场调研、督导、观摩等活动的接待工作；负责周末及节假日的值班等服务。

同时确保办公环境整洁、设施设备正常运行，提供安全与卫生保障服务；负责市场内公共区域的设施设备的维护保养（电梯、暖通、消防等特种设备除外）及业主移交资产的保管。如需对空间进行大型改造或老旧电子设备更换，须提前向业主提交方案与预算，经书面同意后方可实施。

（二）招聘对接就业服务活动：供应商须策划并执行各类就业服务活动，所有活动均需制定详细方案并经业主审核后实施。

公共就业服务活动：严格按照省厅部署，结合本市产业季节性用工需求，每年统筹开展线上线下各不少于50场招聘活动，服务企业不少于2800家次、接待求职人员不少于13000人次、累计提供岗位不少于6万个、达成就业意向不少于8000人次。活动主题包括但不限于：

1.春风行动/就业援助月（1-3月）：针对农民工、就业困难人员，每年至少举办2场大型专场招聘会，每场邀请企业不少于200家、提供岗位不少于6000个。

2.全国城市联合招聘高校毕业生春季专场活动（4-5月）：组织至少1场的分学校分行业的定制化校园就业招聘活动，组织企业不少于50家。

3.百日千万招聘(江西)专项活动（6-8月）：开展灵活、多元的招聘活动，因地制宜安排行业、区域、群体招聘场次，提供岗位数不少于3000个。

4.民营企业服务月（9月）：组织人员入企征集岗位，举办不少于2场民营企业专场招聘会，指导用人单位在公共平台注册及发布岗位。

5.直播带岗专项招聘周活动（9月）：收集数字经济、智能制造、低空经济等新兴业态用工需求，提供线上政策咨询、岗位推介、职业指导等直播服务。

6.金秋招聘月（10月）：聚焦本市重点产业和规上企业，举办不少于2场主题招聘活动。

7.高校毕业生系列服务活动：在夏（6-7月）、秋（10-11月）两季，联合本地高校，每年至少举办4场分行业、分类别的校园招聘会或相关公共就业服务活动（如入校开展职业指导、考公技巧指导等）。同时，需开展“全国人力资源市场高校毕业生就业服务专项行动”（11-12月），对人社部下发的离校未就业毕业生进行就业帮扶。

8.日常专场招聘：每周四定期组织针对高校毕业生、就业困难人员、农村劳动力、退役军人、妇女等特定群体的专场招聘会。

9.组织“10210"重点产业招聘活动：根据全市用工情况及产业人才需求，组织在产业聚集地、人员密集地等地开展专场招聘会，全年开展3场。

10.外出招聘与资源对接活动：根据省市开展相关外出对接服务活动要求，组织不少于5次赴市外、省外城市和高校聚集地开展招聘活动或对接服务活动，吸引人才来萍就业创业。

11、零工市场的运营：安排专人负责前台的咨询、登记服务、推广“就业之家”线上平台，为有需求的人员精准推荐岗位并建立电子台账，每月跟踪就业情况至少两次：每月累计归集发布零工岗位不少于400个，录入市级及省级就业信息平台，动态更新并建立用工与岗位信息库；每月开展不少于2次灵活就业技能培训，参训人数不少于50人，建立培训台账并跟踪就业去向；每季度开展零工市场供求分析，形成涵盖用工结构、岗位类型、求职意向及风险对策等内容的分析报告。

12、后期回访服务

对每期招聘会企业和求职者做好回访服务，一是了解企业吸纳求职者情况和岗位需求情况；二是了解求职者就业状况，对未就业的求职者做好岗位推荐和政策咨询；三是每月做好回访台账，将招聘会和求职者产生的各类数据、台账和回访情况形成分析报告并装订成册。

（三）宣传展示交流活动

1.“点亮万家”业务培训：每年至少2期覆盖市本级及县区业务人员的业务规范化培训，内容涵盖职业指导、政策解读、平台操作等，年度培训覆盖率不低于80%。同时组织好市级业务竞赛相关事宜备战省赛。

2.求职能力培训：协助业主方开展“青年求职能力实训”师资班培训，参照相关文件执行。同时协助市就业中心遴选并培育一批职业指导师。

3.直播招聘活动：组成专业直播团队（含运营、主播、拍摄、剪辑等人员），围绕我市传统产业、开展直播带岗活动不少于150场，每周直播不少于3场， 直播场观：大于12万人次；深度合作企业不少于30家，触达企业100家以上，视频发布条数大于180条；粉丝增长：10%及以上；累计发布岗位需求不少于3万个。每半年组织1场“局长/主任直播带岗”活动，宣讲就业形势与政策或入企直播探岗；每年开展4场“科长直播带岗”或“企业HR进园区”探岗直播；每月召开月度数据汇报会1次，形成月度分析报告。

绩效考核内容及评分办法

所有服务内容均为考核内容，其中基础运营管理35分、招聘对接就业服务活动50分、宣传展示交流活动15分。评分在95分以上的，服务费用按100%结算；评分在85-94 分的，服务费用按95%结算；评分84分及以下，服务费用按最终分数占总分比例拨付服务费，详情见附件《基础运营服务绩效考核评分表》。

附件

基础运营服务绩效考核评分表

| 项目 | 序号 | 指标 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础运营管理（35分） | 1 | 人员与职责管理 | 配备不少于7名固定专职运营人员，明确每名专职人员工作职责。 | 5 | 专职人员配备齐全，职责清单清晰，无遗漏核心职责，得5分；缺1名专职人员或1项核心职责未明确，扣1分，扣完为止。 | 查看人员到岗考勤表及相关台账 |
|  | 2 | 基础服务开展 | 提供职业介绍、政策宣介、职业指导等全维度基础服务。 | 5 | 按要求提供全部14项基础服务，服务流程规范、反馈及时，得5分；每缺1项服务，扣1分；服务不达标（如政策宣介不到位、指导无实效），每项扣1分；最多扣3分。 | 日常督导和查看台账 |
|  | 3 | 数据调研与汇总 | 每月走访园区企业，形成季度分析报告；收集汇总各类就业报表数据。 | 5 | 每月走访企业到位，季度分析报告内容详实（含用工结构、需求变化等），报表数据收集完整、准确，得5分；未按月走访，每次扣1分；无季度分析报告，扣1分；数据遗漏/错误，每处扣0.5分；扣完为止。 | 日常督导和查看台账 |
|  | 4 | 后期回访服务 | 1.每场招聘会结束后，对线下参会企业和入场求职人员进行回访，及时掌握招聘会的成效，将招聘会和求职者产生的各类数据、台账和回访情况形成分析报告并装订成册。企业回访率达到90%，求职个人回访率达到90%。 2.对来零工市场求职的个人进行回访，回访率达到90%。 3.对前来市场前台登记有招聘需求的企业和求职人员进行回访，回访率达到90%。统计求职者达成意向人数，企业招聘员工的人数。 | 5 | 回访覆盖率90%，台账完整，分析报告按时装订，得5分；每减少1个百分点扣0.2分，最高扣3分。 | 查看相关台账 |
|  | 5 | 宣传与平台运营 | 多渠道宣传市场，运营小程序和公众号，发布真实信息并关注反馈。 | 5 | 宣传渠道不少于3种，公众号/小程序更新及时、信息真实，反馈处理率100%，得5分；宣传渠道少1种，扣1分；信息发布不及时/虚假，每条扣0.5分；未处理反馈，每条扣0.5分，扣完为止。 | 查看宣传报道台账 |
|  | 6 | 环境与设施保障 | 办公环境整洁，设施设备正常运行，公共区域维护到位。 | 10 | 办公环境达标，设施设备（监控）无故障运行，公共区域维护及时，无异味、干净卫生，特种设备（电梯、暖通、消防）无违规操作，及时关闭水电设备得10分；每发现一次环境脏乱，每次扣1分；设施故障5个工作日内未及时处理，每处扣1分；特种设备违规，扣3分；保安、保洁未开展日常巡查工作、停车场乱停乱放、违规充电，每发现一次扣1分。每发现一次水电未及时关闭，造成资源浪费扣0.5分；最高扣6分。 | 日常督导 |
| 二、招聘对接就业服务活动（50分） | 1 | 日常招聘指标完成 | 组织不少于38场日常招聘会，平均每场参会企业不少于35家，提供岗位不少于900个，接待人次不低于200人次。 | 10 | 按场次完成目标任务来计算得分，全部场次完成目标任务的得10分；场次未完成，缺少一场扣0.5分；每场次如有未完成指标项，按每项指标扣0.5分计算；最高扣6分。 | 查看日常招聘会资料 |
|  | 2 | 专项招聘活动落实 | 组织12场主题招聘会。每场参会企业不少于50家，提供岗位数不少于1000个，求职人员入场数量不少于450人次。 | 10 | 按场次完成目标任务来计算得分，全部场次完成目标任务的得10分；场次未完成，缺少一场扣0.5分；每场次如有未完成指标项，按每项指标0.5分来扣除；最高扣6分。 | 日常督导和查看招聘会资料 |
|  | 3 | 外出招聘活动 | 组织不少于5次赴市外、省外城市和高校聚集地招聘活动或对接服务活动。 | 5 | 全部指标达标，得5分，每缺1场，扣1分；最高扣5分。 | 查看台账 |
|  | 4 | 线上招聘活动 | 在举行主题和日常招聘会的同时同步举办线上招聘会，对参会企业进行回访，并联系企业查看报名信息。对线上报名求职者进行对接服务，并推荐岗位信息。 | 5 | 对线上参会企业回访率达到90%的得2分，每少一个百分点扣0.5分，最多扣1分；与线上求职者对接服务联系率达到100%的得2分，每少一个百分点扣0.5分，最多扣1分；对求职未成功的提供3次岗位推荐的得1分，每少推荐一个扣0.5分，直至扣完。 | 查看线上平台数据和线下登记台账 |
|  | 5 | 直播招聘活动 | 组成不少于4人的专业直播团队（含运营、主播、拍摄、剪辑等人员），全年直播总场次不少于150场，直播形式不仅限于直播带岗、政策宣讲等内容，每周不少于3场，全年直播场观大于12万人次；触达企业100家以上，视频发布条数大于180条，累计发布岗位不少于3万个次；抖音粉丝关注量增长10%及以上。全年组织2场“局长/主任直播带岗”活动，开展4场“科长直播带岗”或“企业HR进园区”探岗直播。 | 10 | 全部指标达标，得10分；每少1人，扣1分；每少完成一场直播任务或观看峰值未达标的扣0.5分；每少发布1条视频的扣0.1分，触达企业和抖音粉丝关注量未达标的扣2分；未按要求开展“局长/主任”“科长”直播，每场扣0.5分；最高扣6分。 | 查看直播记录和数据台账 |
|  | 6 | 零工市场运营 | 引导灵活就业人员登记个人信息，推荐岗位3次以上并建立电子台账。每月归集并通过省、市两级就业平台发布零工岗位不少于400个。每月开展不少于2次就业技能培训，每次参训人员不少于50人。每季度开展零工市场供求分析。 | 10 | 全部指标达标，得10分。发现一次登记人员未推荐岗位、跟踪就业情况扣0.1分，最高扣2分。月度发布岗位少于500个扣0.2分，最高扣2分。月度培训场次或培训人员不达标扣0.2分，最高扣2分，缺少一次零工市场供求分析报告扣0.5分。 | 查看零工市场台账 |
| 三、宣传展示交流活动（15分） | 1 | 业务培训开展 | 每年至少开展2期市本级及县区人员的“点亮万家”业务培训，年度培训覆盖率不低于80%，组织市级业务竞赛相关事宜备战省赛。 | 5 | 全部指标达标，得5分；缺1期培训，扣1分；覆盖率不达标，扣0.5分；未按要求组织市赛备战省赛，扣2分。 | 查看台账资料 |
|  | 2 | 求职能力培训开展 | 协助开展“青年求职能力实训”师资班培训，协助市就业中心遴选并培育一批职业指导师。 | 5 | 求职能力实训师资班、遴选并培育一批职业指导师均协助到位，得5分，未协助开展实训师资班，扣3分，未协助遴选培育职业指导师，扣2分。 | 查看台账资料 |
|  | 3 | 数据汇报分析 | 每月召开数据汇报会，形成月度分析材料。 | 5 | 汇报会按时召开，分析材料内容详实、数据准确，得5分；未按月召开，每次扣1分，最高扣3分；报告（分析）内容缺失/错误，每处扣0.5分，最高扣2分。 | 查看分析报告台账资料 |
| 四、加分项（10分） | 1 | 超额完成指标 | 招聘、培训、直播等核心指标超额完成30%及以上 | - | 主题招聘活动如果单场相应数据成倍增长了，按倍数计算完成场次；日常招聘会参加企业超过50家以上规模且岗位数和接待人数高于任务数，每次可加0.5分，最高不超过5分。 | 查看招聘活动台账 |
|  | 2 | 创新成果 | 推出就业服务新举措、新模式，获上级 表彰/推广 | - | 获国家级表彰，加3分；获省部级表彰，加2分；创新举措落地且有实效，加2分；最多加5分 | 查看表彰资料 |
| 五、扣分项（10分） | 1 | 投诉纠纷 | 因服务不到位、信息虚假等引发有效投诉 | - | 每发生1起有效投诉，扣0.5分；造成不良影响的，最高扣5分 | - |
|  | 2 | 数据造假 | 就业数据、培训数据等上报数据造假 | - | 一经发现，该项二级指标不得分，额外扣5分 | - |
| 总分 | - | - | - | 100 | - | - |