- 一、 采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 抚州市临川区荣山镇南坑村五组滑坡治理工程 （第五次） 服务采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 服务期限为 180 天，具体由采购人向成交单位出具书面通知提供服务日起计算。 |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点。 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购需求

(一)工程要求

一、人员要求：

1、拟派项目负责人具有岩土或水工环工程师职称；提供证书复印件及近六个月内任意一个月的社保证明材料扫描件；

2、拟派技术负责人须具备岩土或水工环工程师职称；提供工程师职称证书复印件及近六个月内任意一个月的社保证明材料扫描件。

3、拟派项目施工关键岗位人员(各一名):本项目施工员、质量员 、机械员、标准员具有有效的岗位证书或培训证书，专职安全生产管理人员需持有《安全生产考核合格证书》C证(提供相关证书扫描件和近六个月内任意一个月的社保证明材料扫描件，退休人员提供退休证佐证。

4、中标后人员管理:

(中标后人员管理: 1）中标人在投标文件中拟派的项目负责人、五大员等专职管理人员在施工阶段至本工程竣工验收合格期间，除不可抗力情况外，不得进行更换。若在不可抗力情况下因中标人的原因要求更换拟派人员的，必须上报招标人审批。否则采购人不接受更换。 2）招标人将对本项目拟派的项目负责人、五大员等专职管理人员实施现场签到考勤制度 (人脸识别、指纹考勤或现场纸质签到)，并对现场进行(上班时间按照上午: 8:30-12:00 ，下午 2:30-18:00)。拟派人员在施工现场的工作时间必须每月在 22天(含)以上，遇有特殊情况，拟派人员要暂离工作岗位应事先报告监理批准并经招标人同意后方可离岗，超过三次或缺岗或发现一次及以上冒名顶替或玩忽职守造成不良影响的，招标人有权上报主管部门并从严从重处罚，同时由第二中标候选人中标并入场施工，已完合格工程量按 60%计价进行结算。中标人必须无于条件服从招标人对项目施工单位的考勤管理，以上考勤记录作为支付工程款依据。③拟派人员每月累计缺岗 10 人·次，暂扣总工程款 10%:缺岗 20 人·次，暂扣总工程款 20%:以此类推。 3）招标人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故、工程质量事故和违法乱纪的拟派人员，直至招标人满意为止，且每更换一次，招标人将上报主管部门给予相应的处罚 (在支付给中标人的工程款中扣除)。如连续三次查岗发现拟派人员不在岗，则视为施工单位有擅自变更拟派人员的违约行为，建设单位有权上报主管部门扣除相应的履约保证金。本项目不允许挂靠、转包、擅自分包。如若成交单位出现挂靠、转包、分包情况采购人有权终止合同，同时上报行业主管部门对其市场行为进行评价。原成交单位无条件在 10 天内退场，已完合格工程量按 60%计价进行结算，所造成的工程直接与间接损失由原成交单位承担，并可直接从工程款中直接扣除。

2、工程技术规范

本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、 自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。投标人在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和招投标文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，投标人须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

3、工程管理原则：

1）投标人应严格按照工程量清单、技术规范、施工技术要求、及经审核确认的施工技术方案进行施工。

2）严格按照国家施工规范和施工合同的要求，加强对施工现场的科学管理 , 真正做到安全生产、文明施工、严格管理，工程施工中造成的一切后果由投标人负责。实行严格管理。具体做到：设置明显的安全警示标志、临设搭建有序、材料设备堆放整齐、生活污水应做处理后再排放、垃圾袋装化、消防设备齐备等，并服从采购单位监督和管理。建筑废料处理、取土要经采购单位指定  。工作场地在完工后恢复原貌，废料、垃圾等负责运出。

3）本项目不组织踏勘，潜在投标人如有需要请自行到施工现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由潜在投标人自己承担。 在施工过程中除采购人可根据实际需要提出设计变更或法律允许的变更外不再进行现场签证。

4）本工程不得挂靠、不得转包，如若私自转包和未经采购人同意违法分包 , 则采购人有权终止合同。

5）本项目施工过程中所有设备材料质量均符合国家相关标准，经采购人确认认可后方可进行采购及进场。

（二）工程量清单如下：

工作量清单表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 核定工程量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分建筑工程 |  |  |  |
| 1 | 附属工程(拆除附属房工程) |  |  |  |
| 1.1 | 附属房拆除 |  |  |  |
| 1.1.1 | 房屋拆除 | m² | 100.00 |  |
| 2 | 土石方工程(削坡工程) |  |  |  |
| 2.1 | 土石方工程 |  |  |  |
| 2.1.1 | 边坡土方削坡及外运5.0km | m3 | 1913.9 | 核减削方量 |
| 3 | 格构护坡工程(断面高×宽为 300mm×300mm,井字型格构) |  |  | 删除格构 |
| 3.1 | 土方工程 |  |  |  |
| 3.1.1 | 人工挖格构沟槽土方及外运 | m3 |  |  |
| 3.1.2 | 人工挖地梁土方及外运 | m3 |  |  |
| 3.2 | 混凝土工程 |  |  |  |
| 3.2.1 | 钢筋制作与安装 | t |  |  |
| 3.2.2 | C30砼(格构) | m3 |  |  |
| 3.2.3 | C30砼(地梁) | m3 |  |  |
| 3.2.4 | 垫层(C15砼) | m3 |  |  |
| 3.3 | 其他工程 |  |  |  |
| 3.3.1 | 模板制作与安装 | m2 |  |  |
| 4 | 重力式挡土墙(AB、CD重力式墙长62.4m,总 高4.0m,顶宽0.5m,底宽1.8m,基础埋深 0.75m,BC重力式墙长62.4m,总高4.0m,顶 宽0.5m,底宽1.8m,基础埋深0.95m |  |  | 核增挡墙长度、BC段增加挡墙厚度0.5m |
| 4.1 | 土石方工程 |  |  |  |
| 4.1.1 | 基础开挖及外运5.0km | m3 | 259.58 |  |
| 4.2 | 混凝土工程 |  |  |  |
| 4.2.1 | 墙身(C30砼) | m3 | 806.244 |  |
| 4.2.2 | 垫层(C15砼) | m3 | 23.884 |  |
| 4.3 | 其他工程 |  |  |  |
| 4.3.1 | 模板制作与安装 | m2 | 1492.28 |  |
| 4.3.2 | 伸缩缝 | m2 | 56.46 |  |
| 4.3.3 | 反滤层 | m3 | 125.2 |  |
| 4.3.4 | 泄水管 | m | 448.46 |  |
| 4.3.5 | 脚手架 | m2 | 500.8 |  |
| 5 | 排水系统(顶部倒梯形排水沟196.77m,内 断面0.4×0.4m,壁厚15cm,排水沟 152.78m,内断面0.4×0.4m,壁厚15cm) |  |  | 核减水沟长度，顶部改 为倒梯形水沟 |
| 5.1 | 土方工程 |  |  |  |

| 5.1.1 | 人工挖沟渠土方及外运5.0km | m3 | 246 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 浇筑工程 |  |  |  |
| 5.2.1 | C25砼 | m3 | 110.7 |  |
| 5.2.2 | 垫层(C15砼) | m3 | 34.4 |  |
| 5.3 | 其他工程 |  |  |  |
| 5.3.1 | 伸缩缝 | m2 | 11.07 |  |
| 5.3.2 | 模板制作与安装 | m2 | 934.8 |  |
| 5.3.3 | 涵管 | m | 10.0 |  |
| 6 | 边坡复绿工程(植草皮复绿面积753m2) |  |  | 核减覆绿面积种植草皮 改为喷播 |
| 6.1 | 草皮铺种 |  |  |  |
| 6.1.1 | 草皮种植改为喷播 | m2 | 895 |  |

注：1.以上所有条款为重要条款，供应商必须完全响应,否则作无效投标处理。

2.供应商须在响应文件中按照服务要求中的具体要求提供相应佐证材料，如未按要求提供作无效投标。

三、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点。 | 不可负偏离 |
| 2 | 合同履行期限 | 2.1.服务期限为 180 天，具体由采购人向成交单位出具书面通知提供服务日起计算。 2.2 如果成交单位没有按照合同规定或没有按照采购人同意延长的工期完成，工期延误赔偿金额由采购单位协商，但违约金的最高限额为合同总价的 10%。如果成交单位在逾期工期达 20天（含 20 天）以上的，采购人可单方解除合同，产生的一切损失由成交单位自行承担。 | 不可负偏离 |
| 3 | 付款方式 | 双方约定的工程款（进度款经由项目监管单位签字确认）支付方式和时间：1、签订合同后发包人支付承包人 30%工程款；2、发包人按照完成工程量的 50%支付承包人月进度款；3、工程初步验收合格后支付到总款的80%；待结算评审后，支付到工程总款的 97%，保留工程款的 3%作为质保金，待工程竣工一个水文年后结清。 | 不可负偏离 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，报价内容包含工程量清单中所有工作内容所需的人工、机械、材料、管理费、税金、规费、利润及招标代理费等完成本项目所需的全部费用。 | 不可负偏离 |
| 5 | 工程验收 | 6.1交付验收标准：依次序对照适用标准为：（1）符合中华人民共和国国家相关行业标准；（2）符合竞争性磋商采购文件和投标承诺中采购人认可的各项要求。 6.2 项目验收由采购人组织相关人员，依照招标文件及投标文件上的技术要求以及国家有关标准进行验收；达到技术要求的， 给予签收；验收时如发现质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由成交单位承担,验收过程中如有产生任何费用均由成交单位自行承担。 | 不可负偏离 |

注：1.以上商务条款投标人必须完全响应，否则作无效标处理；

2.若无特殊说明，本招标文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。