## 二、采购需求

（一） 服务需求

1.项目建设背景

采购人将依照国家发展改革委印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025）》、教育部印发《高等职业学校办学能力评价实施方案（2025-2030年）》、江西省《关于推进职业院校混合所有制办学的指导意见(试行)》《江西省高等职业学校办学能力评价实施方案（2025-2030年）》与中标人成立校企合办产业学院。依托产业学院紧跟国家职业教育改革方向，结合本省产业需求所提出的新发展理念，以‌“办学能力高水平、产教融合高质量”为目标开展以下服务内容：

1、萍乡卫生职业学院现代家庭服务产业学院产教融合共同体建设及合作育人服务

2、萍乡卫生职业学院现代家庭服务产业学院竞赛指导与技能培训服务

3、萍乡卫生职业学院现代家庭服务产业学院应届生职业技能考证服务

4、萍乡卫生职业学院现代家庭服务产业学院专业群与课程建设服务

5、萍乡卫生职业学院现代家庭服务产业学院教师培训及成果推广服务

2.团队配置

中标人应组建充足的专业化运营团队（不少于8人）以满足运营要求，包括：

项目负责人、教育专家（从事负责合作育人、课程建设、教材开发、教师培训、质量监控）、行业技术能手（具备大专及以上学历、高级工及以上职业技能等级证书，具有3年及以上实践教学、课程建设、学生管理等相关工作经验）、管理人才（负责项目、财务、设备维护及企业合作统筹等工作）。

- 服务要求一览表

| 序号 | 项目 | 建设内容及相关要求 | 服务成果验收内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设全国性现代家庭服务行业产教融合共同体 | 1.1 中标人牵头完成全国性行业产教融合共同体申报书及全部附件材料的撰写，以校方为理事长单位，提交至省级教育行政部门并获受理通知。 | 1.1.1 2026年9月前根据教育部《行业产教融合共同体建设指南》完成申报书及相关材料的撰写，并提交校方审核。 1.1.2 2026年10月加盖各牵头单位和推荐省份（可选牵头企业或牵头高水平高等学校或牵头职业学校所在省份）的省级教育行政部门公章后，通过管理平台上传，经省级教育行政部门审核后报至教育部。 |
|  |  | 1.2 获得省级及以上相关部门批准成立文件及备案证明，并在获批后60日内组织完成成立大会（参会单位不少于50家，含省外单位不少于20家）。 | 1.2.1 根据《教育部发布行业产教融合共同体建设指南》，预计于2026年底审核通过，提供批准文件或备案截图。 1.2.2 建立健全实体化运行机制。建立共同体领导小组（理事会或董事会），商定建设方案，明确组织架构和职责分工，提供《组织机构及理事/理事长/秘书长名单》、《建设方案》。 1.2.3 获批后60日内组织完成成立大会，拟定参会单位并邀请（参会单位不少于50家，含省外单位不少于20家，需涵盖高水平高等学校、行业龙头企业、产教融合型企业），提供会议签到表、现场照片。 1.2.4 召开成立大会，审议通过共同体章程，负责大会全流程、会议资料整理归档、媒体宣传报道，提供《共同体章程》、会议资料、省级及以上媒体宣传报道。 |
|  |  | 1.3 按照共同体章程设立秘书处，成立产业学院，中标人派专人担任产业学院副院长，设立办公室（中标人负责办公设施、文创等），建立年度工作计划和总结制度，每年组织1次全国性共同体活动（参会单位不少于30家，会期不少于1天）。 | 1.3.1 共同体每年组织工作专班，通过政策研究、调查问卷、走访调研、大数据分析等多种形式，开展行业发展趋势、人才需求情况等方面的调研，开展共同体活动，并提供活动方案、签到表、照片、新闻稿。 1.3.2 每年第一季度期间完成年度工作计划，每年12月15日前完成年度总结报告。 1.3.3 每年11月1日-12月15日在相关平台上传相关数据，包括但不限于：行业发展分析报告、行业人才需求预测报告、行业人才供需清单、技术供需清单、行业产教融合共同体年度总结报告。 |
|  |  | 1.4 依托共同体，由中标人组织专家团队，以校方为第一起草单位，完成2项与合作专业相关的地方标准或国家级行业标准的立项申报材料，向有关部门进行地方标准或国家级行业标准的申报，负责从申报到发布的全过程材料。 | 1.4.1 签订合同后的1年半内完成与合作专业相关的2项地方标准或国家级行业标准的立项申报材料，提供江西省地方标准立项申请书或国家级行业标准的申报书、标准草案、可行性论证报告、主管部门推荐意见并上传平台通过审核。 1.4.2 按要求提供完整征求意见稿、编制说明，公开征求意见（平台+行业发文），汇总成意见处理表。 1.4.3 完成技术审查，形成送审稿和审查纪要，经主管部门审批、编号、发布，发布后提交国标委备案资料。 |
| 2 | 成立现场工程师学院 | 2.1 以产业学院为依托，中标人指派至少1名专职项目经理完成现场工程师学院的申报与筹建工作，完成申报书、建设方案、佐证材料撰写。 | 2.1.1 提供专职人员任命书或岗位证明。 2.1.2 根据《关于开展省级现场工程师学院遴选工作的通知》，完成现场工程师学院线上填报，登录江西智慧教育网站省级职业教育重点项目过程监测平台填报建设状态数据，并提交有关佐证材料和建设总结报告。 |
|  |  | 2.2 中标人支持校方完成至少3项发明专利的申请及转化。 | 2.2.1 1年半内在国家知识产权局提交至少3份发明专利材料，完成审查、授权发证全流程，提供专利证书佐证。 2.2.2 2年半内将完成专利转化，途径包括但不限于通过专利转让、专利许可、产品化实施、企业自研自用，并提供相应材料。 |
| 3 | 赛项指导及承办 | 3.1 每年至少指导学生参加1个一类赛事，提供不少于20课时的赛前培训、全程技术指导（含线上+线下），并协助制作参赛PPT等。 | 3.1 每年在该赛事竞赛前4个月（竞赛时间以官方文件为准）开展赛前指导。提供培训计划、培训记录（含课时、内容、签到）、PPT美化前后对比文件，并通过校方审核。 |
|  |  | 3.2 合作期内，指导校方参赛团队获得国家级一类A档赛项二等奖及以上至少1项。 | 3.2 合作期内提供获奖证书或官方公示文件（含校名和参赛学生姓名）。 |
|  |  | 3.3 合作期内，以校方为承办单位，完成江西省职业院校技能竞赛/江西省职业技能大赛（婴幼儿照护、护理、老年照护相关赛项）的承办工作至少2次。负责赛项全流程工作，包括但不限于：邀请裁判/专家、赛场布置、设备调试、竞赛物资采购、志愿者培训、赛项技术支持（含直播系统等）、赛务组织、宣传报道、材料归档等服务。 | 3.3 每次承办提供包括但不限于：赛项承办申报书、承办方案、赛项规程、参赛指南、裁判/专家团队名单、物资采购清单/承办协议、赛场照片、技术支持方案、赛务总结报告、省级及以上宣传报道。 |
| 4 | 应届生考证 | 4.每年组织托育、养老相关专业应届毕业生（不少于50人）参加育婴员/保育师/婴幼儿发展引导员/家政服务员/养老护理员中的至少1种职业技能等级证书考试。中标人负责：考前培训（不少于16课时）、考试报名、考场协调、往返交通（提供车辆）、午餐、期间学生保险。通过率须达到95%。 | 4.1 每年4月前，中标人提供相应的培训计划（包括但不限于课表、师资安排和场地安排等），交由校方审核。 4.2 根据地方人社或相关部门考试通知，在考前一个月，按照经校方确认的培训计划开展培训，由中标人进行培训签到，不少于50人。 4.3 中标人提供学生交通及午餐凭证、学生保险缴纳凭证、证书复印件或官网查询截图。 |
| 5 | 合作育人 | 5.1 中标人牵头组织校方教师开展专业调研，每年每个专业（托育、养老等3个专业）完成1次人才需求调研，调研企业不少于5家/专业，提交调研报告（含数据分析、岗位能力要求、课程改进建议）。每年每个专业组织1次专业论证研讨会：邀请行业专家不少于1名（需提供专家简历及聘书），提交研讨会纪要及改进方案。 | 5.1.1 每年3月启动专业调研，3月底之前完成3个专业人才需求调研，并出具人才需求调研报告。 5.1.2 每年4月中旬组织每个专业组织专业论证会，提供研讨会组织方案、行业专家名单、简历及聘书、会议纪要、人才培养方案修改意见、媒体宣传报道及材料归档。 |
|  |  | 5.2 每年根据调研和研讨结果，更新或优化：专业人才培养方案、专业教学计划、课程标准、操作考核标准、专业能力图谱，提交新旧版本对比说明及校方审核通过意见。 | 5.2.1 每年4月底根据调研和研讨结果制定或修订3个专业人才培养方案；提交新旧版本对比说明及校方审核通过意见。 5.2.2 每年10月提交各专业课程标准、操作考核标准、专业能力图谱及校方审核通过意见。 |
|  |  | 5.3 每年在3个专业开设现代学徒制班/订单班，每个专业约50人，总计约150人（以实际教学班人数为准）。中标人承担不少于15%学时的专业课教学，每个专业每年教学及岗位实践共计2个月。中标人派遣企业导师（由大专及以上学历 、高级工及以上具有丰富岗位经验的托育、家政、养老服务人员担任）实施教学，1 个班配置 1 个班主任进行管理；中标人为学生购买保险。教学地点在生产性实训基地（中标人提供住宿，标准不低于学校宿舍条件；伙食学生自理）。 中标人需提供：排课表、教学过程材料（教案、课件、学生作业）、学生满意度调查报告（满意度≥92%）、考试合格率证明（≥95%）、教学检查评分（由校方组织，≥95分），信息化教学平台（需具备在线课程、题库、考试、学习分析功能），为学徒制班学生开通账号（每人1个），提供平台使用培训（至少1次）。 | 5.3.1 每年11月提供订单班/现代学徒制合作育人方案包括但不限于订单班现代学徒制培养方案、教学实施方案、课程建设方案、学生花名册、班级管理制度、企业班主任信息、教学计划安排表、师资安排。 |
|  |  |  | 5.3.2 (1)中标人针对3个专业，11月成立专业教师团队，提供每个专业2个月的教学及岗位实践计划，开课前1周提供教学进度计划表，课程结束2个星期内提供教学日志、课堂记录表，教案、教学PPT、学生岗位实践记录表等； (2)中标人组织企业导师实施专业课教学，提供企业导师学历证明、相关专业高级工及以上职业技能等级证书及托育、家政、养老服务行业从业经验证明； (3)提供企业班主任名单，负责班级日常管理、学生思想引导、教学协调及实习跟踪等工作，提供学生工作日志； (4)开课前1个月内提供投保学生名单及相应保险单，住宿环境照片。 |
|  |  |  | 5.3.3 中标人在该专业课程结束前1个星期组织学生进行满意度调查，学生满意度≥92%并留存调查报告归档备查。 |
|  |  |  | 5.3.4（1）中标人在该专业课程结束后组织学生考试，出具学生考试合格率证明（合格率不低于95%）及教学检查评分（不低于95分），并针对检查反馈问题及时整改优化提供整改优化方案； （2）提供符合要求的信息化教学平台供学生使用账号及记录。 |
|  |  | 5.4 中标人负责学徒制班实习：每年新增引入不少于10家相关企业进入校方实习资源池（提供企业营业执照、合作协议或意向书）；为学徒制班学生安排对口的实习岗位（每人1岗），实习期间企业提供住宿及符合当地市场的实习补贴（提供补贴发放记录）。 | 5.4.1 提供不少于10家相关企业与学校签订的实习基地合作协议，明确合作期限、实习专业对接方向、校企双方在学生管理、安全保障、实习考核等方面的权责，加盖双方公章。 5.4.2 提供实习补贴发放记录，涵盖学生姓名、实习企业、每月补贴金额及相关发放凭证，确保补贴按当地市场标准足额发放。 |
|  |  | 5.5 就业推荐：合作期内中标人为合作专业每年提供不少于500个对口就业岗位（推荐岗位清单含企业名称、岗位、薪资、地点）；对当年达到毕业资格且接受推荐的学生100%推荐就业（提供推荐记录）；就业率90%以上，实习转化就业率（实习结束后在该企业就业）不低于35%（提供就业协议或社保记录）。 | 5.5.1 每年8月前提供不少于500个对口就业岗位，包括但不限于企业名称、岗位、薪资、地点、联系方式及岗位真实性佐证。 5.5.2 每年8月前提供学生的推荐记录（含学生名单、推荐企业及方式），协助签订就业协议或劳动合同，并上传至江西省大学生就业服务平台；提供未接受推荐学生情况说明。 5.5.3 每年8月前提交就业情况统计表，实习转化就业明细表，未达标者30个工作日内整改并补交材料，数据以江西省大学生就业服务平台数据为准。 |
|  |  | 5.6 就业跟踪：中标人全程参与学生实习就业跟踪服务，每月至少1次回访（提供回访记录），服务期不少于1年，并形成年度就业质量调研报告（含就业率、对口率、薪资、满意度等）。每年4-6月组织不少于2场企业专场招聘会（每场参会企业不少于10家）。 | 5.6.1 每月最后1个工作日前提交当月回访记录（含回访时间、对象、方式、内容）。 5.6.2 每年10月份前完成当年年度就业质量调研报告，包括但不限于毕业生基本就业情况、就业质量相关分析、毕业去向专项分析、就业趋势分析、对学校教育教学反馈、用人单位调研分析等，提交校方审核。每年11月底完成定稿。 5.6.3 每年4月前提交企业专场招聘会备案申请表、组织实施方案、企业信息清单、企业招聘简章、岗位信息表及宣传印刷材料等，每场结束后3个工作日内提交现场图片、媒体报道。 |
|  |  | 5.7 奖学金：中标人每年面向学徒制班设立奖学金，覆盖比例30%，其中一等奖（1000元/人）覆盖5%，二等奖（600元/人）覆盖10%，三等奖（300元/人）覆盖15%。提供奖学金评定方案（经校方确认）、获奖名单、发放凭证（银行转账截图或签收表）。 | 5.7.1 每年4月进行奖学金评定，提交奖学金评定方案包括但不限于评定细则、覆盖比例及金额等，须经校方书面确认。 5.7.2 每年5月前提交获奖名单（含学生姓名、学号、获奖等级及金额，加盖公章）。 5.7.3 奖金发放后10个工作日内提交发放凭证（银行转账截图或学生签收表）。 |
|  |  | 5.8 教学成果奖：中标人组织专家团队，支持校方完成省级教学成果奖的培育、申报材料撰写（含成果总结、支撑材料、申报书等），并提供全过程咨询与辅导服务。中标人应确保申报材料符合省教育厅当年申报要求，支持校方完成校内遴选及上报工作。 | 5.8.1 提交教学成果奖培育工作方案（含专家团队名单、工作安排、辅导计划）。 5.8.2 2028年6月前提供省级教学成果奖（培育项目）申报材料初稿（含申报书、成果总结、支撑材料），提交校方审核。 5.8.3 提交全过程辅导记录，包括但不限于专家咨询意见、会议纪要、修订记录等。 5.8.4 按评审通知时间提交项目材料定稿，并协助校方完成填报。 |
| 6 | 专业课程建设 | 6.1 以婴幼儿托育服务与管理专业为主，完成9门项目化课程资源建设（每门课不少于36学时），内容包括：课程标准、教案（每2学时1份）、配套PPT（每章节一套）、微课视频（不少于20个/门，每个5-10分钟）、图文资料、知识图谱或能力图谱、思维导图、课后测评题（每章节不少于50题）、题库（每门不少于500题）。所有资源需在校方指定平台可运行。 | 6.1.1 依据《职业教育课程建设标准》、《职业教育数字化课程资源建设规范》、《职业教育一流核心课程建设指南》文件要求完成9门项目化课程资源建设，1年半内完成课程标准、教案、知识图谱或能力图谱、思维导图、题库，2年半内完成其他内容建设。 6.1.2 校方组织专家进行质量、合规、运行验收，并满足以下要求： ①有资源原创或正版授权，无侵权、无盗版素材； ②内容无意识形态问题、无敏感内容、无知识性错误； ③全套资源统一版式、统一命名、目录清晰，方便管理使用； ④完全贴合本校专业、人才培养方案、教学实际，不通用套模板； ⑤所有资源完整上传部署至学校指定教学平台； ⑥PPT、图文、文档可在线预览、下载； ⑦微课视频流畅播放、无卡顿、格式兼容； ⑧题库、测评题可组卷、答题、自动判分、导出成绩； ⑨图谱、导图等特色资源可正常展示、打开查看。 |
|  |  | 6.2 以校方为第一主编，校企联合创作编制纸质校企双元活页式/工作手册教材至少4本（每本不少于10万字，ISBN号），数字教材至少5本（每本包含交互式内容，需上线至出版方平台并提供访问链接）。教材内容符合国家专业教学标准和职业标准（规范）要求，体现课程思政和产业变化，中标人负责教材的出版、发行。 | 6.2.1 依据最新《职业教育规划教材建设实施方案》完成纸质校企双元活页式/工作手册、数字教材的编写、出版及发行。 6.2.2 提供至少4本校企双元活页式/工作手册教材，融入课程思政元素，融入最新产业新技术、新工艺、新规范、岗位真实案例，由正规出版社公开出版、具有标准书号 ISBN、印刷装订合格、无错页漏页、排版规范、无知识性错误与错别字。 6.2.3 提供至少5本数字教材通过国家新闻出版署审批，使用电子书号出版，需含交互式内容：随堂测验、知识点弹窗、案例拓展、实操动画、短视频、互动问答、在线任务等可交互功能，提供永久 / 长期有效访问链接、账号权限、使用说明，学校可稳定登录浏览、学习、课堂使用。 |
|  |  | 6.3 中标人支持校方申报国家级规划教材2本，完成申报书及支撑材料等撰写。 | 6.3.1 对标国家规划教材标准，配合提供验收当年《职业教育国家规划教材申报工作的通知》2部教材的申报材料及支撑材料，包括但不限于行业企业审读意见等。 |
|  |  | 6.4 中标人支持校方完成3门省级一流核心课程（如省级精品课程、省级思政示范课程、省级“岗课赛证”融通课程等同级别省级课程）的申报材料撰写、课程资源建设、专家辅导等服务，提供完整的申报书及支撑材料。 | 6.4 提供3门省级一流核心课程（或同级别省级课程）申报材料，包括但不限于教学设计样例、课程资源与学习数据及平台承诺书等。 |
| 7 | 教师企业实践 | 7.1 每年安排至少3名校方教师到中标人企业进行岗位技能研修和企业实践（中标人承担教师住宿，伙食自理），连续实践时间不少于1个月（每天不少于6小时）。中标人提供：企业导师（具有中级职称或高级工以上职业技能等级证书）、实践计划表、考勤记录、教师实践报告。实践结束后，中标人组织教师考取教学专业对应工种的高级职业技能等级证书。 | 7.1.1 在教师前去企业实践的前一个月，中标人提供相应的研修计划（包括但不限于技能学习时间表、师资安排和场地安排等），交由校方审核。 7.1.2 在教师进入企业研修期间，按照经校方确认的研修计划开展岗位技能研修，由中标人进行考勤。 7.1.3 每年提供至少3名教师的完整实践材料(包括但不限于实践计划表、考勤记录、教师实践内容及实践成果报告、教师实践后考取教学专业对应工种的高级职业技能等级证书等）。 |
|  |  | 7.2 中标人支持校方完成3项省级及以上教科研项目，其中至少包含1项教育部供需对接就业育人项目 | 7.2.1 在2027年1月1日前，中标人支持校方完成至少一个项目的立项工作。 7.2.2 中标人按时提供3项以上教科研项目支撑材料。 |
| 8 | 教师 工坊 | 8.1 金师培养：每年派3名教师参加中标人组织的专项培训（培训总时长不少于40学时/人），内容涵盖课程开发、教材编写、技能实操、信息技术应用等。中标人组织教师团队参加省级教学能力大赛或同级别教师竞赛，提供赛前培训、作品打磨、专家指导等服务。 | 8.1.1 每年寒暑假期间提供专项培训，培训内容需符合《职业院校教师素质提高计划》、《国家职业教育改革实施方案》等最新国家要求和时代发展；需提供详细的培训方案、课件、讲师资质证明（培训讲师需有相关行业工作经验5年以上）。 8.1.2 每次培训后一月内提交完整的培训记录（包括但不限于参训教师签到表、课程表、培训照片/视频、培训笔记、培训考核成绩）；每年需核查培训过程的真实性。 8.1.3 每次培训承担参训教师食宿费用。 8.1.4 指导本校老师参加省级教学能力大赛或同级别教师竞赛。提供完整的赛前培训方案、专家指导记录；赛前培训时长不少于20学时，专家需具备省级及以上教学能力大赛指导经验或相关专业高级职称，提供专家资质证明。 |
|  |  | 8.2 名师（团队）建设：联合组建“双导师”教学团队（校方教师+企业导师），成立联合教研室，每年开展工学交替活动不少于2次，提供方案、照片、总结。中标人支持校方申报至少1支省级及以上职业教育教师教学创新团队或省级技能大师工作室等同级别荣誉，完成申报书及支撑材料等撰写。 | 8.2.1 企业导师需从事相关行业5年以上或具有中级及以上职称。 8.2.2 中标人在每年4月份前提交联合教研年度计划表，每年组织双导师团队开展不少于2次联合教研活动，每次联合教研活动完成后一月内提供联合教研照片、总结。 8.2.3 申报至少1支省级及以上职业教育教师教学创新团队/省级技能大师工作室,包括但不限于申报书、建设方案、其他佐证材料等。 |
|  |  | 8.3 职教出海：双方共同在海外成立海外教学机构。协助校方完成2门课程、1套人才培养方案、2个职业技能培训包出海，获得海外合作机构或政府部门出具的至少5项应用证明。 | 8.3.1 提供海外教学机构注册、运营、存续等相关资料。 8.3.2 2门课程出海要求：提供课程标准、课件、习题、考核标准、参考资料；课程内容须通过文化安全审查；支持中英文字幕；不含敏感内容；版权清晰（图文/视频/素材授权），无侵权风险；教师具备双语授课+跨文化教学能力，有国际培训或合作经验；能在国外学习网站上架。 8.3.3 1套人才培养方案要求：形成专业人才需求调研报告（企业 / 当地产业调研数据、岗位能力分析、当地专家、学生教师调查），提交外方院校、行业企业、技术专家签字审核确认的人才培养方案（双语版本）。 8.3.4 2个职业技能培训包要求：职业技能培训视频（英文字幕及英文录音；内容无政治/宗教敏感，通过文化安全审查；课程、教材、视频素材版权清晰，无侵权风险）及使用证明。 8.3.5 提供5个海外院校或当地企业或当地行业主管部门使用证明。 |
| 9 | 产教融合实训基地及运营 | 9.1 建设生产性实训基地：中标人负责完成托育园所开园前的准备工作（包括开园手续、环境创设、招生宣传、工作人员招聘、理念及教学体系设计等），在4个月内正式开园并持续运营，确保所有教学设施、实训设备的完好率保持在95%以上。 | 9.1.1 中标后4个月内，中标人负责完成托育园所开园前的所有准备工作，并顺利注册登记，包括但不限于卫生健康部门备案表、《托幼机构卫生评价报告》、消防安全检查合格证明、场地证明、工作人员资格证明、《食品经营许可证》等材料，填写备案书和承诺书。确保正式开园并持续运营。 9.1.2 中标人按照《托育机构评估管理办法》负责招聘托育机构运营所需工作人员并负责培训提供包括但不限于人员名单及资质材料等。 9.1.3 每年提交教学设施和实训设备的使用、保管台账。 |
|  |  | 9.2 中标人支持校方申报省级职业教育“双师型”教师培训基地或同级别培训基地（如省级高技能人才培训示范基地、省级产教融合实训基地等），并提供申报书及获批文件。获批后，以校方名义承接省级及以上培训项目或国际培训项目至少1次，培训时长不少于3天，中标人负责培训方案、师资、组织。每年形成产教融合典型案例1个并对外推广。 | 9.2.1 中标人根据官方发布的省级职业教育“双师型”教师培训基地或同级别培训基地的遴选要求，完成申报书及相关材料撰写，提交校方审核中标人负责提交项目承办公示、培训记录，包括但不限于培训方案、师资、课表、培训记录（含签到表、照片、总结）等。 9.2.2 中标人每年形成产教融合典型案例1个并对外推广，提供公开发表的产教融合典型案例、对外推广佐证材料。 |
|  |  | 9.3 建设市级示范性托育机构：中标人完成申报材料撰写、现场评估准备，确保通过市级卫健部门评审并获得“市级示范性托育机构”授牌。 | 9.3 根据《江西省示范托育机构遴选标准（2023年版）》（含评分表）完善相关材料，做好现场评估准备，提供市级示范性托育机构授牌或认定文件。 |
|  |  | 9.4 多业态现代家庭服务：除园所托育外，开展社区托育服务或家庭托育服务（如一对一入户婴幼儿照护服务或早教服务）。每种业态需有独立服务方案、定价标准、服务记录、满意度调查报告，年度服务总单量不少于30单（提供订单记录）。 | 9.4 每种业态提供独立服务方案、定价标准、服务记录、满意度调查报告（不低于95%）。 |
| 备注：以上所有成果需以校方为第一完成人，成果归校方所有；在建设过程中产生的费用均由中标人承担，请投标人在投标报价中综合考虑所需费用。以上所提及的政策文件均以合作期内最新政策为建设依据。以上所提及的建设时间节点可由校企双方协商调整。 |  |  |  |