## 采购要求

（一）响应供应商须提供符合要求的技术服务，并负责项目实施过程中出现的任何问题。

（二）本磋商文件提出的服务内容及要求是最低限度的要求，响应供应商的服务方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，不允许负偏离。

（三）所有服务的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（四）本项目支持中、小、微企业发展线上融资，具体操作规程（详见附件）将按照《江西省财政厅关于推进政府采购合同信用融资工作的通知》（赣财购【2022】20号）。

（五）成交供应商为小微企业不得将合同分包给大中型企业，成交供应商为中型企业不得将合同分包给大型企业。

（六） 服务要求

| 品目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要服务内容及要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 创业培训 | 1 | 项 | 1.严格按照《中国就业培训技术指导中心关于印发<创业培训标准（试行）的通知>》（中就培发〔2018〕2号）、《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》（赣人社发〔2019〕3号）文件规定的培训目标、培训对象、培训内容等要求开展培训，培训人数不得低于250人。2026年12月31日前完成培训人数不少于于210人，剩余培训人数须在2027年03月31日前培训完成，培训过程要求全程视频录像。 2.创业培训项目培训对象为劳动年龄内有创业项目或创业意愿及培训需求的城乡各类劳动者及毕业学年高校毕业生和符合条件的初创企业经营者（初创企业经营者是指在我省登记注册3年内的企业法人或自然人），原则上不对外省户籍人员以及政府机关、企事业单位等在职在编工作人员培训。培训时间不少于7天，每天集中授课不低于8个标准课时，采取集中培训授课和个性化辅导等相结合的形式，完成创业准备或创业运营培训。每个班学员原则上不超过30人。 | 300000.00 |

1、培训机构条件及要求：

1.1积极宣传和落实我县培训政策，具备培训经验，满足承办培训工种的基本要求。能够按要求承担培训任务，服从人力资源社会保障部门的监管。

1.2具有合法稳定的收入来源和开展培训工作经历，有较好的培训工作基础和业绩，有规章制度健全、内部管理良好，社会信誉较好。

1.3具有开展培训所必须的2名（含）以上的专（兼）职师资及实施和培训规模相适应的多媒体教室、教学设施、办公场地、办公设备，具备信息化管理条件。

1.4建立培训质量保证体系、学员档案和培训台账，教学管理、学员管理、安全管理、财务管理等制度，未发生过群体性事件，无违规培训记录。

1.5响应供应商被人力资源社会保障部门开展的年度民办职业技能培训学校及市属技工学校年度评估中列入限期整改的单位，整改期间不得承接本采购培训服务。

1.6符合职业技能培训项目规定的其他条件。

2.培训机构责任和义务：

2.1生源组织：承接培训机构应按核准的培训项目、对象和人数组织生源，审验并保存培训对象有效证件复印件，每期不超过2个班。

2.2开班申请：承接培训机构须在每季度末线上报送下一季度培训计划，当期培训班开班前1个工作日， 向采购人线上提交开班申请。对未按规定提供开班申请资料或未经许可擅自开班的， 其所开展的培训不享受政府补贴。

2.3政策公示：承接培训机构经同意开班后，应在开班后3天内将《培训课程安排表》、《学员须知》、《学员名册》和有关培训补贴政策、 监督举报电话等内容公开在培训场所显著位置， 并告知所有参训学员。

2.4教学实施：承接培训机构应主动配合人社等部门对培训过程的检查和巡查，要按照培训协议相关要求，严格执行教学管理、考勤管理、 考试考核等制度规定，确保培训质量。

2.5建立台帐：承接培训机构应按要求以班期为单位， 按主体材料、 辅助材料和学员个人资料分类建立培训基础台帐（包括电子台帐和纸质台帐），并对基础台帐的真实性负责，作为检查验收、效果评估和资金拨付的重要参考依据。

2.6承接培训机构应按要求让每班至少5个学员对每期的培训课程质量进行满意度评价（评价表须留有学员联系电话及学员本人签字），项目完成后所有满意度评价表一次性递交两份（评价表原件及复印件各一份）给采购人，满意度评价表格式详见附件，满意度评价结果作为履约验收的依据。

3、监督考核：

3.1加强过程监管。建立班期现场检查巡查制度，成立巡查小组，采取日常巡查（每期每班不少于 1 次）、举报专查等方式进行培训质量监控。日常检查巡查采取实地走访、查看资料、现场询问身份核对、 收集学员意见反馈等方式，对承接培训机构开班情况及培训过程进行不定期现场督导和巡查，并据实填写《巡查情况记录表》 。

3.2开展效果评估。培训结束后，根据过程检查巡查和其它渠道掌握的情况，并结合学员结业考核合格情况、创业情况和电话回访抽查情况，对承接培训机构培训效果进行综合评估，并据实填写《效果评估表》，撰写综合评估报告、评估结果作为是否拨付培训补贴资金的重要参考依据。

3.3建立动态管理和退出机制。 通过巡查和抽查，发现承接培训结构弄虚作假、教学管理不规范、无故缩短培训期限、学员满意度低等现象的，对其及相关责任人提出警告，停止其办班审批，同时要求其限期整改。

3.4承接培训机构有下列情形之一的，将取消其定点资格，不予拨付培训补贴资金，已拨付的予以追回：

A.当年度被书面警告两次以上的；

B.拒不整改或连续两次整改不符合要求的；

C.将培训项目转包给其他单位和个人的；

D.管理混乱、违规收费，造成社会不良影响的；

E.弄虚作假，骗取培训补贴经费的；

F.违反国家法律法规或政策文件规定的其他情形。