## 采购需求

- 服务需求

- 一、项目概况

为深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，大力推进以赛引才，挖掘优秀项目，全面提升新能源人才队伍水平，推动新能源产业高质量发展，现就举办江西省第二届高层次人才创新创业大赛新能源专题赛，制定如下工作方案。

一、专题赛主题

才聚江西创赢未来

二、时间地点

1.办赛时间：2026年5月—11月

2.赛事地点：初赛、复赛阶段均在上饶举行，决赛在南昌举行。

参赛项目分为企业组和创客组2个参赛类别。企业组是指参赛对象为已注册的企业，参赛项目拥有产品、技术相关的自主知识产权。创客组是指参赛对象为尚未注册成立企业、拥有科技创新成果和创业计划的个人或团队，参赛项目包括创意、产品、技术等。

1.企业组参赛条件

（1）企业组人选须为企业的主要创办人或主要股东（企业第一大股东或最大自然人股东，股权〈含技术入股〉比例不低于10%），或企业核心技术持有人且技术持股；

（2）具有较强的创新创业精神以及科技成果转化、市场开拓、经营管理和资源整合能力，在相关领域开创技术新路径、商业新模式、产业新质态有较大潜力；

（3）拥有目标一致、结构合理、合作紧密的创业团队；

（4）参赛项目已进入市场，具有良好发展潜力，拥有自主知识产权且无产权纠纷；无不良记录。

2.创客组参赛条件

（1）创客个人或创客团队带头人一般须具有本科及以上学历，团队核心成员数量原则上不超过5人；

（2）对业绩特别突出或者急需紧缺人才，经主办单位审查，可适当放宽学历等条件；

（3）参赛项目的创意、产品、技术及相关知识产权应归属参赛团队核心成员，与其他单位或个人无知识产权纠纷；

（4）企业创新项目不得参加创客组比赛。

同一企业的同一项目或相似项目不可重复报名参赛，获我省首届高层次人才创新创业大赛一、二、三等奖项目不得参赛。对剽窃他人创新成果，以及使用其他不正当手段骗取奖项的参赛者，一经发现取消参赛资格。

五、专题赛细分领域

1.锂离子电池，主要包括快充型锂电池、长寿命锂电池、固液混合/全固态电池等高性能锂电池，以及高性能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、先进高镍三元、高容量富锂锰基等正极材料，固态电解质、高性能电解液，高性能石墨、先进硅碳等负极材料，高端隔膜等电池材料和相关材料，电池制造生产设备，废旧动力电池回收及综合利用。

2.光伏，主要包括低成本、高效率TOPCon、HJT、BC等高效晶硅电池及组件，碲化镉、砷化镓、钙钛矿（叠层）等其他电池及组件，光伏背板、边框、胶膜、硅片切割用钨丝金刚线、单晶硅用石英坩埚及高纯石英砂、光伏用银浆、银粉、焊带等材料，大功率和微型智能逆变器、光伏支架、电力转换元件、智能跟踪系统等智能光伏系统，光伏硅片、电池片、组件制造生产设备。

3.氢能，主要包括质子交换膜、高温固体氧化物电解水制氢工艺，储氢罐、固态储氢材料等储氢装备，氢燃料电池及其电堆、双极板、膜电极等关键材料。

4.新型储能，主要包括钠离子电池、液流电池、超级电容器、铅碳电池、压缩空气储能、飞轮储能等新型储能及其关键材料（零部件），储能系统集成、储能电池管理系统。（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）等。

5.其他，主要包括核聚变，CCUS（碳捕集、利用与封存），风力叶片、电机、电能转换系统，燃料电池，金属空气等新型电池，生物质等其他新能源。

六、赛事安排

主要包括报名、初赛、复赛、决赛四个阶段。

（一）报名（7月30日前完成官网报名；8月10日前完成资格审查）

1.发布公告。4月，面向国内外发布我省第二届高层次人才创新创业大赛新能源专题赛公告。

2.宣传发动。通过举办新闻发布会、新媒体平台推送、线下宣讲等形式开展宣传发动工作。参加由省委人才办、省工业和信息化厅、省商务厅共同组织举办的新闻发布会。依托央媒、省媒、地方媒体等主流平台，抖音与视频号等新媒体平台等强化赛事宣传。上饶市委人才办、上饶市工业和信息化局、上饶市商务局等部门组织专人赴重点区域、高校、企业、商会等精准推介。

3.官网报名。5月20日—8月10日，参赛者登录大赛官网(https://cxcy.jxciit.gov.cn)直接注册报名也可通过"人才江西"网站(https://rc.jxzzb.gov.cn)大赛专题链接进入大赛报名系统注册报名大赛不向参赛者收取任何费用统一注册报名。参赛者提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。未在大赛官网注册和上传参赛信息，不得参加大赛。

4.资格审查。8月15日前，对本赛道报名参赛的项目进行资格审查，确定进入初赛的项目名单。资格审查贯穿大赛全过程，对发现刻意隐瞒、资料造假等违规情形的，取消参赛资格。

（二）初赛（8月30日前完成）

1.比赛形式。采取集中评审材料方式进行。

2.组织评审。根据报名参赛项目数量，抽取专家组成若干评审小组，每个评审小组分别由相关领域3名行业专家、2名创投专家、2名企业家组成。

3.评审规则。评审小组对所有进入初赛的项目材料进行评审并打分，重点评审技术成果、市场前景以及与我省产业发展匹配度等情况。

4.初赛流程。

日期	时间	内容	备注

赛前

1天	全天	会场布置、评委报到

第1天	08:00-08:30	专家签到

08:30-08:55	邀请省赛组委会领导发放评审证书，主持人讲解评审规则、评审流程	全程录像

08:55-09:00	评委签署承诺函	全程录像

09:00-12:00	评委分组评审、公证员监督	全程录像

12:00-13:30	工作餐

13:30-17:30	评委分组评审、公证员监督	全程录像

第2天	08:30-12:00	评委分组评审、公证员监督	全程录像

12:00-13:30	工作餐

13:30-17:30	评委分组评审、公证员监督	全程录像

17:30-19:30	现场计分统分，公证员公证评审结果	全程录像

第3天	08:30-12:00	评委分组评审、公证员监督	全程录像

12:00-13:30	工作餐

13:30-17:30	评委分组评审、公证员监督	全程录像

17:30-19:30	现场计分统分，公证员公证评审结果	全程录像

入围名单网上公示，公示时间7个自然日。

5.晋级比例。根据参赛项目得分，企业组按初赛项目数量的30%左右进入复赛（最高不超过100个），创客组按初赛项目数量的20%左右进入复赛（最高不超过50个）。

6.结果反馈。初赛结束后专题赛组委会将复赛入围名单在大赛官网进行公示，公示时间为7个自然日，公示结束后，将结果及时报送省大赛组委会，并通知选手进入复赛及复赛须知，复赛参赛选手需提交参赛回执表、项目路演PPT及商业计划书。

（三）复赛（9月30日前完成复赛；10月30日前完成项目尽职调查）

1.复赛地点。初定在上饶市举办，也可选择项目较为集中的省外城市举办。

2.比赛形式。本次活动采用线下路演结合现场答辩的形式开展，设置自我展示、项目路演、专家提问、现场评分四大核心环节。其中，项目路演采用“6+3+1”模式为：6分钟项目核心内容讲解，重点围绕技术与产品创新、商业模式及落地方案、行业格局与市场潜力、团队核心竞争力、财务运营数据、本地落户可行性六大维度展开；3分钟评委针对性提问，聚焦项目疑点、难点与创新点；1分钟评委现场打分，综合考量项目讲解及质量以及问题作答表现。活动全程邀请专业公证人员到场，对评分及评选流程进行现场公证，确保赛事公平公正。针对海外参赛项目，将灵活设置线上分赛区，打破地域限制，为全球参赛者提供平等竞技机会。同时，比赛全流程将进行高清录像，留存完整赛事资料，保障赛事可追溯、可复盘。

3.组织观摩。邀请新能源产业龙头企业高管和产业链上下游企业、投融资机构、引才服务机构、开发区（园区）、新闻媒体（含新媒体平台）代表等参加复赛现场观摩。

4.现场考察。复赛期间安排半天时间，组织参赛选手赴重点园区、企业、科研平台等参观考察，组织交流洽谈，了解落地意愿，同步做好对接落地服务。

5.组织评审。抽取专家组成若干评审小组，每个评审小组分别由相关领域3名行业专家、2名创投专家、2名企业家组成（与初赛抽取的评审专家重复率不超过20%），重点对项目创新性、产业化情况、落地江西意愿及可行性等进行评审。根据答辩评审情况确定每个参赛项目得分。复赛评审环节设置“投资人质询”“技术攻防”环节增强对抗性。

6.复赛流程:

日期	时间	活动名称

赛前一天	全天	会场布置

第一天	上午	选手报到

下午	现场考察

晚上	1.召开专家评审会；2.选手抽签；3.赛前彩排。

第二天	上午	1.签到入场（800-8:30）

2.领导致辞（8:30-9:00）

3.比赛项目路演（9:00-12:00）

中午	工作餐

下午	1.比赛项目路演（13:00-18:00）

2.公证员确认（18:00-18:30）

第三天	上午	1.签到入场（8:00-8:30）

2.领导致辞（8:30-9:00）

3.比赛项目路演（9:00-12:00）

中午	工作餐

下午	1.比赛项目路演（13:00-18:00）

2.公证员确认（18:00-18:30）

7.晋级比例。根据参赛项目得分，分别按企业组和创客组复赛项目数量的50%进入决赛。

8.结果反馈。复赛结果及时报省大赛组委会。

9.尽职调查。邀请第三方机构于10月30日前完成对拟晋级决赛项目的业务、财务和法律等尽职调查。

10.参赛保障。对参赛选手，由上饶市免费提供赛事期间的食宿，对省外参赛选手，一并据实报销往返交通费。

11.赛事服务—资源对接活动。

活动内容：复赛期间，面向参加复赛的项目代表同步开展资源对接活动，设置政策咨询、融资对接、孵化落地等服务展区，为参赛项目提供服务对接平台。组织上饶经开区、各县（市、区）、投资机构、新能源链主企业等与参赛项目对接，力争促成一批项目在上饶达成技术合作或投资意向，助力新能源产业高质量发展。

（四）决赛（11月15日前完成）

省大赛组委会在南昌统一组织实施，采取线下路演和现场答辩的方式进行，分自我展示、项目路演、专家提问、现场评分四个环节。根据参赛项目得分，企业组评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖10名，其余进入决赛项目均评为优胜奖；创客组评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名，其余进入决赛项目均评为优胜奖。

对参赛选手，由大赛组委会免费提供赛事期间的食宿，对省外参赛选手，一并据实报销往返交通费。

二、采购内容及要求

根据采购人要求，供应商完成专题赛各阶段服务工作，包括但不限于：活动方案细化落地、宣传推广、项目征集、专家邀约、资格审查、初赛组织实施、复赛及配套产业活动组织实施、项目落地等服务工作，具体如下：

（一）活动方案细化落地

负责专题赛各阶段方案细化、现场设计及各环节服务落地执行。

（二）宣传推广

供应商应组建专职团队，按组委会安排完成赛前、赛中、赛后阶段宣传设计及推广工作。

1. 大赛专题发布

在官方指定平台集中发布赛事报名、赛程安排、奖励政策、各阶段通知公告等信息，负责专题赛宣传视频制作，便于外界更全面的了解赛事情况。

2.大赛海报制作

本届专题赛启动阶段，提供专题赛主视觉及应用设计、赛事海报设计，在项目资源集中区域及城市公共区域推送，宣传推介赛事信息，营造良好赛事氛围。

3.媒体新闻发布

撰写各阶段赛事新闻稿件不少于4篇，拍摄制作专题赛花絮片不少于2支，呈现精彩赛程。精选媒体资源并推广，提升赛事影响力，推动本届专题赛的赛事品牌及双创成果，按组委会安排做好相关平台宣传及媒体对接事宜。

（三）大赛组织

1.项目征集

按照采购要求，提供新能源市场调研，规划项目征集路径。负责省外资源对接并组织赴外推介活动不少于4场，多渠道、多模式广泛征集有技术成果、市场前景以及与我省新能源产业发展匹配度高的项目报名参赛。组织并指导参赛项目登录大赛官网注册报名，同时做好参赛咨询、对接服务工作。

服务要求：截止2026年8月10日，报名参赛新能源领域项目不少于2000个，其中优质项目不少于400个（含企业组300个、创客组100个）。

2.专家邀约

按照采购要求，协同组委会建立完善专题赛专家库，提供可链接行业技术专家、创投专家、企业家寻访、资料征集、提交审核。负责专题赛初复赛阶段专家确认、对接邀请、行程安排、评审手册制定、赛前评审宣贯、专家服务、聘书及劳务费发放事宜。

服务要求：初赛分2个评审小组，每个评审小组邀请3名行业专家、2名创投专家、2名企业家；复赛邀请行业专家1-2人，分2个评审小组，每个评审小组邀请3名行业专家、2名创投专家、2名企业家；初复赛到场专家重复率≤20%。

3.资格审查

按照参赛资格要求，组建专职团队负责注册报名专题赛项目资格审查。包括对项目材料完整性、真实性审核，对于资料不完整，资格不符合项目通知修改并二次审查。最终筛选资料提交完整、符合参赛要求的队伍进入初赛评审环节。

服务要求：完成所有注册报名专题赛项目资格审查并提交组委会复核确认。

4.初赛组织实施

按照大赛安排，负责初赛专家评审会策划、组织与实施。包括但不限于：会场租赁及布置、设计与物料制作、现场搭建与氛围打造、设备租赁与材料准备、专家邀请与接待、公证人员及主持人安排、现场会务服务、摄影摄像、交通食宿保障、赛事流程控制、结果汇总与资料存档。

服务要求：2026年8月30日前，组织开展初赛（为期3天）。

5.复赛及配套产业活动组织实施

按照大赛安排，负责复赛及产业发展对接活动策划、组织与实施。包括但不限于：活动方案确认、产业活动组织、比赛抽签彩排、会场租赁布置、设计与物料制作、现场搭建与氛围打造、设备租赁与技术保障、会务材料准备、专家邀请、参赛选手对接、观摩团队及领导嘉宾接待、公证人员及主持人安排、现场会务服务、控屏控音、摄影摄像、交通食宿保障、赛事流程控制、设备安装拆卸、结果汇总与资料存档等。

服务要求：2026年9月30日前，组织开展复赛及配套产业活动（为期3天）。

6.优质项目辅导：为帮助进入决赛项目团队提升项目质量和参赛竞争力，要求采用线上线下相结合的辅导方式，对不少于50个优质项目（新能源赛道40个，其他赛道10个），从多个方面进行辅导，同时，提供政策解读服务，帮助项目团队了解国家和地方相关的新能源产业政策，为项目的发展争取更多政策支持和资源。详细解读政策条款，分析政策对项目的影响，指导团队如何利用政策优势推动项目发展。

7.项目落地服务

按照采购要求，供应商负责专题赛重点项目筛选推荐、合作意向对接、落地需求征集、企业考察接待、落地签约等。同时对专题赛复盘整理，包括参赛项目资料整理、决赛配合及相关服务工作。

服务要求：2026年11月底前，达成专题赛在赣落地项目≥晋级决赛项目数的50%，在饶落地项目≥20%。（注：投标人需单独提供承诺函，格式自拟。）

四、执行要求

（一）人员团队

成交供应商须配备不少于10名具有多年经验、工作责任心强、技术水平高、业务熟练的团队负责专题赛现场执行和活动管理。人员管理架构完善，分工明确，能保障项目顺利进行。其中项目负责人须具备较高的专业水平和较丰富的人力资源工作经验，能够在人力资源规划、配置、开发、组织发展等方面发挥重要作用，有效提高人力资源开发利用水平;主持或作为主要人员，参与制定人力资源管理、人力资源服务、就业创业、劳动关系等领域法规、政策、发展规划和标准规范等，积极促进本单位人力资源开发利用。其他工作人员须具备举办人才服务、创新创业、大型赛事等活动相关工作经验。

(投标文件中提供服务团队人员名单、团队人员简介及岗位职责分工及工作经验）

（二）相关要求

1.方案要求：供应商应在投标文件中提供活动实施方案、赛事保障方案、拟投入项目核心资源情况等，确保《关于举办江西省第二届届高层次人才创新创业大赛的通知》以及相关文件要求的各项指标落地实现。

2.工作响应要求：项目中标后，供应商应指定1名项目总负责人并安排1-2人驻场服务，及时响应采购人的工作安排，定期报告大赛工作进展情况，提交阶段性的情况报告等资料。（注：投标人需单独提供承诺函，格式自拟。）

3.组织评审要求：大赛执行期间，依法做好大赛的组织、保障工作，严格遵循公开、公平、公正原则完成大赛的审核、评审工作。

4.安全保障及应急要求：供应商须具有对活动潜在危机的预防、预判、预控、安保等方案。秉持完善的预防和应急机制，责任到人的准则，提前做好危机预警的筹备工作，包括但不限于活动组织、消防安全、用电保障、医疗保障、恶劣天气应对、人流控制等可能涉及到的危机问题。出现突发事情时，快速响应并及时与采购方工作人员沟通，妥当处理突发事件，以保障活动顺利进行。

| 序号 | 采购需求项 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期对接 | 对接赛前准备工作所产生的一切费用（含人工、差旅及住宿费用等）。 |
| 2 | 宣传推广 | 专题赛主视觉及应用设计、赛事海报设计，3D建模，须根据组委会实际需求布置进行设计，满足赛事需求。 |
|  |  | 媒体矩阵宣传（央媒、省内外媒体、市级媒体、抖音、视频号等），须根据组委会实际需求布置进行宣传，满足赛事需求。 |
|  |  | 专题赛宣传片策划、制作（3分钟），内容须根据组委会实际需求布置进行，满足赛事需求。 |
|  |  | 初复赛花絮视频剪辑，2支（合计1分钟）。内容须根据组委会实际需求布置进行，满足赛事需求。 |
|  |  | 院士、乡贤代言视频策划、制作（2分钟），内容须根据组委会实际需求布置进行，满足赛事需求。 |
|  |  | 户外商业广告投放（交通枢纽、CBD等），内容须根据组委会实际需求布置进行，满足赛事需求。 |
| 3 | 项目征集 | 截止2026年8月10日，报名参赛新能源专题赛项目不少于2000个，其中优质项目不少于400个(含企业组300个、创客组100个)等要求。 |
| 4 | 外省推介活动 | 省外推介会活动不少于4场（含工作人员食宿、租车、宣传物料、会场布置等，每场邀约新能源企业、高校、行业媒体等不少于70家），具体获得位置、场所根据组委会商议安排。 |
| 5 | 资格审查 | 对所有参赛项目（根据报名规模情况组织、工作人员自行，资格审查人员要求报组委会安排）开展资格审核并出具审查意见结果。 |
| 6 | 专家安排初赛评审 | 专家（须根据组委会安排组织，具备专业、专家资格等要求）评审费：2组共14人，约3天评审期至评审活动完毕。 |
| 7 | 初赛公证 | 公证费：2人一组，2个赛道、约3天至赛事活动结束，具体时间根据组委会和赛事安排。 |
| 8 | 主持人 | 具备主持人资格和主持人经验，具体邀请报组委会确认：1人、约3天至赛事活动结束。 |
| 9 | 初赛交通费 | 14名专家往返交通费。 |
|  |  | 工作人员交通费。 |
|  |  | 评审期间市内租车2辆商务车（约2天，具体时间至赛事结束）。 |
| 10 | 初赛食宿费 | 住宿费：专家14人、嘉宾5人，工作人员若干人（酒店需满足会议和入住3天4晚，根据参赛人员配备含单、双早）。 |
|  |  | 餐费：专家14人、嘉宾5人，工作人员若干人（酒店需满足会议和入住中、晚餐/天，约3天，至赛事结束）。 |
|  |  | 酒店需满足会议要求具备茶歇、饮用水等后勤保障费用，3天2个赛道，每天2次。 |
| 11 | 初赛执行费 | 满足赛事会议要求会场租赁：3场（上、下午、晚上）×3天；专家休息室1间*3天，具体安排根据组委会安排。 |
|  |  | 酒店会议会场布置：会场不少于150平米（舞台及屏幕搭建、讲台包边、背景桁架、签到板、现场指示牌、内外场氛围设计、会场布置及运输）。 |
|  |  | 评审须配备电脑、打印机、屏蔽仪等设备（电脑×20台+打印机×2台+屏蔽仪×2台)，含2名设备运行保障技术人员。 |
|  |  | 项目评审材料（含专家和所有参赛项目，每个项目15张，7套*2组，公证员2套）、专家承诺书及相关资料打印。 |
|  |  | 物料设计及制作（具体要求、材质、规格、功能等定制须报组委会明确再安排制作）：嘉宾证20个、专家证14个、工作证20个、专家聘书14本、桌牌30张、计算器4个、会务手册30本、评审手册14本；打印纸、黑水笔、红水笔、铅笔、铅笔刀、本子、白板笔、档案袋、大中小燕尾夹、封条、装订机、装订针、像皮擦、电脑贴、饮用水等若干。 |
|  |  | 布置4个机位摄影摄像(3天)，含专业摄影、摄影摄像设备、移动存储硬盘2个（2T/个），具体满足赛事活动需求，报组委会确认安排。 |
| 12 | 复赛评审费 | 专家（须根据组委会安排组织，具备专业、专家资格等要求）评审费：2组共14人，约2天评审期至评审活动完毕 |
| 13 | 复赛公证费 | 公证费：2人一组，2组，2个赛馆、2.5天，每天不少于10小时（含抽签、评审会等）具体时间根据组委会和赛事安排。。 |
| 14 | 主持人劳务费 | 主持人：2人2馆，2.5天。具备主持人资格和主持人经验，具体邀请报组委会确认，至赛事活动结束。 |
| 15 | 复赛交通费 | 14名专家往返交通费。 |
|  |  | 省外参赛选手，报销往返交通费。 |
|  |  | 工作人员交通费。 |
|  |  | 赛事期间接送站及区间用车交通费。 |
| 16 | 产业发展对接会 | 酒店会议会场须满足会议要求（不低于1000平方米），会场布置，招商手册450份、项目手册30份、会务手册450份等设计及制作，会务用品采购，考察出行后勤保障，350人商业保险，随行摄影摄像活动、考察用车等。 |
| 17 | 复赛食宿费 | 住宿费：专家14人、嘉宾30人、参赛选手300人及工作人员住宿（3天4晚，含单、双早）。 |
|  |  | 餐费：专家14人、嘉宾30人、参赛选手300人、观摩人员150人、工作人员（3天4晚，中、晚餐/天）。 |
| 18 | 复赛赛前培训 | 师资费、线上平台搭建、使用等。 |
| 19 | 复赛执行费 | 签到、抽签系统信息技术服务费。 |
|  |  | 会场租赁：3场（上、下午、晚上）×3天×2间（含专家评审会、路演抽签、路演彩排等活动所需场地）；专家休息室2间*2天。 |
|  |  | 会场布置：2个会场，每个会场不少于150平米（舞台及屏幕搭建、讲台包边、背景桁架、签到板、现场指示牌、内外场氛围设计、会场布置及运输）。 |
|  |  | 评审电脑打印机屏蔽仪等设备租赁（电脑×20台+打印机×2台+屏蔽仪×2台)，含2名技术人员。 |
|  |  | 评分系统14套+2台60寸电视机。 |
|  |  | 项目留档材料、专家承诺书打印。 |
|  |  | 物料设计及制作：会务手册500本、评审手册14本、定制手袋500个、选手臂贴300个、参会证300个、工作证50个、媒体证10个、观摩证150个、嘉宾证30个、专家聘书14本。 |
|  |  | 摄影摄像：4个机位×2个馆×2.5天（含专家评审会、路演抽签摄影摄像）。 |
|  |  | 海外项目线上分赛区：线上平台搭建、技术支持。 |
|  |  | 茶歇、饮用水等后勤保障费用，2天2个赛道，每天2次。 |
| 20 | 重点项目辅导 | 50个重点项目（具体辅导要求参照采购需求）。 |
| 21 | 尽职调查 | 150个晋级项目（具体尽职调查要求参照采购需求）。 |
| 22 | 其他费用 | 项目实施过程中所产生的其他配套费用。 |