技术/服务部分

## 地质灾害气象风险预警是基于孕灾地质环境条件、前期过程降水量和预报降水量，开展的地质灾害发生可能性及成灾风险的预警预报工作；在防灾减灾工作中具有简单、经济、有效，又能提供宏观指导的作用。预警模型则关系到预警产品的准确性和可靠性，是地质灾害气象风险预警重要工作内容。

一、主要目标

针对设区市级、县级地质灾害气象风险预警业务标准化、预警模型系统自动化、预警产品精细化等方面存在的薄弱环节，依据《地质灾害气象风险预警规范》，研究适合江西省情的预警模型，支撑省-市-县分级地质灾害气象风险预警体系建设。

二、主任任务

资料收集与分析。收集国内、省内地质灾害气象风险预警资料、有关规范标准等，进行系统分析，总结经验。

预警模型研究。开展市县未来24h预警模型研究，模型不少于10个地级市和不少于58个县（市、区）。

预警模型验证。一是选取历史代表性强降雨过程及强降雨时段，进行模拟验证，与历史相应的预警产品和地质灾害发生情况进行对比验证；二是根据现状降雨过程和地质灾害发生情况，验证模型（模块）的准确性和可靠性。

三、主要研究内容

在充分调研的基础上，借鉴国内外成熟的预警模型，研发适用于江西省省情的地质灾害气象风险预警模型，确保能够稳定可靠地支撑省市县一体化地质灾害气象风险预警系统的落地应用。

预警模型研究主要包括预警指标基础数据梳理、历史灾害样本集成、预警指标因子提取与量化、降雨引发因素指标量化、预警指标因子权重计算、潜在危险性指标计算和预警模型构建等工作内容。

模型原理：预警模型采用《地质灾害气象风险预警规范》推荐的基于地质灾害危险性的预警模型。该模型是一种考虑地质环境变化与降水参数等多因素叠加建立预警判据模型的方法，由地质灾害危险性区划与空间预测转化而成，该方法可以随着调查研究精度的提高相应地提高地质灾害的空间预警精度。

预警指标基础数据梳理：对研究区地质灾害发育特征开展专项分析，分析历史地质灾害的时空分布、类型和影响因素等，特别是降水引发作用对地质灾害时空分布的影响。在此基础上，根据江西省最新地质灾害（风险）调查评价成果，对江西省历史地质灾害与三类因子的相关性开展专项研究，分别是：地形地质孕灾因子与地灾关系分析，地形地质孕灾因子主要包括地形地貌、地层岩性等；人类活动引发（承灾）因子与地灾关系分析，考虑到地质灾害预警的风险属性，人类工程活动的影响需要重点考虑，人类工程活动本身是引发因子，同时也是承灾因子；降雨因素引发因子与地灾关系分析，这里的降雨因素包括降雨类型、降雨量级和降雨过程等。通过以上三类因子的分析研究，确定辖区内地质灾害孕育发生的主要影响因素，从而构建研究区地质灾害预警指标体系。同时，根据前期研究基础，对江西省典型群发灾害过程或历史灾害数据与引发灾害的降雨数据进行分析研究，计算提取地质灾害降雨引发因素指标，作为地质灾害预警模型的重要输入参数。

历史灾害样本集成：历史地质灾害样本是预警模型构建的基础数据。系统梳理历史地质灾害数据，并对数据进行清洗，数据清洗主要包括：针对灾情库中灾害点偏移问题，通过地质灾害表格中的详细地名进行经纬度坐标位置校正；核对灾情库与隐患库中崩滑流地质灾害点的重复记录，重点核对发生地点、发生时间、经纬度坐标和灾害类型四个属性，保留隐患库中的地质灾害点，删除灾情库中重复记录。

预警指标因子提取与量化：采用广泛使用的不确定系数法（CF），分别开展各孕灾指标因子与历史地质灾害样本数据的相关性分析计算，将各因子属性进行分类别量化。

预警模型构建：按照行业标准推荐模型方法，分别计算地质灾害潜在危险性指标G、降雨引发因素指标Rd和Rp，带入基于危险性的地质灾害预警模型通式，计算地质灾害风险预警指数T，依据T分段构建地质灾害风险预警模型。

预警模型验证：一是选取历史代表性强降雨过程及强降雨时段，进行模拟验证，与历史相应的预警产品和地质灾害发生情况进行对比验证；二是根据现状（项目实施期间）降雨过程和地质灾害发生情况，验证模型（模块）的准确性和可靠性。

模型修正：地质灾害风险预警模型的验证和修正是确保模型实用性、准确性的核心环节，需结合数据特性、模型逻辑和实际应用场景，通过“验证-反馈-修正”的循环迭代实现优化。模型验证结果与实际情况的吻合度不满足要求，需要对模型进行修正。