第一章  磋商项目商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 2 | 工期 | 合同签订之日起90日内按采购人要求完成全部工程。 |
| 3 | 付款方式 | 参照《临川区重点工程建设管理办法》相关支付条款执行。 按工程节点支付工程进度款： 1.工程进度达到总工程量的50%时支付至合同价款的30%: 2.工程进度达到总工程量的80%时支付至合同价款的50%; 3.工程竣工验收合格后支付至合同价款的70%; 4.项目结算评审后，待财审后支付财审结果的97% 5.剩余3%的余款作为工程质保金，质保期结束后，经复验无任何质量问题无息付清剩余合同款。(以上付款均在收到发票后按政府相关报款流程及时报款支付) |
| 4 | 报价方式 | 1、以人民币报价，总报价为包干价，报价包括完成本项目服务所需的人工费、管理费、文本、利润、交通差旅费、验收、税费、代理费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。注：安全生产、文明施工措施费、规费、税金为不可竞争费用，不能优惠让利，否则按无效标处理。 2、成交供应商有义务保证采购人项目整体的完整性，如项目实施过程中因缺少辅材、配件或服务导致采购人项目无法正常运行，成交供应商须免费提供。 3、供应商应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算综合单价和合价。除非在合同中另有约定，否则供应商所报的综合单价和合价在合同履行过程中不予调整。 4、供应商应认真考虑自身投标报价风险以及成交后自身的经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主投标报价,不得盲目压价,低于成本恶性竞争，所报单价不能超过工程量单价。 |
| 5 | 项目验收 | 1、工程竣工后，供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后，组织相关专业人员对工程进行验收。如验收合格，采购人将向供应商出具验收报告； 2、供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收； 3、交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，供应商必须返工，产生的一切经济损失由供应商承担。 |
| 6 | 工程质量 标准 | 1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证重要条例》等法律和法规的规定； 2、成交供应商包材料、包施工、包质量、包维修，供应商在合同履约期内出现影响人员、财产安全等因素，由此产生的问题本单位将不承担任何责任。 3、工程质保期从竣工之日起计算，工程质保期为壹年。在质保期内，由于施工质量造成的返修，一切费用由供应商负责。售后服务承诺、方案:须根据本项目实际要求和项目特点，提供售后服务承诺，内容包含但不限于以下内容:质保期限内的服务计划、服务范围承诺:人员的培训计划；服务响应程度等; 4、供应商需在服务期内，采购人有任何问题需4小时响应，12时到场响应。 |
| 7 | 保险 | 1、供应商须依照有关法律规定向参加本项目施工的所有工作人员购买工伤保险和人身意外伤害险； 2、由于负有投报义务的供应商未按磋商文件约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的供应商支付并承担一切经济及法律责任。 |

- 磋商项目技术要求（工程需求）

（一）工程概括

1、工程名称：抚北镇上源村修建环村公路项目

2、建设单位: 抚州市临川区抚北镇人民政府

3、建设地点: 抚州市临川区抚北镇

（二）技术要求

1、工程技术规范

1.1根据设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和采购文件的相关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应商应商须无条件立即执行，并承担由此产生的备种费用，工期不予顺延。

1.2工程质量要求:合格。

1.3本工程的工程质量最低应达到和符合国家工程质量验收标准合格要求，成交供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及施工图纸、施工说明书、设备说明书及设计变更等技术文件为依据施工。

1.4如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求成交供应商返工，直至达到合同约定条件，并由成交供应商承担返工及相关材料费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

2、工程安全

2.1严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

2.2成交供应商在施工期间必须确保施工人员的人身安全，若发生安全事故，由成交供应商承担全部责任。

2.3安全目标:不发生一般及以上安全事故。

3、主要技术人员要求

(1)八大员提供有效的岗位证书或培训合格证书扫描件，其中安全员可提供相关部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书C证替代岗位证书。

(2)技术负责人具有工程类中级(含)以上职称(提供证书扫描件)。

4、工程管理原则:

4.1成交供应商应严格按照设计施工图纸、技术规范、施工技术要求、及经审核确认的施工技术方案进行施工。

4.2严格按照国家施工规范和施工合同的要求，加强对施工现场的科学管理，真正做到安全生产、文明施工、严格管理，工程施工中造成的一切后果由承包方负责。实行封闭式管理。具体做到:工地进出口必须设置明显的安全警示标志、围界内临设搭建有序、材料设备堆放整齐、生活污水应做处理后再排放、生活垃圾袋装化、消防设备齐备等，并服从发包单位监督和管理。建筑废料处理、取土要经发包单位指定。生产、生活场地在完工后恢复原貌，废料、垃圾等负责运出。

4.3本项目不组织踏勘，潜在投标人如需要自行到施工现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由潜在供应商自己承担。在施工过程中出采购人可根据实际需要提出设计变更或法律允许的变更外不再进行现场签证。

4.4 本工程不得挂靠、不得转包，如若私自转包和未经采购人同意违法分包，则采购人有权终止合同。

4.5本项目施工过程中所有设备材料质量均符合国家相关标准，经采购人确认认可后方可进行采购及进场。

5、所投入的材料质量要求

5.1本磋商文件给出的工程范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，响应人应研究其它文件，特别是根据现场勘察、施工图纸和工程量清单去完全了解工程的实际范围。响应供应商被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件，尤其是已充分研究和了解了工程的内容。

5.2本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书，及相应的认证证书。订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合磋商文件要求，方可使用。

5.3采购人保密对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本工程进行独立检测的权利。成交供应商购买的所有材料必须符合图纸设计规格要求，厂家出厂材料均需提供材料三证(出厂证、合格证、材料检测报告)，质量必须达到国家标准。用于本工程的材料、半成品、配件等均需有产品质量合格证和检验证明，否则不得用于本工程。

5.3 PE300管材：

1）尺寸：最小平均内径：≥294mm、最小壁厚：≥2mm；

2）环刚度（KN/m²）：≥8

3）冲击性能TIR（%）：≤10

4）外观：管材的内表面应平整，外部肋应规整；管材内外壁应无气泡和可见杂质，熔缝无脱开，管材在切割后的断面应修整无毛刺。

5.4沥青：

所投材料符合ＪＴＣ３４１０－２０２５《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》检验标准 1.与集料粘附性（水煮法）：集料煮水３ｍｉｎ后，观察沥青膜裹覆情况，裹附面积应不小于２／３

2.筛上残留物（０．６ｍｍ筛）：采用０．６ｍｍ标准筛过滤试样，称量残留物质量，计算占总试样比例≤０．１％

3.蒸发残留物含量：用１５００ｍＬ金属盘称取３００ｇ±１ｇ试样，缓慢加热至水分完全蒸发后，１６３°Ｃ±３°Ｃ加热１ｍｉｎ，冷却后称量计算≥５０％

4.渗透性：在２５±０．１°Ｃ环境，采用０．１５～０．３ｍｍ标准砂，计算渗透系数，重复性误差≤０．０７ｃｍ

５．蒸发残留物延度：拉伸速率５ｃｍ／ｍｉｎ，水温控制１５±０．５°Ｃ，测量断裂时长度≥４０ｃｍ

5.5水泥：

烧失量：≤５%

不溶物：≤１．５%

三氧化硫（SO3）: ≤３．５%

氧化镁（Mg0）: ≤２．５%

氯离子（Ｃ１－）：≤０．０２%

5.6钢筋：

1）屈服强度（ReL）%:≥435MPa;

2）抗拉强度（Rm）:≥567MPa;

3）断后伸长率（A）:≥18.2%;

4）碳当量（Ceq）:≤0.52;

注：以上要求必须全部满足不得偏离，否则视无效响应。

（三）工程量清单