第五章采购需求

## 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 万安县弹前乡横圳至小芫农村道路大中修工程 |
| --- | --- |
| 数量 | 详见工程需求 |
| 服务期 | 自合同签订之日起60个日历天内完成全部施工 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |

## 二、工 程 需 求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单

工程概况

工程特征：本工程位于江西省吉安市万安县弹前乡，工程名称为弹前乡横圳至小芫农村道路大中修工程，维修总长度为2.350公里，路线编码为：C232360828，项目维修起点位于弹前乡上洛村横圳，起点桩号为K0+000，维修终点小芫村小组，终点桩号K2+350,现状路面为水泥混凝土路面，路面宽度为3.5m，路基宽4.5m，工程主要内容包括“挖除旧路面1495m2，碎石化路面6737.5m2，C20砼挡土墙30.3m3，18cm厚水泥混凝土面板8232.5m2，带肋钢筋(HRB335、HRB400)830kg,路肩培土423m3”等内容。

| 招标控制价汇总表 标段: 万安县弹前乡横圳至小芫农村道路大中修工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元) |
| 1 | 100 | 清单 第100章 总则 | 16000 |
| 2 | 200 | 清单 第200章 路基 | 94651 |
| 3 | 300 | 清单 第300章 路面 | 771997 |
| 4 | 第100章至700章清单合计 |  | 882648 |
| 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |  |
| 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即4-5)=6 |  | 882648 |
| 7 | 计日工合计 |  |  |
| 8 | 暂列金额(不含计日工总额) |  |  |
| 9 | 招标控制价(4+7+8)=9 |  | 882648 |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段: 万安县弹前乡横圳至小芫农村道路大中修工程 |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  | 1500.00 | 1500 |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  | 1500.00 | 1500 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  | 13000.00 | 13000 |
|  | 清单 第 100 章合计 人民币 | 16000 |  |  |  |  |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段: 万安县弹前乡横圳至小芫农村道路大中修工程 |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |  |
| -a | 挖除18㎝厚老路面层 | m2 | 1495.000 |  | 4.33 | 6473 |
| -b | 18㎝厚砼路面碎石化（利用为垫层） | m2 | 6737.500 |  | 10.35 | 69733 |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |  |
| 209-5 | 混凝土挡土墙 |  |  |  |  |  |
| -a | C20砼挡土墙 | m3 | 30.300 |  | 608.75 | 18445 |
|  | 清单 第 200 章合计 人民币 | 94651 |  |  |  |  |

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段: 万安县弹前乡横圳至小芫农村道路大中修工程 |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |  |
| -a | 厚180mm(混凝土强度C30) | m2 | 8232.500 |  | 91.71 | 755003 |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋(HRB335、HRB400) | kg | 830.000 |  | 4.37 | 3627 |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 423.000 |  | 31.60 | 13367 |
|  | 清单 第 300 章合计 人民币 | 771997 |  |  |  |  |

2、工程要求

(1)谈判文件工程量清单中如有安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

(2)凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

(3)供应商应按照采购人提供的工程量清单及施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

（二）商务条款

1、付款方式：按工程节点支付工程进度款:发包人按经监理工程师和发包人核定的己完工程量的80%支付工程款，竣工结算经业主聘请的第三方造价咨询机构出具的最终审计金额或财政工程结算评审金额付至审计价的97%，留3%的工程款作为工程质量保证金，工程质保期一年结束后付清所有款项(不计息)。

2、缺陷责任期：24个月

3、工期：60历日

4、施工地点：万安县弹前乡横圳至小芫

5、工程质量标准：工程交工验收的质量标准合格

6、人员要求（响应文件中应提供以下人员证书）：

(1) 供应商拟投入本项目项目经理1名：必须具有公路工程贰级及以上资质的建造师证书（不含临时建造师证书）、交通主管部门核发的本人B 类安全生产考核证和有效身份证（提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖供应商公章）。

(2) 供应商拟投入本项目技术负责人1名：必须具有公路类专业中级职称证书，同时具有交通类C证和有效身份证（提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖供应商公章）。

（3）供应商需配备四大员:施工员1名、质量员1名、材料员1名、专职安全员1名，其中：施工员、质量员、材料员提供岗位证书，施工员、质量员为公路专业；安全员须提供具有交通部门颁发的安全生产考核合格C类证书（四大员须提供证书及开标前近6个月任意一个月供应商为其缴纳的社保证明材料扫描件加盖供应商公章）。

（4）供应商需配备公路三级养护工1名；装载机司机1名。提供职业技能等级证书（或建筑施工特种作业操作资格证）扫描件和截止开标时间前6个月内任意一个月（不含开标当月）供应商为其缴纳社保凭证扫描件加盖供应商公章。

（5）为保证项目顺利实施，成交供应商注册建造师和施工员、质量员、专职安全员、材料员每月在施工现场不少于22天，在场每天必须到项目办签名报到，注册建造师每缺勤一天缴纳违约金人民币贰仟元，施工员、质量员、专职安全员、材料员每缺勤一天缴纳违约金人民币壹仟元，注册建造师缺勤累计超过30天，业主有权解除合同并没收履约保证金。

7、施工要求

（1）本项目应按采购人要求及国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准作业，并配合好采购人的施工要求。

（2）成交供应商负责施工现场每日的施工垃圾清理，如果每日下班后成交供应商未清理施工现场施工垃圾，采购人将自行处理，所产生费用由成交供应商负责。

（3）施工人员由成交供应商负责购买相应保险和福利，采购人不承担任何作业过程中所出现的风险。

（4）对无法达到合格标准的工程，成交供应商应承担违约责任，采购人有权不办理竣工验收、不办理竣工结算、不支付已完项目工程款、限期拆除已建部分、恢复原貌，并由成交供应商承担拆除和恢复原貌费用。

（5）本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

（6）材料要求

①本项目所使用的砂，符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014技术要求，如下：

a.硫化物及硫酸含量(以SO₃计,%)≤0.2%；

b.云母含量（%）≤0.5%；

c.坚固性(以重量损失计，%)≤3%。

②本项目所使用的碎石，符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014技术要求，如下：

a.硫化物及硫酸盐含量（以SO₃计，%)≤0.2%；

b.坚固性（以重量损失计，%)≤4.0%。

③本项目所使用的水泥，符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG F30-2014技术要求，如下：

a.凝结时间：初凝时间≥150min,终凝时间≤550min；

b.氧化镁含量≤4.0%，三氧化硫含量≤3.0%；

c.碱含量≤0.5%

①-③供应商应提供具有资质的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告和供应商的检测发票。

（7）安全文明施工。

①本工程成交供应商必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规。

②成交供应商在签订《工程施工合同》时必须与采购人签订《工程施工安全责任承诺书》。《工程施工安全责任承诺书》与《工程施工合同》具有同等法律效果和约束。

③保证按照指定地点堆放扩建物料，不大量堆积扩建的物料，采用各种措施降噪、降尘，并符合有关规定。

④结构及保留设施保护对于回收材料及设备，指定地点停放，并派专人看管等待处理。对于保留的设施采用必要的防护，保证其在扩建施工过程中不受损坏。

⑤及时将垃圾清运出场。垃圾清运通道应及时洒水降尘。做好对施工人员的技术交底，并对参施人员进行质量及安全教育；机械施工时，设专人指导，严格按操作规程进行施工作业，不得违章施工；施工过程严格执行施工过程控制程序，确保施工质量。

⑥机械设备使用做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时应做到一机、一闸、一保险，配电箱应有门锁及防雨措施。现场安全负责人对违章作业，违章指挥现象，必需做到严格、严肃、果断和及时的纠正和处理。电动机械和电动工具必需漏电保护器，其保护零线的电气连接应符合要求。扩建堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫，严禁烟火，要配有一定的消防器材，以防万一。

⑦如经采购人现场考核施工现场、人员或相关方面不合格的，应立即按采购人要求整改，整改期间造成得损失由成交供应商承担。

⑧若成交供应商施工过程中质量、工期等达不到谈判文件及施工合同要求，情节严重者将被列入采购人黑名单，一年内不得参加采购人后阶段工程类项目的采购活动。

⑨供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离，由此产生的费用由供应商自行承担。

8、现场勘查：供应商应自行安排时间进行实地勘察,为报价取得依据，一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。踏勘现场的费用自理，在现场考察过程中，投标如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自行负责。

9、售后服务

（1）本项目为交钥匙工程，整个项目缺陷责任期：2年（国家另有规定的从其规定），质量保证期自采购人在验收报告上签署“验收合格”之日起计算，在质保期内出现的任何问题成交供应商须免费维修，所需的一切费用由成交供应商自行承担。

（2）供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用并承担由此而带来的风险。报价应包括招标范围内的全部内容，含设备、材料、运保费（包括吊装）、装卸费、安装、调试费、检测验收费、场内二次搬运费、管理费、保管、维修备件、专用工具、管理费、利润、税金及质保期内维修费用和相关技术服务及完成本项目所需的一切费用等。

（3）在接到采购人通知后，成交供应商应在1小时内服务响应， 8小时内安排维护作业人员和机械设备到达现场并按采购人要求的时间进行问题解决。

（4）成交供应商在完成施工合同期间必须遵守采购人或监理人员关于现场管理的一切相关规定，且接受采购人代表或监理人员对实施合同、现场管理等方面的监督和管理。

10、验收：

（1）必需在规定的时间内，按照采购人提出的标准要求完成交办项目，并及时以书面形式向采购人申请验收，验收标准应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准进行验收。

（2）在验收过程中发现技术问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

（3）验收结果须整改的，成交供应商必需在采购人规定的时间内进行整改，直至项目通过验收，采购人出具验收单。

（4）项目结算时，须附项目验收单作为依据，验收所产生的一切费用由成交供应商全部承担。

11、未尽事宜，以签订合同为准。