第五章  采购需求

一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 信州区2025-2026年度茅家岭街道松材线虫枯死树除治项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订后二个月内前完成。 |
| 服务地点 |  | 茅家岭街道 |
| 备注 |  | 本项目磋商报价包人工、包材料、包运输、包机械、包质量、包工期、包安全、包税费等完成该项目所需要的一切费用。最终具体以地势、交通等因素确定疫木除治单价且按实际发生的数量（株）进行结算。 |

二、采购要求

（一）服务需求

一、基本情况

全区松林面积10.86万亩，普查率达到100%。2025年秋季普查共发现死树3514株，其中松材线虫致病死松树2533株，其他原因致死松树981株，发生面积0.40224万亩，疫情小班34个。因松树感染松材线虫病死亡有一个过程，死树的数量是动态变化的，随着时间的推移，死树数量会逐渐增加。

二、防控目标与步骤

（一）目标任务

巩固除治成果，进一步压缩沙溪镇、秦峰镇和朝阳镇的疫情发生面积和病死松树的数量；实现灵溪街道、茅家岭街道和水南街道疫情不反弹；加强北门街道松材线虫病疫情监测，确保第一时间发现新疫情，并及时除治。

（二）防控步骤

1.全面普查阶段。组织开展枯死松树普查登记、采样，摸清枯死松树分布情况，初步确定疫木除治（择伐清理、皆伐清理）、媒介昆虫防治（打孔注药、释放天敌）的小班，完成报告的提交和数据的录入。

2.前期准备阶段。制定完成具体防控方案和作业设计等，并报市林业有害生物防控工作指挥部办公室审批。年度防控方案中明确各疫情小班疫木除治（择伐清理、皆伐清理）和媒介昆虫防治（打孔注药、释放天敌）等相应的防控措施。

3.集中会战阶段。镇街为疫木除治和综合防治（疫木择伐清理、皆伐清理以及松树打孔注药、释放天敌）的责任主体，区林业分局负责业务指导服务、跟踪监督、质量检查等。

4.检查验收阶段。完成本辖区内的松材线虫病除治自查验收工作，并形成报告报区林业分局核查，核查合格后报省市复核。

（三）防控任务

做好枯死松树集中和日常的清理工作，枯死松树除治以单株清理为主，结合小片皆伐更新造林;做好综合防治工作，对主要干道沿线、名胜风景区及重点地区实施松林打孔注药、投放花绒寄甲等措施；加强检疫执法，组织林业执法力量对发生疫情村房前屋后、涉木企业和在建工程进行执法检查，集中销毁存放、使用的松木材料（包括松柴），严厉打击违法经营加工行为，最大限度地消除疫情传播源。

三、疫情防治

（一）总体思路

以保护松林资源，营造健康森林为总原则，坚持预防为主、治理为要、监管为重的防控理念，以全面控制为目标，按照分区分级管理、科学精准施策要求，加大风景名胜区等重点生态区域疫情防控力度，加强疫情监测、强化疫源管控、提高清理质量，确保完成“控制增量，消减存量”和疫情发生面积株数、镇街疫点数量“双下降”的目标任务，切实提高我区松材线虫病防控能力和水平，有效遏制疫情扩散蔓延态势，为城市提供生态保障。

（二）防控区划

根据我区森林资源分布和松材线虫病发生情况，将我区划分为四类区域，即重点预防区、重型疫区、新拔除疫情区、一般预防区。通过划分区域类别，分别确定具体目标和防控措施，因地制宜，分类施策，科学治理。

1.重点预防区：云碧峰国家森林公园、三清山机场周边及茅家岭烈士陵园、龙潭湖公园和紫阳公园。

防控目标：严防疫情传入，确保始终不发生疫情为目标。

采取措施：加强疫情监测和检疫执法，结合打孔注药保护优势松树。

2.重型疫区：沙溪镇、秦峰镇和朝阳镇。

防控目标：通过严格有效的管控，阻击松材线虫病，防止疫情扩散蔓延，由外向内压缩疫情。

采取措施：一是按照“由外向内、先轻后重、先易后难、先重点后一般”的原则，采取集中除治和即死即清相结合的方式，全面、及时清除辖区范围内病枯死松树；二是强化疫木监管，严格落实现场监管人员，确保除治质量达标、疫木流向明确；三是加大检疫执法力度，坚决打击违法采伐、调运、经营、加工、利用松科植物及其制品的行为；四是对镇街边界区域，重点生态区域周边，高铁高速、国省道沿线等重点区域以及松树占比较高、死树量大的林分，优先开展林相改造，人工更新，营造以油茶为主的健康林，由外向内压缩疫情范围。五是对疫情发生区域通过媒介昆虫防治等方式，控制松褐天牛种群密度，强化优势松树保护。

3.新拔除疫情区：灵溪街道、茅家岭街道和水南街道。

防控目标：加强综合防控，防止疫情反弹为目标。

采取措施：按照“集中歼灭”原则，着重突出“清、保、改”三项技术措施歼灭疫情。“集中清理”和“即死即清”相结合，全面、及时采伐清理辖区范围内濒死、枯死、因灾致死松树；对重点区域的大径材松树采取打孔注药保护的方式，有效控制疫情。针对纯松林区域，可采取“改”的方式，即在清理枯死松树的基础上，开展林相改造，补植阔叶树。加大检疫执法力度，严厉打击违法调运、经营、加工、利用松科植物及其制品的行为。

4.一般预防区：北门街道。

防控目标：以严防疫情传入为目标。

采取措施：采取专项普查和日常监测相结合的普查监测制度，实现监测全覆盖，确保第一时间发现疫情、第一时间开展除治，做到“即死即清”，并增加对大树打孔注药保护。

（三）主要防治措施

1.疫木除治

（1）择伐清理（由镇街组织实施，区林业分局负责业务指导服务、跟踪监督、质量检查等工作）

除治时间：详见《饶信府字【2025】83号文》规定要求，若采购人另有要求，以合同为准。

除治对象：辖区内所有死亡（病死、其他原因致死）松木。

施工队伍：由镇街组织招投标（或政府采购），确定信用等级高的专业化除治公司开展除治。

施工队伍基本条件：除治公司在除治过程中出现重大事故、弄虚作假、除治质量不达标或受到上级部门通报等情况的，两年内不得在信州区内从事松材线虫病除治工作等林业灾害综合防治工作。

作业要求：清理疫木前以镇街或村居为单位编制采伐设计，填报林木采伐简易申报卡，统一办理采伐许可。疫木清理统一按照“5、1、0”的要求实施，即伐桩高度不得超过5厘米；山场1厘米以上的枝桠和主材全部处理干净；小班及其周边死树和附近村庄松材全部清零。疫木采伐后伐兜需按顺序编号，疫木以焚烧处理为主，为降低防火压力和火场人工看护成本，主材可就地就近送往疫木定点企业进行闭环无害化处理。经区林业分局、属地镇街综合认定，对于人迹罕至、不通道路的小班，可采取钢丝网罩处理（按第三方评估株数结算费用），也可以在满足用火条件的前提下经审批后采取焚烧方式进行无害化处理（按第三方验收株数结算费用）。严禁未经审批擅自焚烧疫木，一经发现将依照《江西省森林防火条例》进行处罚。

（2）皆伐清理（由镇街组织实施，区林业分局负责业务指导服务、跟踪监督等工作）

除治对象：对疫情严重的或森林生态条件好的区域，可结合疫木除治开展低产低效林改造，更新采伐，营造以油茶为主的健康林，提高对松材线虫病的抵御能力。

皆伐小班应以镇街或村居为单位编制采伐设计和造林作业设计。皆伐后的林木就地就近运往疫木无害化处理定点企业闭环无害化处理。

作业要求：同择伐清理，参照“5、1、0”标准实施。

（3）即死即清（由各镇街组织实施，区林业分局做好配合工作）

除治对象：集中除治后又发现的零星死亡松树。

施工队伍：由属地镇街组织信用等级高的专业化除治公司进行日常清理。

作业要求：按照“5、1、0”标准执行。其中，针对零星分布和重点区域内的病枯死松树，发现一株、除治一株，采取就地焚烧处理，并进行编号、定位，拍照存档，“即死即清”处理的疫木，按株数结算费用（价格参考集中除治单价）。

（4）征占用林地采伐

征占用林地、低产低效林改造、森林抚育、火烧迹地清理等涉及采伐松木的建设项目，要按照《关于进一步加强松木采伐管理的通知》（饶林防字〔2022〕52号）文件要求对采伐的松科植物实行单独堆放，凭《建设项目涉及的松木采伐疫木无害化处理联系单》，由符合疫木运输条件的封闭型厢式货车就地就近送往疫木定点企业进行无害化处理，其他任何车辆均不得擅自运输。松木原则上做到日采日处，即当天伐倒松木的当天下山、当天装车运至疫木定点企业、当天实行无害化处理，做到松木采伐、集材、装车、运输、送达、处理等环节全过程闭环监管。采伐期间由所在镇街指定专人对松木的采伐和运输实施监管，认真登记采伐规格、数量、运输车辆等信息，确保采伐与运输的数量一致，严防松木外流。

（5）焚烧要求

一是实行审批报备。按照《江西省森林防火条例》规定，实行审批报备，报告用火时间、植被情况、气候条件、用火人员、看护人员、管护措施。施工单位在作业施工前，需将《特殊野外用火审批表》报告所在镇街，经区林业主管部门与区应急管理部门审核后，由区人民政府审批，并在江西省野外特殊用火监管平台备案。

二是明确用火条件。松材线虫病疫木销毁野外用火必须在阴雨天，地面、空气达到相应湿度等条件下方能实施，用火范围周边相对空旷，确保安全用火。

三是提升应急能力。焚烧现场必须配备不少于2名施工人员、1名镇（村）现场监管人员以及必要的扑火器具，实行全过程旁站式监管。疫木烧毁处理现场，施工作业人员应当做好影像记录、台账登记，并存档备查。每日17：00前各焚烧点必须将余火熄灭，余火未彻底熄灭前看守人员不允许离开。

各镇街应密切关注各地疫木野外用火情况，提升森林消防应急能力，有效杜绝因疫木销毁用火造成的森林火灾。

四是执行禁烧规定。做到焚烧场地不安全不烧、点火时间晚不烧、风较大不烧、值守人员不到位不烧、打火工具不备齐不烧、重点区域不烧。对违反相关要求的责任单位或个人，将视情况依法依规严肃处理。

2.综合防治措施

为切实做好松褐天牛防治工作，特别是做好重点预防区松褐天牛防治，降低松褐天牛的虫口密度，严防疫情发生和蔓延，采取天敌生物、打孔注药和改造林分等多种举措对重点预防区进行综合防治。

（1）天敌生物

设置地点:重点治理区和一般预防区，实施面积4000亩，预计施放8万头花绒寄甲。（沙溪镇、秦峰镇和朝阳镇）。

作业要求：在弱势松树上按每株1管，每亩3-4管，进行投放，将装有花绒寄甲的试管瓶口朝下倾斜固定在松树上。

（2）打孔注药

实施对象：干道沿线、名胜风景区及重点地区实施松林打孔注药，预计打孔注药1.5万株，注药2万针（沙溪镇、秦峰镇和朝阳镇）。

实施方法：对实施小班打孔注药，胸径20cm松树注药1瓶，21-30cm胸径注药增加1瓶，以此类推，注孔向下倾斜。

严格按照相关技术要求实施打孔注药工作，打孔注药所需费用，严格按照市林防指办《关于做好重点预防区打孔注药工作的紧急通知》（饶林防指办〔2022〕11号）要求，经验收合格后按“4、5、1”的比例分3年进行支付。

3、检疫监管

（1）强化除治山场监管。镇街要落实属地管理责任，成立现场监管队伍，对每一个疫情小班的除治工作进行现场监管。其中，钢丝网罩处理的，处理前、后要使用元道经纬相机App的水印照片模式定位拍照存档，并由现场监管人员签字确认，确保质量。区林业主管部门组织专业技术人员到山场进行现场技术指导和抽查监管。所有除治小班做到除治一个，监管检查一个，确保除治质量到位、疫木源头不流失。

（2）强化涉木企业监管。区林业主管部门对辖区内木材经营加工企业建档，经常性开展检疫检查，严肃查处违法违规收购、采伐、运输、经营、加工、利用松科植物及其制品的行为。

（3）强化疫木处置监管。疫木处理以焚烧为主，对现场条件不满足焚烧条件的疫木，则主材下山并一律送往疫木定点无害化处理企业进行无害化处理。定点企业必须凭运输车辆同行的疫木联系单收购疫木，并建立包括疫木入厂时间、疫木运输车牌号、联系单号、疫木种类（原木、枝桠）及数量（吨）、疫木来源等内容的收购台账。

严禁定点企业收购无联系单的疫木、严禁跨县级行政区域收购疫木、严禁非定点企业从事疫木的收购和加工经营活动，一经发现将按照非法收购疫木案件严肃查处。

4、检疫检查（该项工作由区林业分局牵头，相关职能部门各负其职）

在全区范围内开展检疫检查，主要查处涉木企业是否有违规加工经营疫木，百姓房前屋后是否有疫木堆放。强调住房和城乡建设（园林）、交通运输、民政、市管、工信、文广新旅、科技、出入境检验检疫、铁路、电力、通信、邮政等部门的分工协作，严肃“森林植物及产品落地报检”制度。

（四）档案管理

建立完整的松材线虫病防控资料，所有资料要求专人保管，主要包括：

1、政府和主管部门制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料。

2、松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测和除治监督等工作台账。

3、辖区内检疫检查、涉木企业及个人登记备案情况。

4、松材线虫病除治作业、疫木监管等情况。

5、松材线虫病除治现场图片、影像等资料。

6、松材线虫病防治成效检查、工作总结等材料。

四、除治质量验收及绩效评价

（一）除治质量验收

1、验收组织

由各镇街组织相关人员或聘请第三方评估公司完成本辖区内松材线虫病除治自查验收工作，并形成验收报告报区林业分局，由区林业分局组织进行核查，合格后报省市进行复核。

2、核查内容

枯死松木除治完成情况、除治质量情况、疫木源头管理情况和影像资料档案管理情况等内容。

（1）除治完成情况。实地调查除治小班病（枯）死松木的伐除率。

（2）除治质量情况。实地调查除治小班是否严格按照技术规程开展除治，调查病（枯）死松木除治合格率。

（3）疫木源头管理情况。通过随机抽查除治小班所在村的3－5户农户，核查房前屋后是否堆放松木、松枝、松柴块和松木制品；通过实地核查疫点镇街境内的涉木企业是否存在违规加工、收购松木及其制品行为；通过核实小班被采伐松木去向是否明确等方式检查疫木源头管理情况。

（4）影像资料档案管理情况。检查除治日报表、现场监督记录、除治照片等资料是否完整。

五、经费预算

根据询价及参考周边县区情况，结合我区实际，原则上以株数结算疫木除治费用（地径8厘米以下不计算费用），结算情况：疫木除治单价分区域定价，茅家岭街道单价最高为60元/株（相对集中连片的择伐清理单价最高为60元/株）；

2025-2026年度松材线虫病防治工作所需经费预算表

| 项目 |  | 数量 | 单价 | 金额 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 | 春、秋专项普查 | 10.86万亩 | 0.1元/亩 | 2.2万 | 4.2万 |
|  | 日常监测 | 20.3万亩 | 0.1元/亩 | 2万 |  |
| 病（枯死）清理 | 沙溪镇 | 21430株 | 70元/株 | 150万 | 457.85万 |
|  | 秦峰镇 | 19720株 | 70元/株 | 138万 |  |
|  | 朝阳镇 | 18570株 | 70元/株 | 130万 |  |
|  | 茅家岭街道 | 6000株 | 60元/株 | 36万 |  |
|  | 水南街道 | 108株 | 60元/株 | 0.65万 |  |
|  | 北门街道 | 533株 | 60元/株 | 3.2万 |  |
| 综合防治 | 花绒寄甲 | 8万头 | 1元/头 | 8万 | 34.4万 |
|  | 打孔注药 | 2万针 | 12元/针 | 24万 |  |
|  | 药械设备 | 8个 | 3000元/个 | 2.4万 |  |
| 检疫 | 检疫执法 | 2次 | 1万/次 | 3万 |  |
|  | 松材线虫病宣传 | 2次 | 0.5万元/次 |  |  |
| 合计 | 495.25万 |  |  |  |  |

疫木除治经费最终以镇街实际验收数量审计结算为准。各镇街松材线虫病防控工作成效将作为区财政资金使用绩效评估重要依据。区林业分局将根据省级、市级年度松材线虫病防控质量评估成果和区级日常检查情况对各相关镇街疫病防控工作成效进行评定，对防控成效优秀的镇街，将在当年工作经费拨付中给予适当倾斜；对措施不力，防控成效较差的镇街，将酌情扣发此项工作经费。

对现场环境不适合焚烧，需主材下山的疫木，各镇街应做好本辖区内疫木无害化处理的对接工作，督促无害化企业及时支付疫木收购费用，疫木收购费补贴除治公司用于搬运、装车、运输等支出。

六、保障措施

（一）加强组织领导，明确工作职责，层层落实目标责任制

区林业分局负责松材线虫病防治的检疫检查、疫情监测、除治方案的设计、技术指导以及相关监督管理工作；区财政局负责松材线虫病防治工作经费的安排，资金使用的管理监督检查；各镇街负责疫木除治、统一清理和除治工作的监督；其他各单位部门在各自职责范围内做好松材线虫病防治相关工作。

（二）落实防控资金，严格资金管理

松材线虫病防控经费实行地方投入为主，国家重点扶持为辅的原则。区财政年初优先安排松材线虫病防控资金，并建立有效的资金使用管理和监督制度。

（三）加强疫情监测，做好联防联治

各镇街应加强疫情监测的及时性、准确性和全覆盖，加强与周边县（市、区）协调联防，在周边县（市、区）交界区域增设固定疫情监测点，加强监测，一旦发现疫情及时上报。

（四）加强技术指导，提高科学防治水平

认真做好基层监测和防治人员的技术培训工作，特别是做好镇街和村级监测员、护林员的培训。尽快对各种行之有效的防治技术进行组装配套。需要重点保护的地区，必须开展多措并举的综合防控。

（二）商务条款

1、服务要求：

报价要求：本项目采取固定总价模式统一报价360000元；(按《饶信府字【2025】83号》文件规定要求，结合实际根据地势、交通等因素确定疫木除治单价，疫木除治单价固定为60元/株）。（注：投标报价超过最高限价的作无效标处理。）

本项目磋商报价包人工、包材料、包运输、包机械、包质量、包工期、包安全、包税费等完成该项目所需要的一切费用。最终具体以地势、交通等因素确定疫木除治单价且按实际发生的数量（株）进行结算。

2、付款方式：服务期每个月采购人在收到成交供应商发票之日起15个工作日内，并按时间发生的数量（株） ×防疫木除治单价进行结算支付。

3、服务地点：茅家岭街道。

4、服务期：合同签订后二个月内前完成。

5、其它要求：

中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

供应商承诺在项目所在地设立了直属分支机构或承诺派遗专职人员驻点，保证接到报修电话8小时内到达指定地点。