采购需求如下：具体采购需求详见招标文件

项目背景：

- 中央城市工作会议作出了“我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”的重大历史判断，同时也提出了要建设现代化人民城市的目标要求，明确要“以推动城市高质量发展为主题，以坚持城市内涵式发展为主线，以推进城市更新为重要抓手，大力推动城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效，牢牢守住城市安全底线，走出一条中国特色城市现代化新路子”。但我市国土空间规划是在“增量时代”背景下制定的扩张型规划，与当前“存量时代”人口下降、城镇化步伐放缓、强调内涵式发展的减量型规划要求和城市更新实施模式不相适应。主要表现在城市空间不够优、结构不够合理、产业空间不足、功能不够完善、风貌不够协调等。为此，启动鹰潭市国土空间规划体检和动态调整完善、中心城区城市更新专项规划和重要地段城市设计编制工作十分必要。

- 数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰潭市国土空间总体规划体检评估和动态调整完善 | km2 | 269.21 |
| 2 | 中心城区城市更新专项规划 | km2 | 110.82 |
| 3 | 城市设计规划编制服务项目 | km2 | 110.82 |

- 【一】服务需求

一、鹰潭市国土空间总体规划体检评估和动态调整完善

（一）主要工作内容

按照国家和江西省关于开展市县国土空间总体规划动态调整完善的要求，落实市委、市政府的决策部署，紧密衔接“十五五”规划，开展鹰潭市国土空间总体规划体检评估，通过体检评估，从战略定位、底线管控、要素投入、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障等方面总结规划执行情况，客观评估规划实施效果，查找存在的问题及原因，针对性开展国土空间总体规划动态维护，着力优化空间布局，全力保障“十五五”期间我市重大产业和重点项目用地需求。具体包括：

1.规划体检评估。按照《江西省国土空间规划城市体检评估技术规程》的要求，对规划实施情况进行全面体检评估。

- 2.开展专题研究。一是战略研究。围绕省、市“十五五”规划确定的目标，以目标为导向重点研究城市发展战略方向，提出国土空间规划修改调整的方向和区域。二是规模预测。重点评估城镇开发边界规模与常住人口的内在联系，在存量时代，优化调整原以规划人口规模确定建设用地规模和产业用地规模的计算方法，科学合理预测常住人口规模。三是产业策划。重点研究全市“十五五”规划中确定的开发区各项发展指标的土地要素保障能力和潜力，对各园区开发现状、产业定位、功能布局、用地结构等方面进行全面细致评估，精准测算未来5年各类园区的用地需求，提出规划动态调整完善方案和土地要素保障措施，为园区调区扩区提供规划空间保障。四是规划修改。通过开发边界调整政策创新，为保障产业空间扩容提供依据，将原规划为其他类型的用地调整为产业用地。五是根据需要开展其他专题研究。

3.三条控制线优化。根据建设发展实际和“十五五”项目情况，按照《永久基本农田保护红线管理办法》、生态保护红线划定规则等相关规定，衔接耕地保护和国土绿化空间专项规划、自然保护地整合优化方案等，对耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界进行优化完善。

4.规划分区优化。充分考虑生态环境保护、经济布局、人口分布、国土利用等多项因素，可对规划分区进行布局优化。

5.中心城区用地规划布局优化。根据城市发展需要，对中心城区用地规划布局进行优化调整，重点对产业用地进行梳理并优化布局，保障重大战略、重大政策、重大改革、重大项目更好落地实施。

6.城市重要控制线优化。对城市绿线、城市蓝线、城市黄线、城市紫线及其他重要控制线进行系统梳理，结合实际对划定不合理的进行优化调整。

7.重点建设项目清单更新。结合“十五五”规划、国土空间规划实施和产业发展情况，

对市县总体规划中的重点建设项目清单进行更新。

8.其他优化内容。根据鹰潭市工作需要对总体规划的其他内容进行优化调整。

（二）工作范围

按照规范对鹰潭市国土空间总体规划进行体检评估和规划动态维护。根据《鹰潭市国土空间总体规划（2021—2035年）》，鹰潭市域行政区划面积3560平方公里（其中城镇开发边界内建设用地299.47平方公里），鹰潭市国土空间总体规划体检评估和动态调整完善面积269.21平方公里（其中城镇开发边界内建设用地110.81平方公里），具体范围按相关规定和要求执行。

（三）成果要求

提供符合自然资源部和江西省自然资源厅相关政策文件和技术规范[包括但不限于《江西省自然资源厅办公室关于组织开展市县国土空间总体规划动态调整完善工作的通知》（赣自然资办发〔2026〕7 号）]要求的工作成果，包括规划文本（含附表）、图件、说明、专题研究报告、国土空间规划“一张图”数据库、国土空间规划“一张图”信息系统评估报告、相关附件材料等。成果形式：纸质版（A3精装，6套）、电子版（PDF+可编辑格式+数据库，U盘2套+光盘6套）。

1.文本。规划文本，表达规划结论，包括文本条文、必要的表格。表达应准确规范、简明扼要。规划文本应明确强制性内容。

2.图集。国土空间总体规划修改图集，包括优化后的三条控制线图、其他重要控制线图、国土空间规划分区图、中心城区土地使用规划图、中心城区控制线规划图等需要更新的图件。规划图件内容应符合相关规范的规定，图件内容可根据实际情况调整。

3.说明书。规划说明，表达对规划文本的具体说明与解释，主要阐述规划决策的编制基础、分析过程和结论，是配合规划文本和图件使用的重要参考。

4.数据库。规划数据库，包括基础空间数据和属性数据，按照统一的国土空间规划数据库标准与规划编制工作同步建设、同步报批。需满足相关规范要求、通过质检和审查，并逐级报自然资源部备案，形成国土空间规划“一张图”。

5.附件。附件应包含体检评估报告、专题报告、人大常委会审议意见、部门意见、专家论证意见、公众意见及采纳情况，支撑规划编制、反映规划意图的其他相关材料等。

（四）服务期限

原则上2026年7月15日前完成规划动态维护初步成果并提交省自然资源厅，2026年11月底前按照国家和江西省统一部署完成规划动态维护工作（包括各项审查、论证、公示、审议、审批等工作）。采购人可根据项目实际情况及特殊事项对周期进行调整。因不可抗力导致工期延误的，经确认后可相应顺延。

- 二、中心城区城市更新专项规划（含片区策划方案）

- 项目概况

1.服务周期：专项规划在合同签订后3个月内完成全部成果，并通过专家评审与政府审批。片区策划方案，在合同签订后5个月内完成全部成果，并通过专家评审与政府审批。

2.规划范围：中心城区城市更新专项规划面积110.82平方公里开发边界内全域，含月湖区、余江区、信江新区、高新区。

3.规划依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》（2025年5月2日）、《城市更新规划编制导则》（住建部，2025年）、《鹰潭市国土空间总体规划（2021—2035年）》，国家、省、市相关法律法规及技术标准。

- 采购内容与技术要求

Ⅰ、城市更新专项规划

1.主要工作内容

（1）城市体检评估。从“城区、街区、社区（小区）、住房”四维体检指标体系，识别城市短板：居住品质、公共服务、交通拥堵、生态环境、设施老化、安全隐患等，充分利用历年城市体检成果，形成符合2026年江西省城市体检工作方案要求的《2026年鹰潭市中心城区城市体检评估报告》，明确问题清单与整治建议清单。

（2）规划目标。确定十年总体目标，重点是近五年总体目标，以及2027-2030年分年度工作目标，量化主要指标，明确更新规模总量与空间布局导向。

（3）重点任务。落实城市更新八大任务：①既有建筑改造利用；②城镇老旧小区整治改造；③完整社区（“好社区”）建设；④老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造；⑤城市功能完善；⑥城市基础设施建设改造；⑦城市生态修复系统修复；⑧城市历史文化保护传承等。

（4）城市设计。提出城市功能结构和空间形态优化要求，确定房屋、小区、社区、城区、城市的更新设计原则和视线通廊、 特色风貌等城市设计引导要求，明确文化遗产保护、安全韧性等底线管控措施。

（5）片区指引。针对不同区域（居住、产业、生态、文化、综合）差异化进行更新片区划定，统筹划定若干城市更新片区（其中重点城市更新片区不少于5个），明确功能定位、更新模式、管控要求。根据轻重缓急确定更新时序安排。

（6）项目库（含龙虎山景区有关项目）。明确项目清单、投资估算、实施时序。建立动态项目库，明确入库、出库的管理规则，提出资金筹措、政策保障、社会参与、动态评估等实施机制。

（7）保障措施。提出土地、财政等配套支持政策建议。

（8）满足以上工作内容外还须满足《江西省城市更新规划编制实施细则》要求。

2.成果要求

（1）规划文本：《鹰潭市中心城区2026年度城市体检报告》（必须通过江西省住建厅组织的审查）《鹰潭市中心城区城市更新专项规划（2026—2035年）》（文本包括规划目标、重点任务、城市设计、片区指引、项目库、保障措施等）。

（2）规划图表：城市更新对象分布图、更新任务规划图，城市设计引导图、更新片区划分图、更新片区指引图、更新项目实施计划表等（不少于20张）。

（3）其他支撑材料：包括城市设计相关成果、专题研究、会议纪要、部门意见、专家论证意见等。

（4）数据库：数据库的提交需满足国家、省相关技术标准要求。

（5）成果形式：纸质版（A3精装，8套）、电子版（PDF+可编辑格式，U盘1套）。

Ⅱ、城市更新片区策划方案(以城市更新重点区域为主，提供1个重点更新片区策划方案，中标后完成所有重点更新片区策划方案）

1.主要工作内容

（1）片区体检。综合评价片区建设发展状况，调查评估片区历史文化资源，梳理居民、产权人、市场主体等多方利益诉求，摸清存量资源底数，评价更新潜力和价值，深入查找问题短板，形成问题清单并进行优先级排序。

（2）功能业态。围绕完善城市功能、发展新质生产力、培育创新创业空间和打造消费新场景，明确更新片区目标定位、主要功能和业态产业，提出功能转换、产业转型、活力提升要求，确定业态类型、规模以及优化策略，综合测算片区更新经济效益和社会效益。

（3）更新项目。结合片区更新潜力、功能业态、设施和交通承载力分析，提出更新模式和实施路径，确定更新项目，划定项目实施范围，提出片区内项目统筹实施、统筹盘活存量土地的要求，明确政府、市场与居民之间合理共担的资金模式。制定项目实施时序，明确近期启动项目、中期推进项目、远期储备项目。

（4）设计引导。以城市设计统筹各专业领域，确定公共空间、开发建设强度、城市综合交通、市政基础设施、公共服务设施、历史文化保护等设计要求和详细规划调整建议。协助采购人开展后续实施方案编制、社会资本招商等工作；提供技术咨询服务，协助项目落地实施。

（5）满足以上工作内容外还须满足《江西省城市更新规划编制实施细则》要求。

2.成果要求

（1）片区策划文本：《鹰潭市中心城区城市更新片区策划方案》（文本内容包括更新潜力，功能业态、更新项目、设计要点等）。

（2）规划图表：更新潜力分析图、功能业态策划图、更新方式规划图、更新片区设计图、更新项目分布图、更新项目汇总表等（不少于20张）。

（3）其他支撑材料：更新片区体检报告、意见征求情况、详细规划调整建议、评审意见等。

（4）数据库：数据库的提交需满足国家、省相关技术标准要求。

（5）成果形式：纸质版（A3精装，8套）、电子版（PDF+可编辑格式，U盘1套）。

- 三、城市设计规划编制服务

（一）工作目标

旨在系统性保护自然山水格局，传承历史文脉，改善城市环境品质，加强城市空间秩序，提出城市总体定位，确定城市形态格局，明确城市风貌特色，提升城市竞争力，打造干干净净、清清爽爽、漂漂亮亮、精致秀美的美丽江西鹰潭样板。分层次推进总体城市设计和重点片区实施性城市设计，并制定覆盖“城市－片区－社区－节点”多尺度的城市设计导则，着力解决城市“亮化、彩化、美化”不足的问题，系统提升城市空间品质，并制定中心城区城市设计导则，为后续片区城市设计、城市更新和地块开发建设提供指引。

（二）工作范围

根据《鹰潭市国土空间总体规划（2021—2035年）》划定的中心城区范围，国土面积269.21平方公里，其中城镇开发边界内建设用地110.82平方公里。重点研究区域为：中心城区的三区两线，即新区（信江新区南北区）、老区（月湖老城区、余江城西片区）、园区（高新片区、龙岗片区）、沿河流岸线（信江、白塔河、白露河等）、沿主要交通线（沪昆高铁沿线、高铁北站周边、高速及挂线沿线、余信贵大道沿线、320国道沿线、龙虎山大道沿线、信江大道沿线、鹰雄大道沿线等）。

- （三）工作标准

按照《江西省国土空间设计指南（试行）》，结合本市实际，将城市设计按国土空间规划对应的层级规划分为：总体规划阶段的城市设计、详细规划阶段的城市设计两个类型，本次任务重点开展总体规划城市设计，做到与总体规划修改相适应。适度建立与城市更新相适应的城市设计制度，明确房屋、小区、社区、城区、城市等不同尺度的设计管理要求，有机融入城市更新专项规划、片区策划、项目实施方案全过程，引导城市更新项目精准落地实施。

（四）项目专题

总体城市设计，针对中心城区范围面向全域全要素；实施性城市设计，针对主城区核心功能环重点面向新建区域；设计导则，重点成果包括总体控制导则、重点片区导则和节点设计导则。重点解决城市“亮化、彩化、美化”不足问题。

- （五）成果要求

需提供鹰潭市国土空间总体设计相关成果及城市重点片区详细规划阶段的国土空间设计成果。鹰潭市国土空间总体设计相关成果包括：市域设计专篇（含图纸和文字）、中心城区设计专篇（含图纸和文字）和单元导则（单元导则应采取图纸、文字、表格相结合的方式，同时可结合辅助模型直观表达控制意图）。城市重点片区详细规划阶段的国土空间设计成果包括：设计专篇（含图纸和文字）和设计导则。相关成果的具体内容和深度应达到《江西省国土空间设计指南（试行）》等相关规范要求。成果形式：纸质版（A3精装，6套）、电子版（PDF+可编辑格式，U盘2套+光盘6套）。

（六）服务期限

原则上2026年8月底前完成初步成果，2026年11月底前完成城市设计工作（包括各项审查、论证、审议、审批等工作）。采购人可根据项目实际情况及特殊事项对周期进行调整。因不可抗力导致工期延误的，经确认后可相应顺延。

注：以上服务需求必须全部响应或优于，不得负偏离，否则视为无效响应。

- 【二】商务要求

- 付款方式：根据各项目工作进度分别分批支付，项目成果通过专家评审后支付35%，最终成果完成审批和入库后支付40%，剩余25%为售后服务费（5年），每年支付5%至售后服务期满为止。

- 服务地点：采购人指定地点。

三、项目验收：

1.成果应符合自然资源部《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》《江西省自然资源厅办公室关于组织开展市县国土空间总体规划动态调整完善工作的通知》（赣自然资办发〔2026〕7 号）、《国土空间规划城市设计指南》《江西省国土空间设计指南（试行）》、住建部《城市更新规划编制导则》等编制要求，以及国家、省、市相关法律法规、技术标准和采购需求。成果必须按规定程序通过专家评审和相关会议审议，并依法依规通过审批。

2.成交供应商须在项目工期内按质按量完成并提交文本、图集、数据库、附件。在自检、预检、验收、核查、审批、入库过程中，若提交成果不符合专家评审或审查要求，需重新修改，直至符合要求。最终成果以专家评审会通过意见、规划批复文件和局相关部门上图入库审批表为依据。

上述验收过程中涉及的所有费用均含在成交供应商合同价款范围之内。

验收标准：

1.在规定时间内保质保量完成采购人交给的任务、项目。

2.履行服务地点：采购人指定地点。

3.严格遵守采购人的所有规定、制度，不给采购人造成经济和信誉的损失。

4.项目的执行能够达到采购人所要求的预期目的。

5.将全部有关技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付采购人或用户。

四、售后服务要求：

项目成果通过最终验收后，提供为期5年的专业售后和技术咨询服务。在此期间，持续配合后续工作，包括协助相关规划的细化实施、支持配套政策的制定与完善，并积极参与具体项目的落地推进，确保成果能够持续、有效地发挥作用。

五、保密要求：成交供应商在项目实施过程中，须按照涉密数据安全保密相关要求实施项目，采购人所提供的相关资料、数据，未经书面同意成交供应商不得向任何第三方泄露及应用于除本项目以外的其他项目。保密责任不因合同的中止或解除而失效。

六、知识产权：成果的知识产权为采购人所有。双方及其工作人员对履行合同中所获取的对方的各项资料、数据等信息，应严格履行保密义务。不得擅自向第三方透露或公开，否则承担损害赔偿责任。

七、其他要求：

1、人员要求

项目负责人须具备注册城乡规划师资格；团队成员不少于8人，须包含服务需求所需的主要专业。

- 2、本项目实施过程中安全责任由成交供应商负责。

注：以上商务要求必须全部响应或优于，不得负偏离，否则视为无效响应。