## 第一部分 技术服务要求

一、采购需求：

1.1项目概述

项目名称：广昌县2026年受污染耕地安全利用项目

1.2.2项目目标

（1）安全利用实施区域水稻糙米达标率达到90%以上；

（2）安全利用区受污染耕地安全利用率达到93%以上；

（3）实施区域水稻亩产量减产≤10%（含）；

（4）投入品铅镉铬砷汞等五项重金属含量低于GB 15618-2018（pH≤5.5）规定的筛选值；

（5）推广种植低积累水稻品种2300亩。

(二)项目要求

1、任务面积：完成2026年广昌县受污染耕地安全利用任务工作。

2、广昌县受污染耕地安全利用中所需的材料如下：

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 调理剂购买 | 吨 | 85.074 |  |  | 含运输及搬运 |
| 1.2 | 叶面阻控剂购买 | 升 | 695.546 |  |  | 含运输及搬运 |
| 1.3 | 低积累品种购买（臻两优8612） | 公斤 | 3145.66 |  |  | 2kg/亩 |
| 1.4 | 低积累品种购买（清莲丝苗） | 公斤 | 2181.51 |  |  | 3kg/亩 |
| 二、项目实施费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| 2.1 | 调理剂撒施 | 吨 | 85.074 |  |  |  |
| 2.2 | 叶面阻控剂实施 | 亩/次 | 2339.82 |  |  | 2次/季 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| 3.1 | 台账建设费 | 项 | 1 |  |  | 含台账整理、打印、胶装等费用 |

3、投标人提供的服务内容、执行标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求，相关内容符合国家及行业规范标准。

4、所投物料均为合格产品，严禁使用散装无厂名厂址等明细的产品。

5、投标方需建立好并提供每季稻的采购物料发票复印件、投料记录、照片、 技术方案等工作台账。

6、因数据涉密具体面积与用量清单向县农业农村局获取。

（三）技术措施概述

本次工作紧紧围绕2026年广昌县受污染耕地安全利用任务，以保障农产品达标为目标，在进一步摸清耕地土壤污染区域分布的基础上，进行风险分级，集中优势力量，推进安全利用措施落地，即在土壤调理的基础上，配套叶面阻控、微肥调控、撒施有机肥、种植结构调整等技术，持续推进受污染耕地安全利用。本项目根据实际情况分级治理，一区一策。对近两年产出稻谷镉含量未超标（＜0.2mg/kg）的区域，可施用有机肥、种植紫云英、喷施叶面阻控剂或水分管理等培肥式安全利用措施；对近两年产出稻谷镉含量在 0.2-0.4mg/kg 以内且土壤酸碱度（pH）＜6 的区域，在确保土壤不板结的前提下，可施用熟石灰、石灰石、生物型石灰等长效缓释型材料和水肥管理等安全利用措施；对近两年稻谷镉含量≥0.4mg/kg 或土壤 pH≥6 的区域，应施用土壤调理剂为主、培肥式为辅的安全利用措施。对已采取多种防控技术措施，但产出稻谷重金属仍然超标或无法保障水稻生长灌溉需求的，可视情改种旱地粮食作物。根据不同耕地污染类型和程度，因地制宜采取品种替代、水分管控、叶面阻控等配套措施，增强安全利用工作成效。

安全利用措施实施时，应避免对种植作物造成影响，同时避免对土壤、地下水、大气等周边环境造成二次污染。

为科学规范推进轻中度污染耕地安全利用，农业农村部组织专家根据近年来耕地污染防治工作中积累的一些好经验、好做法，总结形成了《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）》，其中的农艺调控类技术，包括石灰调节、优化施肥、品种调整、水分调控、叶面调控、深翻耕，属于安全利用类措施；土壤改良类技术、生物类技术、“VIP”综合调控技术，属于治理修复类措施。

为更好地推进受污染耕地安全利用工作，进一步提升《手册》的操作性，江西省农业农村厅结合近年工作情况，对《手册》进行了修订，删除了部分辅助性技术，突出了实践中应用较为广泛的技术，总结形成了《江西省受污染耕地安全利用技术手册》（江西省农业农村厅科技教育处，2022年2月）。技术手段主要包含：

1）种植低积累性水稻品种

主要技术要点：在轻中度污染耕地种植重金属富集能力较弱的水稻品种，可以有效减少重金属进入稻谷，降低水稻的重金属污染风险。

推广种植面积：2300亩。

经初步研究，已筛选出一些镉污染低积累水稻品种，各地可参考种植：

①早稻：中安2号、中安早35。

②中晚稻：臻两优8612、清莲丝苗、韶香100、DY3等。

根据前期低积累水稻品种在本地区的探索情况，拟选择“臻两优8612”作为在本地区中稻推广种植的低积累水稻品种，用种量为2kg/亩；拟选择“清莲丝苗”作为在本地区晚稻推广种植的低积累水稻品种，用种量为3kg/亩。

注意事项：①水稻品种具有较强的区域性特点，每个水稻品种都有其特定的适宜种植区，只能在其适宜种植区推广，适宜种植区参考品种说明。

②水稻品种的低积累效果有明显的地域性，易受区域、季节、土壤条件、田间管理等因素影响，各地可根据本地区水稻品种种植情况，开展低积累品种筛选，摸索适合本区域的镉低积累水稻品种。

2）叶面阻控技术

主要技术要点：含硅、锌、硒等中微量元素的水溶肥可明显提高水稻对镉吸收积累的营养拮抗作用，从而可降低重金属镉在水稻植株（含籽粒）的积累。叶面阻控剂要求剂型为水剂，适用作物须包含水稻，需取得农业农村部肥料登记证。

叶面阻控剂使用时间：盛蘖期、抽穗灌浆期各喷施1次叶面阻控剂。

叶面阻控剂施用方式：叶面喷施，可人工喷雾或者飞防，以喷施株茎叶为准；

无人机飞行高度：无人机飞行高度2—3米为佳；

参数要求：有机水溶肥料，有机质≥120 g/L，大量元素≥160 g/L (大量元素指 N+P2O5+K2O，)，微量元素≥15g/L (必须含有锌元素) ,水不溶物≤20g/L，剂型：水剂

注意事项：第一本品为碱性产品，不可混用其他酸性药剂，建议单独使用；第二，避开高温喷雾，时间为上午10点前和下午4点后；第三叶面阻控剂的喷施避免雨天喷施，叶面阻控剂避免早晨有雾和有露水时喷施，以防水稻叶片叶面阻控剂附着力下降；叶面阻控剂喷施应对着水稻40cm以上的叶片正方面喷施，叶片无蜡质层可以提高防治效果；所用“叶面阻控剂”之中微量元素水溶肥（适合叶面喷施）要求适宜作物为水稻，重金属限量指标应符合GB15618-2018筛选值。

3）土壤调理技术

主要技术要点：土壤调理剂能通过吸附、沉淀、络合、离子交换和氧化还原等作用降低重金属的移动性和生物有效性，进而抑制水稻对重金属的吸收。添加调理剂虽然不能去除土壤中的重金属，但却能在一定时期内不同程度地把重金属稳定在土壤中，阻止重金属从土壤通过植物根部向农作物地上部的迁移累积，以达到治理污染土壤的一种修复技术，其具有修复速率快、稳定性好、费用低、操作简单等特点，同时不影响农业生产，可以实现边修复边生产，尤其适用于修复大面积中轻度重金属污染农田土壤。

施用方式：采用人工或机械化的方式，在水稻播种前7天左右，一次性撒施土壤调理剂。

参数要求：土壤调理剂：CaO≥20%，PH≥10.0，剂型：粉剂，登记适宜范围适用于酸性土壤，镉、汞、砷、铅、镉等五项重金属含量低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中的风险筛选值或与受污染地块土壤重金属含量相当。

注意事项：土壤调理剂应满足适用于降低土壤酸性，降低土壤镉的生物有效性，同时含有水稻生长营养元素；土壤调理剂应分批次监测重金属含量，检测方法参照GB/T 39229，严禁施用没有取得农业农村部产品登记证的产品。

4）种植结构调整

种植结构调整是指在重金属污染的耕地为保障农产品安全生产，用农产品重金属超标风险较低的作物代替超标风险较高的作物的技术措施。主要是利用不同作物在种内及品种之间，对土壤重金属的吸收、积累和体内分配上差异，选择种植对重金属吸收能力弱或在可食用部位分配少的作物。

由于水稻禾本科粮食作物对镉等积累能力强，因此调整种植重金属低含量的玉米、土豆等其他粮食作物，或者油菜、花生、西瓜、棉花、蚕桑等经济作物。此外，还可种植麻类、苗木、花卉等非食用作物。

种植结构调整主要适用于污染较重的耕地，此时种植水稻、蔬菜时重金属超标风险太大，采用其他安全利用措施也难以达到安全生产目标，种植结构调整可以做到安全生产，还可以给农户带来正常的收益。当前，种植结构调整已在全国各地大规模推广应用，但种植结构调整也存在改变农户种植习惯以及客观降低粮食产量、未能治理土壤污染等不利因素。

（五）人员要求：

本项目要求人员投入不少于5人。

注：投标人必须全部满足或优于上述商务条件，否则视为无效响应。

## 第二部分 商务条款

（合同条款中与本条款不一致的以本条款为准）

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购人指定地点。 | 不可负偏离 |
| 2 | 服务期限 | 自合同签订之日至 2026年12月31日 | 不可负偏离 |
| 3 | 付款方式 | 合同生效且具备实施条件后5个工作日内支付20%，晚稻叶面阻控剂喷洒完成后拨付合同金额的50%，余款30%需通过验收合格后一个月内全部付清。 | 不可负偏离 |
| 4 | 报价方式 | 1.投标人必须完成所有相关的服务工作，提供所有服务，要求达到安全及其相关规范要求。投标总价即为交付使用的价格。总报价应包括人工、材料、专家评审费、验收、车辆、差旅、配合、机械设备、保险、利润、税金、通讯、办公设备、后续服务、代理服务费政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目相关服务的全部费用。投标人只允许有一个方案报价，且所有内容必须报全，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。 2.招标文件未列明，而投标人认为必须的费用也需列入报价。投标人 漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其它单价及合价中而不予支付。 | 不可负偏离 |
| 5 | 验收 | 配合效果评价单位对项目进行效果评价，效果评价报告及实施过程材料通过专家评审合格或达标为验收通过。 | 不可负偏离 |
| 6 | 合同签订 | 本项目合同须在成交通知书发出之日起 10 日内签订。 | 不可负偏离 |
| 7 | 安全责任要求 | 投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。中标人从事本项目的所有人员在成果交付时间间发生任何人身伤亡、人身疾病及财产损失或涉及其他法律问题，与招标人无关，均由中标人承担全部责任并自行负责解决，招标人不承担任何法律责任和费用。 | 不可负偏离 |
| 8 | 售后服务 | 1.全方位技术支持；7*24小时电话响应； 2.出现问题时，接通知60分钟内响应，24小时赶到现场； 3.48小时内解决问题；4.服务技术单位承诺的其他服务； | 不可负偏离 |
| 9 | 其他 | 其他未尽事宜，采购合同中另行约定 |  |

注：1.以上商务条款投标人必须完全响应，否则作无效投标处理；

2.若无特殊说明，本招标文件中所述及的“ 日 ”和“天 ”均指“ 日历日 ”。