## 采购需求

- （一）采购需求及要求

- 1、项目概况

项目名称：吉水县2026年受污染耕地安全利用项目（第二次）

项目建设单位：吉水县农业农村局

任务面积：安全利用实施面积为7370亩，其中安全利用6825亩，优先保护风险区545亩。

污染因子：镉、铅、汞

项目周期：签订合同之日起至2026年12月15日前完成项目的实施、台账的整理等事宜。

项目所在地：吉水县受污染耕地安全利用区面积6825亩，分布在八都镇、白沙镇、黄桥镇、金滩镇4个乡镇，涉及大井村、毛家村、长埠村、庄口村等11个行政村。

2025年对八都镇龙城社区、兰花村土壤、农产品溯源检测发现存在镉超标问题。经现场踏勘核实，确定545亩优先保护类耕地纳入2026年度安全利用工作。最终确定2026年吉水县受污染耕地安全利用实施面积7370亩，其中安全利用区6825亩、优先保护区545亩。

具体采购清单：

| 物资购买 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1.1 | 土壤调理剂 |  | 吨 |  | 509 |  |  |
| 1.2 | 叶面阻控剂 |  | 升 |  | 5593.5 |  |  |
| 1.3 | 锌硼肥 |  | 吨 |  | 9.1 |  |  |
| 1.4 | 中稻低积累品种 |  | 千克 |  | 125 |  |  |
| 1.5 | 晚稻低积累品种 |  | 千克 |  | 1800 |  |  |
| 项目实施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 2.1 | 土壤调理剂实施 | 亩 |  | 4210 |  |  |  |
| 2.2 | 叶面阻控剂实施 | 亩/次 |  | 14833 |  |  |  |
| 2.3 | 锌硼肥实施 | 亩 |  | 1820 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 3.1 | 项目台账建设费 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 土壤镉减量化试验费 | 项 |  | 1 |  | 试验方案另行编制 |  |

## 2、实施范围及目标

### 2.1受污染耕地安全利用任务

2026年吉水县受污染耕地安全利用实施面积为7370亩，其中安全利用6825亩，分布在八都镇、白沙镇、黄桥镇、金滩镇4个乡镇，涉及大井村、毛家村、长埠村、庄口村等11个行政村。采取的措施为土壤调理、叶面阻控、低积累品种、锌硼肥、种植结构调整等；优先保护风险地块分布在八都镇兰花村、龙城社区，主要采取土壤调理、叶面阻控、低积累品种、锌硼肥、土壤镉减量化去除材料试验等。根据各地块实际情况制定安全利用措施，一村一策。

2026年安全利用措施实施区总面积7370亩，根据走访调查及现场踏勘核实，确认水稻种植区5939亩安全利用区5394亩，优先保护区545亩。5939亩水稻种植区中早稻3967亩，中稻1972亩（含低积累品种440亩），晚稻3967亩（含低积累品种60亩）；种植结构调整1431亩。早、中、晚稻实际面积可能会根据农民种植意愿略有变动，后期根据实际情况调整。各乡镇实施面积分布见下表。

表1-1  吉水县各乡镇实施面积分布统计表

| 序号 | 乡镇 | 优先保护面积（亩） | 安全利用面积（亩） | 小计（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八都镇 | 545 | 1232 | 1777 |
| 2 | 白沙镇 | 0 | 699 | 699 |
| 3 | 黄桥镇 | 0 | 1904 | 1904 |
| 4 | 金滩镇 | 0 | 2990 | 2990 |
| 合计 |  | 545 | 6825 | 7370 |

### 2.2受污染耕地安全利用目标

①安全利用类常规品种区

1.通过项目实施实现受污染耕地安全利用率≥93%；

2.实施区域作物产量减产率≤10%；

3.项目所使用投入品镉、汞、砷、铅、铬五项重金属含量不得超过《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）规定的风险筛选值。

②优先保护类常规品种区

1.通过项目实施实现糙米综合合格率≥90%；

2.实施区域作物产量减产率≤10%；

3.项目所使用投入品镉、汞、砷、铅、铬五项重金属含量不得超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）规定的风险筛选值。

③低积累品种种植区

1.中稻产量不低于550kg/亩，晚稻产量不低于400kg/亩；

2.低积累品种种植区糙米合格率≥90%。

## 3、技术路线

本项目根据实际情况分级实施安全利用措施，一村一策。综合考虑吉水县的自然环境条件、作物种植习惯、污染状况、安全利用目标、实施范围，结合农时，提出切实可行的技术方案。

在综合分析耕地质量类别划分资料、土壤详查点位资料，以及吉水县往年实施方案等数据结合安全利用区最新土壤重金属检测结果，进一步划分了吉水县安全利用污染类型。经查询吉水县往年受污染耕地安全利用实施方案、项目实施台账得知吉水县已经在大部分区域采取了原位钝化措施。根据《吉安市2026年镉低积累水稻品种示范推广计划的通知》结合吉水县实际情况采用合理的安全利用措施，具体措施如下。

### 3.1 低积累品种种植区

经过与种植户沟通初步确定在八都镇兰花村、龙城社区（优先保护风险地块），黄桥镇云庄村，金滩镇白鹭村、双元村种植低积累品种种植面积500亩品种以臻两优8612、韶香100为主。

表2-1  吉水县2026年受污染耕地安全利用区措施表（低积累品种）

| 乡镇 | 村 | 水稻种植区（亩） |  | 污染物 | 污染程度 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中稻 | 晚稻 |  |  |  |
| 黄桥镇 | 云庄村 | 90 | 0 | 镉 | 低风险 | 中稻（一季晚稻）：韶香100”4kg/亩 |
| 金滩镇 | 白鹭村 | 200 | 0 | 镉 | 中风险 | 中稻（一季晚稻）：“韶香100”4kg/亩 |
| 金滩镇 | 双元村 | 100 | 0 | 镉 | 中风险 | 中稻（一季晚稻）：“韶香100”4kg/亩 |
| 八都镇 | 兰花村* | 50 | 30 | 镉 | 高风险 | 中稻：“臻两优8612”2.5kg/亩 晚稻：“韶香100”4kg/亩 |
| 八都镇 | 龙城社区* | 0 | 30 | 镉 | 高风险 | 晚稻：韶香100”4kg/亩 |

### 3.2 非低积累品种种植区

表2-2  吉水县2026年受污染耕地安全利用区措施表（非低积累品种）

| 乡镇 | 村 | 水稻种植区（亩） |  |  | 污染物 | 风险等级 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 早稻 | 中稻 | 晚稻 |  |  |  |
| 八都镇 | 大井村 | 1151 | 0 | 1151 | 镉 | 高风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次+锌硼肥5kg/亩 晚稻：土壤调理剂150kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 八都镇 | 毛家村 | 81 | 0 | 81 | 镉、汞 | 低风险 | 早稻：叶面阻控剂300ml/亩*1次 晚稻：叶面阻控剂300ml/亩*2次 |
| 白沙镇 | 长埠村 | 225 | 50 | 225 | 镉、铅 | 中风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次 中稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 晚稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 白沙镇 | 庄口村 | 321 | 0 | 321 | 镉、铅 | 中风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次 晚稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 黄桥镇 | 山源村 | 634 | 70 | 634 | 镉、铅 | 中风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次 中稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 晚稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 黄桥镇 | 社下村 | 16 | 0 | 16 | 镉 | 中风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次 晚稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 黄桥镇 | 云庄村 | 870 | 212 | 870 | 镉 | 低风险 | 早稻：叶面阻控剂300ml/亩*1次 中稻：叶面阻控剂300ml/亩*2次 晚稻：叶面阻控剂300ml/亩*2次 |
| 金滩镇 | 白鹭村 | 0 | 688 | 0 | 镉 | 中风险 | 中稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 金滩镇 | 金滩村 | 180 | 0 | 180 | 镉、汞、铅 | 高风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次+锌硼肥5kg/亩 晚稻：土壤调理剂150kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 金滩镇 | 前进村 | 0 | 60 | 0 | 镉 | 低风险 | 中稻：叶面阻控剂300ml/亩*2次 |
| 金滩镇 | 双元村 | 0 | 446 | 0 | 镉 | 中风险 | 中稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 八都镇 | 兰花村* | 234 | 6 | 204 | 镉 | 高风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次+锌硼肥5kg/亩 中稻：土壤镉减量化去除材料试验 晚稻：土壤调理剂150kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |
| 八都镇 | 龙城社区* | 255 | 0 | 225 | 镉 | 高风险 | 早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次+锌硼肥5kg/亩 晚稻：土壤调理剂150kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次 |

注：“*”表示优先保护区。

（1）低风险（镉、镉汞）污染区

涉及区域：八都镇（毛家村）、黄桥镇（云庄村）、金滩镇（白鹭村、前进村）共计1911亩，安全利用措施如下：

早稻：叶面阻控剂300ml/亩*1次；中稻：叶面阻控剂300ml/亩*2次；晚稻：叶面阻控剂300ml/亩*2次。

（2）中风险（镉、镉铅）污染区

涉及区域：白沙镇（长埠村、庄口村）、黄桥镇（山源村、社下村）、金滩镇双元村共计1762亩，安全利用措施如下：

早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次；中稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次；晚稻：土壤调理剂100kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次。

（3）高风险（镉、镉汞铅）污染区

涉及区域：八都镇（兰花村、龙城社区、大井村）金滩镇金滩村共计1766亩，安全利用措施如下：

早稻：叶面阻控剂400ml/亩*1次+锌硼肥5kg/亩；晚稻：土壤调理剂150kg/亩+叶面阻控剂400ml/亩*2次

（4）土壤镉减量化去除材料试验

在兰花村镉高风险污染区选取6亩（非低积累品种种植区）开展土壤镉减量化去除材料试验。

## 3.3 安全利用技术措施要求

### （1）土壤调理

技术要点：向土壤投入土壤调理剂，通过对重金属的吸附、氧化还原或沉淀等作用，以降低土壤重金属的生物有效性，即通过吸附或沉淀反应使得镉离子失去活性，无法被水稻吸收。该技术关键在于选择经济有效的调理剂，针对南方酸性水稻田重金属镉的生物有效性，常用的钝化材料有以海泡石、蒙脱土、磷灰石为原料制成的钝化剂等，根据吉水县受污染耕地土壤状况，在连续三年出现农产品超标的（金滩镇金滩村、八都镇龙城社区）采用吸附性土壤调理剂；其他村采取硅钙类土壤调理剂。

土壤调理剂施用建议：采用人工或机械化的方式，在水稻播种前7-10天左右一次性撒施，撒施后翻耕。用量为100-150kg/亩。

土壤调理剂技术参数：pH≥10，CaO≥25%，为便于人工或机械化撒施，使用颗粒剂。Cd≤0.3mg/kg,Hg≤0.5mg/kg,As≤30mg/kg,Pb≤80mg/kg,Cr≤250mg/kg.

注意事项：须取得农业农村部颁布的肥料登记证或在农业农村部登记备案，提供有效期内的产品肥料登记证或肥料网上登记备案的原件彩色扫描件。

### （2） 叶面阻控（喷施叶面阻控剂）

技术要点：在水稻生长周期合理喷施含硅、钾等中量元素的叶面阻控剂能降低水稻对重金属吸收和转移，能有效调理酸性土壤，激活土壤中的有机质等营养成分。可有效提高土壤的pH值且改善土壤的团粒结构，降低农药和重金属对农作物的污染，能增加作物体内通气性，能提高作物（特别是禾谷类作物）对病虫害的抵抗力，预防作物根系腐烂和早衰。还能调节作物在不同时期对氮、磷、钾等不同养分的平衡吸收，提高作物的光合作用和叶绿素含量，促进有机物积累，改善作物的品质和提高单产。

使用方法及注意事项：无人机喷施高度控制在1.5-3米之间，用量可根据产品的使用说明书调整。选择在晴天或阴天上午10点前、下午4点后的时间段，适宜温度范围为15-30℃。取适量药剂兑水稀释再采用植保无人机喷施，采用中速均匀喷洒。喷洒部位以叶子背面和嫩叶为主，因为嫩叶和叶子背面对养分的吸收率比老叶和叶子正面要高得多，尤其要注意喷洒在生长旺盛的上部叶片和叶背面，提高吸收养分的速度。若喷施后3小时内出现降雨等叶片干燥后应进行适当补施。

叶面阻控剂技术参数：硅≥120克/升、pH≥7.0，且Cd≤0.3mg/kg，Hg≤0.5mg/kg,As≤30mg/kg,Pb≤80mg/kg，Cr≤250mg/kg。

注意事项：须取得农业农村部肥料登记证或在农业农村部登记备案，并提供有效期内的产品肥料登记证或肥料网上登记备案的原件彩色扫描件。

无人机飞行高度：无人机飞行高度1.5-3米为佳。

### （3） 微肥调控

技术要点：微肥施用不仅能补充水稻生长发育所需营养，还能有效控制水稻重金属污染，主要有Zn、Fe、B等几种类型。在选择产品种类时，应根据土壤中Zn、Fe、B等有效态的丰缺度合理选择施用量和施用方法。

本方案选择含锌、硼元素的微肥，锌硼肥主要在水稻分蘖期进行撒施。

锌硼肥技术参数：Zn+B≥10%、pH≥6.0，且As≤30mg/kg,Pb≤80mg/kgHg≤0.5mg/kg,Cr≤250mg/kg，Cd≤0.3mg/kg。

注意事项：须取得农业农村部肥料登记证或在农业农村部登记备案，并提供有效期内的产品肥料登记证或肥料网上登记备案的原件彩色扫描件。

### （4） 低积累品种

结合当地种植习惯，充分尊重农民种植意愿，发挥市场主体在推广工作中的关键作用，重点选择安全利用类耕地镉污染集中连片区，开展示范工作，选用臻两优8612、韶香100等低积累品种，臻两优8612种子用量为2.5kg/亩，韶香100种子用量为4kg/亩。

### （5）土壤镉减量化去除材料试验简介

土壤镉减量化技术利用聚乙烯醇、海藻酸钠、改性镉吸附材料等交联负载，获得高效吸附、可漂浮去除土壤镉的中空微球材料，通过物理吸附与化学螯合双重作用固定土壤中的镉，将材料进行应用和回收，降低土壤总镉及有效态镉含量。

### （6）种植结构调整

针对安全利用区种植结构调整区进行相关资料收集，完善相关台账并做好农副产品重金属监测工作。

## 3.4 技术方案选择

根据吉水县2024-2025年项目实施情况，结合划分的污染类型，明确2026年度吉水县安全利用分级治理，一村一策。综合考虑土壤重金属含量、pH值，确定本次将主要采用4种措施进行组合，详见下表。安全利用区内的旱地则采取农作物监测，安全利用区措施见表2-1、表2-2。

### （二）商务条件

1、合同履行期限：签订合同之日起至2026年12月15日前完成项目的实施、台账的整理等事宜。

2、项目总体实施进度安排：

2.1项目实施管理阶段：

（1）5月-10月实施单位完成项目实施，县农业农村局组织人员对农产品、土壤、投入品、灌溉水取样、送检；

（2）项目效果评价单位在4-10对项目实施进行全程跟踪监督；

（3）7月－10月测定技术措施的实施对水稻产量的影响。

2.2项目评价阶段：

（1）11月25日前，完成安全利用安全台账的建设；

（2）11月30日前，完成农产品、土壤、投入品、灌溉水等的检测。

2.3项目验收阶段：

（1）12月15日前完成项目实施台账的整改以及技术措施落地情况验收；

（2）12月25日前完成安全利用项目效果评价并向县农业农村局提交效果评价报告送审稿；

（3）12月31日前完成项目效果评价报告评审、项目整体验收；

（4）2027年1月10日前完成项目效果评价报告及项目其他问题的整改工作；

（5）2027年1月20日前完成2026年所有安全利用成果报送。

3、货物交货时间和交付地点

3.1交货时间：

①乙方应与甲方工作人员充分沟通，尽快进行踏勘，启动安全利用项目。

②乙方应在接到甲方交货指令之日起5日内将符合本合同约定的货物全部交付甲方或者按照甲方指定的时间、批次、地点交付货物。分批次交货的，交货时间按每次交货时间分别计算。

③乙方每出现一次未按规定的时间供货的，视为供货不及时，每出现一次处罚1000元，甲方有权从合同金额中扣除，依次类推,不及时供货超过三次的，甲方有权终止合同，并追究乙方法律责任。

3.2交付地点：采购人指定地点。

4、乙方应向甲方提供完整的(中文）技术资料(供货清单、检测报告原件、产品合格证、使用说明书、操作手册等）。

### 5、项目实施、验收

5.1总体要求

实施：按照上级部门要求的时间节点进行项目实施，如乙方没有按上级部门要求的时间节点实施导致本项目无法验收，将追究乙方法律责任。

验收：配合效果评价单位对项目进行效果评价，效果评价报告及实施过程材料通过专家评审合格或达标为验收通过。详见5.3.2 项目服务的实施、验收。

5.2乙方完全履行合同义务后，甲方或甲方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，乙方需按照约定承担相应违约责任。本项目验收（或抽检）由甲方组织有关专业人员共同现场验收，验收（或抽检）过程中所产生的费用由乙方支付。

5.3具体类别的验收要求

5.3.1 货物产品的验收

（1）本合同项下的货物符合国家标准不低于行业标准符合甲方要求，并应符合招投标文件中关于本合同项下的货物质量要求，乙方应在本合同签订时提供与合同标的相关凭证和资料。

（2）调理剂、肥料、种子的接收、管理不低于行业标准以及甲方的要求。

（3）质量标准

①乙方购买项目实施货物后，提供相应的供货清单、检测报告、产品合格书等相关材料，经双方初验合格后入库；本合同项下的货物在交付之日起5日内发现质量问题，乙方在收到不合格通知后，在12小时内无条件按要求退换货，若未在承诺时间内退换货，每出现一次超时退换货，处罚1000元，甲方有权从履约保证金中扣除，依次类推,超时退换货超过三次的，甲方有权终止合同。

②根据乙方交付的商品性质，乙方对本合同项下的货物承担免费保修责任。货物不符合本合同质量要求的，乙方在接到甲方指令后3日内进行修正（或免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至残次货物修复），经两次售后后仍不符合质量要求的，予以更换或者退货。

③乙方将货物运送至甲方指定地点后，双方应按本合同约定或者双方认可的样品对货物进行现场验收，如果货物运至甲方指定地点后，经甲方书面通知，乙方不参加验收，则甲方有权自行对货物进行验收，其法律效力应等同于上述双方共同进行的现场验收。

④验收合格后，双方签字确认，双方确认之日为货物现场验收合格之日。如因乙方不参加验收致甲方自行验收的，甲方验收完成之日为货物现场验收合格之日。

⑤如在现场验收中发现乙方提供的货物不符合合同的约定或与样品不符，乙方应在甲方要求的期限内补足、更换。补足、更换后的货物应符合合同要求。

⑥本合同约定的货物的风险，在双方或者甲方完成验收之后，由乙方转移至甲方承担。

⑦乙方将货物交付至甲方指定地点，甲方无正当理由未及时组织自行验收或者通知乙方进行验收，超过7日的，视为甲方验收合格，但货物有质量保证期的，适用质量保证期的有关规定。

⑧乙方应当对本合同项下的货物进行适当的、符合标准/保证内件的安全的包装使其适于内陆运输及反复装卸和操作。乙方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、锈蚀、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损坏地抵达交货地点。如果因为货物的包装或保护措施不当而造成货物的损坏或丢失，乙方负责在甲方要求的期限内更换，由此给甲方造成损失的，乙方应负责全额赔偿。

5.3.2 项目验收

实施、验收标准：《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）、《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）、《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T 3343-2018）以及《吉水县2026年受污染耕地安全利用项目（第二次）实施方案》为准。

- 6、售后服务：（1）全方位技术支持；（2）7*24小时电话响应；（3）提交成果出现问题时，接通知6小时到达现场，24小时内及时解决问题；（4）所有售后服务方式均为乙方免费上门保修，即由乙方派员到甲方指定地点提供服务，由此产生的一切费用均由乙方承担；（5）乙方承诺的其他服务。

### 7、支付方式

付款方式：乙方在2026年12月15日前完成项目实施，按照验收要求对本项目的技术措施落地情况进行验收，验收合格后30日内向乙方支付合同金额的100%。（所有款项不计息）

8、本项目不接受联合体投标，乙方不得分包、转包。

9、其他要求：

9.1受污染耕地安全利用项目根据上级下达任务要求，按时间开展，必须100%通过省市部门验收，验收合格后一次性付清全款。

9.2项目实施所有购买的物质要符合该项目规定要求并提供物质合格资料并按要求开具票据。

9.3所有的项目建设台账、验收台账由乙方负责，按照项目要求建好。

9.4如果项目实施遇到特殊情况不能按照项目招标实施方案实施，如果要改变实施方案的要求而实施，必须经甲方同意认定改变的实施方案要求再实施。

9.5报价要求：报价采用全包干形式，投标报价为投标人完成招标范围内所有工作内容所需的采购人支付的各项金额的总和，以及投标人为完成上述内容所必须支付的材料、劳务、利润、税金等所需全部费用。采购人不再支付最终报价以外的任何费用。

9.6本项目需投入农学、土壤学、环境工程类任一类专业总人数不少于3人，其中项目负责人、技术负责人须具有中级及以上职称，（提供相关证书原件扫描件及人员近6个月内（不含开标当月）任意一个月的社保缴纳证明注：退休人员须提供身份证、退休证明材料及企业的聘用合同(退休人员不超过65周岁）原件彩色扫描件）。

9.7保密

①双方以书面形式向对方提供的有关技术信息等资料未经提供方事先书面许可，不得向任何第三人透露。

②非由相关法律法规的强制性规定或经国家有权部门的强制性要求，未经另一方事先书面许可，任何一方不得将本合同的主要内容向第三人透露。

③保密义务不因本合同履行完毕或解除而终止，除非保密信息已经对外披露或已经为公众所知。

9.8权利保证

①乙方应保证甲方使用本合同项下的货物及其任何一部分时免受第三人提出的侵犯其包括但不限于专利权、商标权、版权、所有权、他物权、人格权等的起诉或者其他权利主张。

②如果发生第三人对甲方因使用乙方提供的货物的侵权指控，乙方应负责出面解决纠纷，并承担相应的经济和法律责任。

③如乙方应甲方要求，在本合同项下的货物上添加甲方提供的商标、标识或图片，设计外包装和进行其他再加工的；该标识、图片或包装设计有关的知识产权归属甲方。乙方不得以任何理由进行复制、使用、销售或允许第三人使用、销售。

④本条所约定的内容不因本合同期满而失效。

- 10、特别说明：

- 乙方在项目实施或服务全过程中应注重安全生产文明施工，项目实施中发生安全事故时由乙方自行承担全部责任，甲方概不负责。

11、其他未尽事宜，请与采购人联系。