# 采购需求

一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 渝⽔区2026年度城北街道、袁河街道、新钢街道（31个社区）“好社区”专项体检及建设咨询服务编制项⽬ |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 |
| 服务期 |  | 签订合同45日之内提交最终成果。 |
| 服务地点 |  | 采购人指定地点 |
| 备注 |  | 因项目资料保密原因，供应商参与投标基础资料请于招标人处进行登记并领取 |

二、采购需求

- 技术要求

（一）总体要求

近年来，中央和住建部为适应城市发展新阶段新形势，出台一系列政策和规划，明确要求大力实施城市更新行动，将城市更新工作作为新时期新型城镇化和城市工作的重点任务，提出打造创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧城市的目标，要加快转变城市发展方式、更好拉动投资消费、完善城市功能、提升城市品质、增进民生福祉，推进城市高质量发展。与此同时，随着经济的发展和社会的进步，人民群众对于美好生活的期盼也越来越高，这不仅表现在物质层面的要求，还包括精神文化层面的追求，并且其广度和深度都在延伸拓展，这就要求我们城市建设要随着形势的变化转变城市工作理念、改进城市工作方法，提升城市工作能力。城市工作需要更加精细、更为综合，不仅要关注宏观城市结构优化，更要关注微观生活场景塑造，让群众更能感知生活；不仅要关注物质空间建设，更要关注社会空间重构，提升城市治理能力。“好社区”建设顺应新形势变化，是中央所定、时代所需、群众所盼的民生实事，是城市发展的历史必然。

（二）工作目标

以建设“好社区”为目标，以群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题为导向，开展社区本底资源调查，形成“社区本底资源台账”，同时深入查找韧性安全、舒适宜居、绿色低碳、智慧赋能、治理高效等方面的突出问题，形成“需求清单”、“项目清单”，并提出有针对性的整治建议；结合完整社区、城市社区嵌入式服务设施、城市一刻钟便民生活圈等社区工作，有序推进“好社区”建设，切实提升社区建设质量、服务水平和管理能力，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）工作原则

1.突出目标导则

推动建设生活舒适便利、居住韧性安全、治理体系成熟、服务智慧高效的“好社区”，满足人民日益增长的美好生活需要。

2.突出需求导向

以居民真实诉求作为社区治理的出发点和落脚点，通过“好社区”专项体检系统诊断社区问题短板，将居民反映的急难愁盼问题转化为具体需求，形成“需求清单”。

3.聚焦治理导向

将“好社区”专项体检作为社区更新的前提，形成“专项体检——更新实施方案——营建计划”的“好社区”建设工作模式，加强“好社区”专项体检成果在“好社区”更新实施方案中的应用，推动体检成果转化为社区人居环境建设和治理的重要依据，探索实践城市体检和城市更新一体化推进机制，切实解决社区建设短板。

（四）主要任务

1.主要内容。以《江西省“好社区”专项体检技术指南（试行）》为指引，具体工作如下：

①指标体系构建

基础指标：建立“5维度+12板块+39项指标”“好社区”专项体检基础指标体系。5维度包括韧性安全、舒适宜居、绿色低碳、智慧赋能、治理高效；12板块包括房屋安全、设施完善、应急处突、便民设施、服务设施、生态低碳、绿色建筑、智慧化改造、智慧服务、社区治理、社区文化、物业服务；39项指标主要是在目标和问题双导向下，结合各职能部门有关社区的工作目标与任务要求，以及为解决社区“急难愁盼”问题而设立的指标项。

自选指标：在江西省“好社区”专项体检基础指标体系的基础上，可结合社区发展目标和定位、社区类型、社区风貌、历史文化、上一年度城市体检发现的突出问题和地方中心工作、民生实事项目等提炼增加社区自选指标，细化每项自选指标的指标解释、体检内容、指标类型等要求，做到可量化、可感知、可评价。

②资源调查与数据采集

数据采集方式及内容:“好社区”专项体检应充分发动街道办事处、社区居民委员会、业主委员会、居民、物业服务企业等多方广泛参与。注重三个原则：一是突出采集内容的专业性与准确性，坚持实事求是，充分使用已有数据资源、报告等，避免重复调查；二是突出采集对象的广泛性，整合客观统计数据及主观民意调查数据；三是突出体检手段（或工具）的先进性，充分利用数据平台、网络端APP或其他能提高工作效率与工作质量的工具。具体的数据采集方式分为部门管理数据调取、现场实地踏勘、座谈访谈交流、遥感影像识别等方式。

本底资源梳理：结合社区数据采集，对接相关管理部门或有意向开展更新改造的物业权利人，进一步梳理社区人、房、地、钱、政等资源本底，并明确房屋建筑和市政设施产权边界。

生成本底资源台账:通过现场资料收集和现场踏勘，对社区本底资源进行梳理，分门别类形成社区本底资源台账，同时形成本底资源一张图。

③居民问卷抽样调查

调查范围和样本数量：居民问卷调查范围与社区体检范围保持一致，每个社区抽样数量不低于200份，发放对象除社区居民外，应覆盖街道、社区、业主委员会、物业服务企业等多方主体。

调查人群：调查目标人群为16周岁以上的居民。以相对稳定居住半年以上的居民为主，可包括短期停留或旅游、务工不足半年的群体。调查人群应尽量与社区的实际人口结构接近，男女性别比例相当。发放比例按16-30周岁、30-60周岁、60周岁以上三个年龄段人口数占社区人口总数的比例发放，各年龄段占问卷总数的比例浮动不超过5%。调查人群应涵盖党政机关或事业人员、教育科研人员、企业员工、工人、个体经营者、待业者等各行各业人员；流动人口、本地人口；覆盖低、中、高收入人群。其中，党政机关或事业人员比例不宜过高。

调查内容：居民抽样调查问卷主体包括房屋安全、设施完善、应急处突、便民设施、服务设施、生态低碳、绿色建筑、智慧化改造、智慧服务、社区治理、社区文化、物业服务及基本调查信息。

调查方式：以线上或线下问卷形式展开调查，可以通过“问卷星”、“智慧查”等调研工具开展居民问卷抽样调查工作，提高工作效率。鼓励体检城市结合实际情况，通过“12345政务服务热线”收集老百姓身边的急难愁盼问题，更加精细化、全面系统掌握社区需求情况。

④分析评价

评价目的：一是作为“查找需求”的工具。通过对39项指标及12个板块的分析评价，发现房屋安全、设施完善、应急处突、便民设施、服务设施、生态低碳、绿色建筑、智慧化改造、智慧服务、社区治理、社区文化、物业服务等领域的问题，并归类转化为社区需求。

二是辅助生成“需求清单”。将社区体检查找出的需求和居民问卷反馈的需求交叉验证后，再经过社区广泛协商提出“需求清单”。应在分析评价过程中明确各项指标的需求程度，对应紧迫性需求和一般性需求，作为限时解决类、尽力解决类等整治优先级的重要依据。

总体思路：强化指标“三层次评估”分析。根据指标数据采集结果，针对每项体检指标进行逐一分析评价。按照“三层次评估”思路，分别从三个方面进行体检，一是设施配建有没有；二是设施配建够不够；三是设施服务效能好不好。

强化指标项的感知度权重。以居民的反馈为重要考量因子，增加居民对社区感知度的权重。通过居民问卷调查或座谈访谈等方式，查找每项指标项“服务效能好不好”，作为指标好不好的评价依据。

⑤生成“三张清单”

按照需求生成路径，将体检评价结果转化为可操作的治理需求，形成“需求清单”，为后续社区更新行动提供指引。对照《江西省“好社区”专项体检技术指南（试行）》标准，将碎片化的社区问题和居民诉求转化为可实施的需求清单。

通过匹配性分析和资源创造，将匹配度为“强匹配”和“中匹配”的需求，以及那些虽然为“弱匹配”或“无匹配”但已找到清晰资源创造路径的需求，优先列入资源清单，形成更新项目的“资源清单”。

“项目清单”是项目入库和审批的直接依据，经过方案设计和可行性验证后，形成“项目清单”。应包含项目所属工程、对应板块、需求程度、项目名称、项目位置、建设内容、项目投资总额和资金来源、项目建设时序、责任部门等。

2.工作方式。建立政府主导、住房和城乡建设局牵头，相关部门、街道和社区共同参与，专业团队负责的工作机制。住房和城乡建设局遴选专业团队负责“好社区”专项体检数据采集和分析诊断，“好社区”专项体检结果，编写“好社区”专项体检报告。

①“好社区”专项体检评估。参考《江西省“好社区”专项体检技术指南（试行）》，制定符合实际的“好社区”体检指标体系，摸清社区建设成效和问题短板，形成“好社区”专项体检报告。

②社会满意度调查。与“好社区”专项体检评估同步开展社会满意度调查，通过问卷调查、实地走访等方式，调查分析群众对社区建设治理的满意度，查找居民感受到的突出问题和短板，调查结论和有关建议纳入“好社区”专项体检报告。

成果要求

编制31个“好社区”专项体检报告，主要内容应包括：“好社区”专项体检工作概述、数据采集汇聚情况、社区分析诊断与综合评价、居民抽样问卷调查、“需求清单”“资源清单”“项目清单”梳理、治理对策与保障机制等内容，最后形成“1+3”的成果体系，包括“好社区”专项体检工作报告、“好社区”专项体检指标分析报告、“好社区”专项体检问卷调查报告、好社区“三张清单”汇总表格。

体检指标范围

（1）体检指标

体检指标数量为“39+N”,其中39为“好社区”基础指标，“N”是特色指标。

（2）体检对象与范围

本项目体检范围为渝水区城北街道、袁河街道、新钢铁街道31个社区。

城北街道（15个）：燕子山社区、缔景社区、北湖社区、丽湖社区、绿景社区、仙来湖社区、春龙社区、康盛社区、现代城社区、平安路社区、里木塘社区、西家山社区、长青社区、宝真社区、钟家山社区；

袁河街道（7个）：虎山社区、丽竹社区、电工厂社区、恒大社区、盛德社区、长林社区、翠湖社区；

新钢街道（9个）：公园北村社区、公园南村社区、望城社区、含笑社区、文化社区、环山社区、铁山社区、路东社区。

- 商务条件

1.付款方式

按项目进度付费，具体以最终签订合同为准。成交供应商提交编制文本通过专家评审后7日内，采购人向成交供应商支付总费用中标价的60%，成交供应商提交编制文本成果后7日内，采购人向成交供应商支付总费用中标价的40%。

2.服务期限：签订合同45日之内提交最终成果。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.成果验收：

（1）成交供应商提供的成果，必须符合磋商文件及其相关技术条款的要求，确保通过评审。因评审需要导致增加或减少成果内容的，不再另外增加或减少合同价格：因成交供应商原因导致项目成果无法通过评审的，采购人可以无条件拒收，造成的损失由成交供应商承担。

（2）成果归采购人所有。成交供应商不得擅自利用成果开展其他工作或谋取利益，不得将成果交于第三方使用。

（3）成果文件须达到国家相关文件要求，并通过省厅相关部门验收，且验收合格，验收相关费用由供应商自行承担。

注：以上技术、商务要求须完全响应或正偏离，任意一项不响应或负偏离作无效投标处理。