服务内容要求：

（一）总体目标

南城县2026年度国土变更调查技术服务采购项目主要目标是在上年度变更调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，数据库建设、县级核查后，提交上级部门检查，掌握2026年度土地利用的变化情况，保障全县国土调查成果的现势性和准确性，为其他行业部门和地方政府提供数据基础和决策支撑。

（二）工作任务

南城县2026年度国土变更调查技术服务采购项目主要任务是按照国家统一标准，在全县范围内利用卫星遥感互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，基于卫星遥感影像数据，提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌控2026年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况、更新数据库。包括以下内容：

1.日常变更调查

根据自然资源调查监测、耕地保护、执法监督、用途管制、生态修复等工作需要，依据部局实施方案、技术要求及省级实施方案或细则，利用“国土调查云”平台，对年底前稳定的地类变化及时更新,经数据库建设，成果核查（自查）合格后，提交上级部门检查。

2.年底集中调查

对全年日常变更调查成果进行汇集，结合最新遥感影像对发生新变化的地块开展补充调查，完成县级数据更新，形成年度变更调查成果，成果经核查（自查）合格后，逐级上报。

3.其他工作

对上级自然资源主管部门下发的林草湿地类变化图斑进行调查、上图入库、数据汇总等；对林业部门确定需要变更的其他变化图斑进行融合建库，成果经核查（自查）合格后，提交上级部门检查。

（三）其它要求

保密要求：本项目涉及的数据、图件和资料等均应按照国家要求的保密级别进行管理和使用。乙方及参与本项目的所有工作人员必须签订保密责任协议，严格遵守有关规定，并承担有关法律责任。

质量要求：符合《国土调查数据库标准》《国土变更调查技术要求》《国土调查数据库更新数据规范》等国家部委、省厅相关技术规范和标准的要求，具体要求有：

1.最小上图图斑面积要求：（1）建设用地和设施农用地实地面积200m2；（2）农用地（不含设施农用地）实地面积400m2；（3）其他地类实地面积600m2。

2.数据库质量检查要求：（1）有效性。数据文件是否按规定的格式进行编码，能否正常打开、浏览和查询；（2）完整性。各项必选成果是否有缺漏，包括数据覆盖范围是否完整，应提交的图层、统计报表等成果是否按要求汇交；（3）规范性。数据成果是否符合数据库更新规范对数据结构、值域范围、图形表达的要求；（4）一致性。数据对同一信息的表达在逻辑上是否一致。包括要素属性表字段间逻辑是否正确，关联要素的相关属性信息是否一致；增量数据成果与统计报表、统计报表内、表间逻辑是否一致。

3.质量评价要求：建设用地图斑、耕地图斑2个单项差错率和变更图斑总体差错率，3项差错率指标均低于2%为合格。

知识产权问题：乙方应保护甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权、工业设计权或其它知识产权起诉的指控。任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿甲方该损失。乙方为履行本合同产生的所有工作成果(包括但不限于调查数据、数据库成果、图件、分析报告等)的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自使用或向第三方提供。

服务项目人员及设备要求：根据本县实际工作情况，为保证工作质量及工作进度，要求投入本项目实施人员最低不少于12人，无人机不低于2台。其中项目负责人1人、技术负责人1人、项目团队成员不少于10人。

1.项目负责人：负责项目的整体规划、组织协调和进度管控，确保在自然资源部、省厅规定的时间节点前完成所有工作；代表项目组与采购人、上级自然资源主管部门沟通，汇报工作进展；合理调配人员、设备（如无人机）等资源，保障项目顺利实施。

2.技术负责人：负责制定详细的技术路线、工作流程和技术方法；开展技术培训与指导，确保统一技术标准；解决项目实施过程中遇到的技术问题，成果技术审核把关。

3.项目团队成员：（1）核心技术人员。国土类核心技术人员负责：林草管理范围外重点地类认定、成果核查（自查）、成果分析、与自然资源主管部门对接等工作；林业类核心技术人员负责林草管理范围内的地类认定、成果核查（自查）、成果分析、与林草主管部门对接等工作。（2）一般技术人员负责资料收集、外业调查举证、内业上图、数据库建设等工作。