第五章  采购需求

一、采购需求表

	[image: image1.png]


名

内

容
	称
	江西省第二届高层次人才创新创业大赛装备制造专题赛采购第三方执行机构服务项目

	数量
	1项

	服务期
	合同签订之日起开始，至按序时进度完成所有服务内容并通过项目验收之日止。

	服务地点
	采购人指定地点。

	备注
	本项目要求以人民币报价，采用总价包干形式，报价包含但不限于参赛项目动员发动、征集报名、资格审查、初赛和复赛组织实施、培训辅导、尽职调查、产业对接、项目落地，场地物料制作、现场搭建、评审项目资料准备、茶饮，电脑、打印机、纸、笔、订书机等办公设备和耗材，专家劳务费、主持人费、公证人员费、控屏控音费、人工及社保福利、差旅费、公共责任险，赛事手册、资料袋、有关证件制定费，合同实施过程中应预见和不可预见费用等各项费用。服务商的报价应包含完成本公开招标文件规定的一切费用，相关材料、服务价格不随市场的波动进行变动，结算价不因服务商报价清单中的缺漏项而予以变更。甲方不支付合同总价外的其他任何费用。


二、采购需求

（一） 服务需求

1、服务内容
根据采购人要求，完成专题赛各项服务工作，包括但不限于：参赛项目动员发动、征集报名、资格审查、初赛和复赛组织实施、培训辅导、尽职调查、产业对接、项目落地等服务工作，具体见下表：

	项目
	具体服务内容
	验收指标

	1.活动策划
	投标文件需提交专题赛总体执行方案，内容包括但不限于：参赛项目动员发动、征集报名、资格审查；初赛、复赛（含比赛顺序抽签、彩排、试播项目路演PPT、“双招双引”推介会、项目评审等）组织实施；安全保障、管理和应急；晋级省决赛培训辅导；现场布置效果图设计（含物料内容、LED 屏画面设计等）。
	细化任务分工，明确完成时间，落实责任到人，做好流程设计。总体执行方案须得到采购人认可后方可实施。

	2.征集报名
	2026年8月10日前，在粤港澳大湾区、长三角、京津冀、川渝等地组织开展不少于8场专题赛宣传推介会（每场不少于30个意向项目参加），并完成组织项目登录大赛官网注册报名参赛。
	征集报名参赛装备制造产业项目数量不少于300个，其中企业组不少于200个，创客组不少于100个，均为江西省外项目，以制造业项目为主；报名参赛项目要覆盖专题赛公告中装备制造专题赛8个细分领域，其中汽车、智能装备、具身智能机器人项目不低于70%；力争国（境）外参赛项目比例达5%。

	3.资格审查
	2026年8月15日前，组织专家线上对在大赛官网注册报名项目（含采购人发动和自主报名的参赛项目）按照公告的资格要求进行资格审查（含项目发明专利审查），确定进入初赛的项目名单。
	按期按质按量完成。

	4.组织初赛

（地点：抚州市）
	2026年8月22日—30日，组织开展初赛（具体天数根据项目数确定）。根据通过资格审查项目数量，邀请专家（担任过省级及以上同类创新创业赛事评委，下同）组成不少于2个评审小组，每个评审小组由3名装备制造领域行业专家、2 名创投专家、2名企业家组成，分别对进入初赛的企业组、创客组项目材料进行评审。企业组按初赛项目数量的30%左右进入复赛（最高不超过100个），创客组按初赛项目数量的20%左右进入复赛（最高不超过50个）。
	按期完成。有1000个通过资格审查项目参加初赛。

	5.组织复赛

（地点：抚州市）
	2026年9月30日前，组织开展复赛。邀请专家组成企业组、创客组两个评审小组，每个评审小组由3名装备制造领域行业专家、2名创投专家、2名企业家组成（与初赛抽取的评审专家重复率不超过20%），采取线下路演和现场答辩的方式，分别对进入复赛的企业组、创客组项目进行评审，评出创业组、创客组复赛项目数量的50%进入省里决赛。 

1.第一天，参加推介会、复赛人员报到，组织参赛选手参加比赛顺 序抽签、彩排并试播项目路演 PPT。 

2.第二天上午，召开“双招双引” 推介会，之后进行上午场比赛。

3.第二天下午、第三天、第四天继续比赛（暂定企业组评审时间3天、创客组评审时间1.5天）。
	按期完成。复赛项目中，具有高级职称或硕士以上人才的项目不低于30%，拥有发明专利的项目不低于50%。

	6.尽职调查
	2026年10月30日前，完成对拟晋级决赛项目（企业组50个、创客组25个）的业务、财务和法律等尽职调查。
	按期按质按量完成。

	7.参加决赛
	2026年11月15日前，按要求组织晋级决赛项目参加省里决赛。
	按期完成。决赛项目中，具有高级职称或硕士以上人才的项目不低于30%，拥有发明专利的项目不低于 50%。

	8.培训辅导
	省里决赛前，聘请专家对晋级决赛的项目进行至少一轮辅导；对晋级决赛的企业组和创客组前8名项目进行一对一辅导（各三轮）。辅导按期按质按量完成。内容包括但不限于：审查完善项目商业计划书、培训提高项目路演技巧、提升项目路演PPT质量等。
	按期按质按量完成。

	9.落地成果
	加强宣传推介、项目对接，促成一批项目在赣落地。
	1.专题赛在赣落地项目数不低于晋级决赛项目数的50%；

2.自行征集报名参赛项目意向在抚落地不少于20个。其中投资金额千万元以上项目不少于5个或投资金额亿元以上项目不少于2个。

	10.会务组织
	负责专题赛的现场组织实施（包括 赛场策划与管理、场地物料制作、现场搭建、灯光展示、氛围打造等，评审专家、公证人员、活动主持人邀请，项目评审、赛事规则监督，大赛手册、资料袋、代表证制作等）、流程把控。其中，现场搭建包括但不限于：入住酒店报到处展板以及比赛现场场外合影、签到、大赛介绍、抚州市装备制造产业情况、大赛政策、优秀项目情况等系列展板以及媒体采访区、咨询服务区、融资对接区、孵化落地区等服务展区，主题门头、现场指示牌等设施；推介会和比赛场内主题立体字、舞台主侧背景、讲台、控台围挡、音响灯光、现场打分系统等设施；控屏控音、设备安装拆卸、运输等。
	按期按质按量完成。


2、团队经验方面 

（1）中标人须配备不少于10名具有多年赛事经验、工作责任心强、技术水平高、业务熟练的人员团队（提供人员名单）负责专题赛全程的执行和管理，有满足需要的办公条件和设备设施。团队管理架构完善，分工明确，岗位责任强，能保障项目顺利进行。 

（2）项目组成人员应与投标文件中所提供的人员名单相符，未经采购人许可随意变更的，采购人有权追究中标人责任，并采取相应处罚措施。 

（3）采购人如认为中标人的项目团队成员达不到要求，有权书面通知中标人，中标人应在5个工作日内更换为符合采购人要求的人员。 

（4）中标人应具有承办（或作为主体之一参与承办）类似赛事的组织经验，并具有投资或辅导、服务创业项目的专业领域能力，能够正确领会本届专题赛的政策要求和实施重点难点，确保专题赛高质量举行。 

3、工作响应方面 

（1）指定项目总负责人并安排专人驻场服务，及时响应采购人的工作安排，定期报告专题赛工作进展情况，提交阶段性的情况报告、总结报告等资料。 

（2）依法做好专题赛的组织、保障工作，严格遵循公开、公平、公正原则完成专题赛的审核、评审工作。

（3）根据专题赛的要求，做好专题赛资料的整理归档，积极配合好专题赛验收工作。 

4、安全保障及应急方面

中标人须具有对活动潜在危机的预防、预判、预控、安保等方案，提前做好包括但不限于活动组织、消防、用电、医疗、天气、人流等可能涉及到的危机问题预警和处置准备工作，出现突发事情时，要快速响应并及时与采购方工作人员沟通，妥善处理突发事件，以保障活动顺利进行。 

（二） 商务条件

1、付款方式。
（1）合同生效之日起一个月内支付至合同总金额的30%；完成初赛并经采购人验收合格，中标人按要求提供有效的请款手续后一个月内支付至合同总金额的60%；完成复赛并经采购人验收合格，中标人按要求提供有效的请款手续后一个月内支付至合同总金额的90%；剩余10%余款在中标人完成所有服务内容并提交全部验收资料，经采购人验收合格后，中标人按要求提供有效的请款手续后起一个月内付清。

（2）本项目的每笔款项均以人民币方式支付。每次付款中标人须先向采购人提供采购合同扫描件及相应金额的正式发票作为中标人的请款手续，采购人收到中标人有效请款手续后且符合约定付款前提下向中标人支付款项。如因中标人迟延提交请款手续导致采购人迟延付款的，采购人不承担迟延付款的违约责任。

注：因采购人使用的是财政资金，中标人同意，采购人在规定时间内向财政部门等提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付，如因政策或审批流程的影响，拨款未能及时到位，中标人不得以此为由不履行本合同规定的义务或者追究采购人的违约责任。 

2、知识产权。中标人应保证采购人在服务过程中任何部分（包含所使用的产品）不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的费用。 

3、项目验收。中标人应完成项目合同约定的全部服务内容并达到各项要求。申请验收须提交的材料包括但不限于工作总结，参加专题赛选手、项目服务团队、评审专家、报名项目、晋级项目名单，资格审查表、评委评分表，现场照片、宣传视频，费用支出明细归集表等工作完成佐证材料。验收不合格的将视情况扣除部分或全部合同尾款。按服务要求中的验收指标进行验收。   

4、安全管理。中标人在项目实施或服务过程中发生的安全事故，重大人员、产品质量事故，或因中标人管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标人承担，采购人不承担任何法律及经济责任。 

5、报价。投标人应按照“第五章 采购需求”中规定的服务内容、责任范围以及服务要求进行报价，并以《开标一览明细表》确定的格式报出分项价格和总价，报价需包含全部服务内容所需各项场地费用、广告设计及物料制作费用、安装拆卸费用、场地清洁费用、各项新媒体设备费用、交通费用、人工费用、税费等所有费用，以及招标文件列明的参赛项目动员发动、征集报名、资格审查、赛事组织、培训辅导、尽职调查、产业对接、项目落地、专家劳务、主持、公证、办公耗材、设备运维、差旅费、保险、各类制作费等一切预见及不可预见费用。 
6、其他方面。服务商应充分结合本公开招标文件上下文了解项目采购需求、公开招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，服务商须无条件满足采购单位的合理要求；公开招标投标文件提供的所有资料必须真实有效，不得弄虚作假。服务商应根据本项目采购需求及正常的市场价格合理测算成本进行报价，不得恶意低价竞争，扰乱本次采购活动，所造成的责任及影响由服务商自行承担；服务商的报价明显低于其他通过符合性审查服务商的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应当在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，服务商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。未经采购人书面同意，不得向任何第三方（包括参赛人员、中标人关联公司、员工、顾问等）披露保密信息。中标人需与评审专家、工作人员签署《保密协议》，不得泄露参赛项目核心技术、商业数据及评审过程信息，违规泄露造成损失的，中标人需承担全部赔偿责任（含采购人商誉损失）。


