# 一、采购需求表

| 采购名称内容 | 详见“第一章磋商邀请 ” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求 ” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款 ” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款 ” |
| 备注 |  |

# 二、采购要求

（一）响应供应商须提供符合磋商文件质量标准要求的工程。

（二）所有产品的知识产权问题，由各供应商自行负责。

（三）本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（四）技术规格（工程需求）

1、工程量清单（含编制说明），见附件。

2、工程要求

2.1、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

3、质量标准：

3.1、本工程的工程质量必须达到国家施工验收规范合格标准。

3.2、供应商应按国家施工验收规范和质量评定标准及设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

3.3、供应商自报的工程质量标准为合同约定条件，但供应商自报的工程质量标准不得低于采购人对质量的要求确保合格。

3.4、如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，供应商无条件限期返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工费后仍达不到约定条件，采购人有权拒付工程款并终止合同，所造成的工程直接与间接损失由供应商承担。并按合同总价款的3%违约金由供应商支付给采购人，工期计入合同总工期。

3.5、供应商采购的主要材料须符合磋商文件的要求，并经采购人验收后才能进场，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究供应商的违约责任。

3.6、因采购人原因达不到质量等级约定条件，由采购人承担返工的经济支出，工期相应顺延。

4、工程安全要求：

4.1、供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

4.2、成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

4.3、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

5、文明施工：文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。

6、人员要求：

6.1、拟派项目负责人具有二级及以上水利水电工程专业注册建造师证书（不含临时执业证书）和B类安全生产考核合格证书（证书上的单位名称须与供应商名称一致）；【响应文件中提供建造师相关证书清晰扫描件及投标截止时间前三个月内（不含开标当月）任意一个月社保证明】

6.2、拟派本项目其他专业技术人员具有水利水电施工员、安全员C证、水利水电质量员（质检员）、材料员岗位证书。【响应文件中提供相关证书清晰扫描件及投标截止时间前三个月内（不含开标当月）任意一个月社保证明】

（五）商务条款

1、付款方式：完成清单工程量50%支付合同总价30%，完成清单工程量80%支付合同总价50%，竣工验收后支付至合同价款70%，出具项目竣工决算审核报告，拨付至审计价的97%；质量保证金3%出具竣工报告满一年后无息结清。

2、缺陷责任期：12个月。缺陷责任期内的维护费用，全部由施工方承担（磋商响应文件缺陷责任期承诺优于12个月的，按优于的执行）。质保过程中，维修期与维修等待期将从保修期中扣除，质保时间顺延。项目的缺陷责任期，自竣工验收合格之日起计算。

3、工期：工程计划于双方合同签订生效之日至2026年12月31日前完工。

4、施工地点：安远县老围和乌石坑

5、验收：

（1）项目按规定的时间完成后，成交供应商可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后 10 个工作日内组织有关人员按磋商文件、响应文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。

（2） 成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，成交供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收。

（3）交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，成交供应商必须返工，产生的一切经济损失由成交供应商承担。

2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程     工程

招标控制价

招标控制价(小写):                3483522.44

(大写):   叁佰肆拾捌万叁仟伍佰贰拾贰元肆角肆分

招  标  人:

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或者盖章)

编  制  人:

(造价人员签字盖专

用章)

编制时间:

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或者盖章)

复  核  人:

(造价工程师签字盖专

用章)

复核时间:

编制说明

一、项目况

1、2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程

2、施工现场、交通运输情况及自然人地理条件自行现场勘察。

二、编制依据

1、根据施工图设计、业主回复、设计回复。

2、《江西省农村水利工程定额(试行)》(赣水建管字(2011)234号)。

3、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》(办水总函(2023)38号)及江西省水利厅关于发布2022年版《江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定》中施工安全生产专项工程费用计算标准。

4、江西省水利厅赣水建管字[2019]27号发布的《江西省水利厅关于调整我省水利工程计价依据有关税率及计价系数的通知》。

5、人工预算单价按江西省水利厅关于发布2022年版《江西省水利水电工程设计概(估)算编制规定》及相应配套系列定额和调整江西省水利水电工程人工预算单价的通知(赣水规范文(2022)2号)。工长19.65元/工时，高级工18.18元/工时，中级工15.15元/工时，初级工10.45元/工时。

6、主要材料采用安远县2026年4月主要建筑材料市场价，参照赣州地区4月发布的材料信息价，无信息价参考市场价，主要材料按限价计算工程单价。

7、取费标准。本工程预算编制按规定取费，分别计取冬雨季施工增加费、临时设施费、安全文明生产措施费、其他费用、间接费、企业利润、税金等。

三、其他需要说明的地方

1、投标人的投标报价不仅要考虑清单规范规定的主要工作内容，而且还应考虑本清单项目名称中所描述的完成实体项目特征的全部内容、图纸设计技术要求及其他规范规程所要求的全部工作内容。本工程项目清单名称及项目特征为预算编制单位根据设计图纸编制，并经招标单位确认。

2、本工程全部混凝土为碎石混凝土。

3、本工程暂列金按165882.02元计。投标单位在投标报价时必须按招标单位提供的价额进行投标报价，不得做为竟争费用进行报价，各项目实施时按县里的相关规范办法执行，结算时要有批准项目建设手续按实际施工的工程量进行据实签证结算。

4、本预算清单量及相应工程量为业主提供，仅为预算控制价参考，本工程结算时按实际发生合格量由业主和施工单位现场签证并出具竣工图和说明为准。

5、本项目资金来源为上级资金。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程                      标段:

第1页、

共1页

| 组号 | 分组工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建安工程 | 1019061.89 |
| 2 | 临时道路 | 43734.36 |
| 3 | 果园 | 2254844.17 |
| 4 | 暂列金 | 165882.02 |
|  | 合计 | 3483522.44 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 建安工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 河道清淤（弃置） | m3 | 946.5 |  |  |  |
| 1.2 | 浆砌石驳岸 | m | 180.64 |  |  |  |
| 1.2.1 | 土方开挖（弃置） | m3 | 49.01 |  |  |  |
| 1.2.2 | 土方开挖（利用） | m3 | 387.19 |  |  |  |
| 1.2.3 | 回填土 | m3 | 49.01 |  |  |  |
| 1.2.4 | 砂砾垫层 | m3 | 21.68 |  |  |  |
| 1.2.5 | C25混凝土基础 | m3 | 54.19 |  |  |  |
| 1.2.6 | 基础模板 | m2 | 108.38 |  |  |  |
| 1.2.7 | 浆砌块石，1：2.5水泥砂浆粘 结 | m3 | 166.19 |  |  |  |
| 1.2.8 | C25混凝土压顶 | m3 | 9.03 |  |  |  |
| 1.2.9 | 压顶模板 | m3 | 36.13 |  |  |  |
| 1.2.10 | φ110PVC泄水孔 | m | 23.48 |  |  |  |
| 1.2.11 | 土工布 | m2 | 0.59 |  |  |  |
| 1.3 | 拦水堰 | 座 | 2 |  |  |  |
| 1.3.1 | 土方开挖（弃置） | m3 | 52.92 |  |  |  |
| 1.3.2 | 回填砂卵石 | m3 | 22.3 |  |  |  |
| 1.3.3 | C20混凝土垫层 | m3 | 4.48 |  |  |  |
| 1.3.4 | 垫层模板 | m2 | 5.6 |  |  |  |
| 1.3.5 | C25混凝土-堰体 | m3 | 20.22 |  |  |  |
| 1.3.6 | 堰体模板 | m2 | 43.84 |  |  |  |
| 1.3.7 | C25混凝土-底板 | m3 | 5.88 |  |  |  |
| 1.3.8 | 底板模板 | m2 | 10.08 |  |  |  |
| 1.3.11 | DN400Ⅰ级钢筋砼排水管 | m | 1.05 |  |  |  |
| 1.4 | 宣传栏（含基础等满足图纸要 求）（暂估价） | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 碑牌石（含刻字、基础等满足 图纸要求）（暂估价） | 座 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 公示牌制安（含基础等满足图 纸要求）（暂估价） | 座 | 20 |  |  |  |
| 1.7 | 步道 | m | 195.21 |  |  |  |
| 1.7.1 | 100厚C25混凝土垫层 | m3 | 22.91 |  |  |  |
| 1.7.2 | φ30-50黑色抛卵石平铺，50厚 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 171.6 |  |  |  |
| 1.7.3 | 150*300*30厚荔枝面芝麻灰花 岗岩收边，50厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 57.53 |  |  |  |
| 1.7.4 | 台阶 | m2 | 9.62 |  |  |  |
| 1.7.4.1 | C25混凝土台阶 | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 1.7.4.2 | 台阶模板 | m2 | 8.08 |  |  |  |
| 1.8 | 水保生态广场 | m2 | 89.28 |  |  |  |
| 1.8.1 | 150厚碎石垫层 | m3 | 90.2 |  |  |  |
| 1.8.2 | 120厚无砂大孔C20混凝土 | m3 | 90.62 |  |  |  |
| 1.8.3 | 30厚种植土 | m3 | 4.46 |  |  |  |
| 1.8.4 | 80厚植草砖（满足图纸要求） | m2 | 83.53 |  |  |  |
| 1.8.5 | 50厚200*100棕色透水砖（ 30厚1：3干拌砂浆按平结合层- 低碱水泥） | m2 | 5.75 |  |  |  |
| 1.8.6 | 150*250*600芝麻灰花岗岩路 沿石（切角），20厚1:2.5水泥 砂浆结合层 | m | 33.88 |  |  |  |
| 1.9 | 混凝土台阶 | m2 | 4.24 |  |  |  |
| 1.9.1 | C25混凝土台阶 | m3 | 0.64 |  |  |  |
| 1.9.2 | 台阶模板 | m2 | 3.56 |  |  |  |
| 1.10 | 绿化 |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 桂花（胸径18cm，满足图纸要 求） | 株 | 111 |  |  |  |
| 1.10.2 | 紫玉兰（胸径15cm，满足图纸 要求） | 株 | 112 |  |  |  |
| 1.10.3 | 红叶石楠球（冠幅120cm，满足 图纸要求） | 株 | 143 |  |  |  |
| 1.10.4 | 毛杜鹃（64株/m2，满足图纸要 求） | m2 | 131 |  |  |  |
| 1.10.5 | 红花继木（64株/m2，满足图纸 要求） | m2 | 419 |  |  |  |
| 1.10.6 | 金森女贞（49株/m2，满足图纸 要求） | m2 | 101.6 |  |  |  |
| 1.10.7 | 植草砖草籽播种 | m2 | 25.06 |  |  |  |
| 1.10.8 | 回填种植土 | m3 | 195.48 |  |  |  |
| 2 | 临时道路 | m2 | 576 |  |  |  |
| 2.1 | 清表（弃置） | m3 | 318 |  |  |  |
| 2.2 | 150厚级配碎石 | m2 | 1728 |  |  |  |
| 2.3 | 草皮铺设 | m2 | 318 |  |  |  |
| 3 | 果园 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 蓄水池 | 座 | 25 |  |  |  |
| 3.1.1 | 土方开挖（弃置） | m3 | 1440.25 |  |  |  |
| 3.1.2 | 土方开挖（利用） | m3 | 365.22 |  |  |  |
| 3.1.3 | 回填土 | m3 | 365.22 |  |  |  |
| 3.1.4 | 150厚卵石垫层 | m3 | 82.07 |  |  |  |
| 3.1.5 | 200厚C25混凝土底板 | m3 | 109.42 |  |  |  |
| 3.1.6 | 底板模板 | m2 | 82.9 |  |  |  |
| 3.1.7 | 钢筋 | t | 5.76 |  |  |  |
| 3.1.8 | 砖砌池壁、栏板 | m3 | 283.75 |  |  |  |
| 3.1.9 | 20厚M10水泥砂浆抹面 | m2 | 1458.4 |  |  |  |
| 3.2 | 沉砂池500*500*500 | 座 | 40 |  |  |  |
| 3.2.1 | 人工土方开挖 | m3 | 11.76 |  |  |  |
| 3.2.2 | 人工土方开挖（利用） | m3 | 28.8 |  |  |  |
| 3.2.3 | 回填土 | m3 | 28.8 |  |  |  |
| 3.2.4 | C25混凝土-沉砂池 | m3 | 6.04 |  |  |  |
| 3.2.5 | 模板-沉砂池 | m2 | 105.6 |  |  |  |
| 3.3 | 沉砂池1700*1000*800 | 座 | 25 |  |  |  |
| 3.3.1 | 人工土方开挖 | m3 | 51.3 |  |  |  |
| 3.3.2 | 人工土方开挖（利用） | m3 | 49.95 |  |  |  |
| 3.3.3 | 回填土 | m3 | 49.95 |  |  |  |
| 3.3.4 | C25混凝土-沉砂池 | m3 | 16.85 |  |  |  |
| 3.3.5 | 模板-沉砂池 | m2 | 241.5 |  |  |  |
| 3.4 | 排水沟 | m | 4000 |  |  |  |
| 3.4.1 | 人工土方开挖 | m3 | 800 |  |  |  |
| 3.4.2 | 人工土方开挖（利用） | m3 | 960 |  |  |  |
| 3.4.3 | 回填土 | m3 | 960 |  |  |  |
| 3.4.4 | C25混凝土-排水沟 | m3 | 440 |  |  |  |
| 3.4.5 | 模板-排水沟 | m2 | 5600 |  |  |  |
| 3.5 | 林班道 | m | 15000 |  |  |  |
| 3.5.1 | 台地整形 | m2 | 9600 |  |  |  |
| 3.5.2 | C25混凝土台阶 | m3 | 1344 |  |  |  |
| 3.5.3 | 台阶模板 | m2 | 8256 |  |  |  |
| 3.5.4 | 100厚C25混凝土路面 | m3 | 240 |  |  |  |
| 3.5.5 | 路面模板 | m2 | 600 |  |  |  |
| 4 | 暂列金 | % | 5% |  | 165882.02 |  |

| 单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 合计 |
| 1 | 河道清淤（弃置） | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方开挖（弃置） | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土方开挖（利用） | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 回填土 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砂砾垫层 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C25混凝土基础 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础模板 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 浆砌块石，1：2.5水泥砂浆粘 结 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 压顶模板 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | φ110PVC泄水孔 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 土工布 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | C20混凝土垫层 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | C25混凝土-堰体 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 堰体模板 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | C25混凝土-底板 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 底板模板 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DN400Ⅰ级钢筋砼排水管 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 100厚C25混凝土垫层 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | φ30-50黑色抛卵石平铺， 50厚1:2.5水泥砂浆 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 合计 |
| 20 | 150*300*30厚荔枝面芝麻灰 花岗岩收边，50厚1:2.5水泥 砂浆 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | C25混凝土台阶 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 台阶模板 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 150厚碎石垫层 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 80厚植草砖（满足图纸要求） | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 50厚200*100棕色透水砖（ 30厚1：3干拌砂浆按平结合层 -低碱水泥） | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 150*250*600芝麻灰花岗岩路 沿石（切角），20厚1:2.5水 泥砂浆结合层 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 植草砖草籽播种 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 150厚级配碎石 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 草皮铺设 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 150厚卵石垫层 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 200厚C25混凝土底板 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 钢筋 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 砖砌池壁、栏板 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20厚M10水泥砂浆抹面 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 人工土方开挖 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 人工土方开挖（利用） | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | C25混凝土-沉砂池 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他费 | 措施费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 合计 |
| 38 | 模板-沉砂池 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 台地整形 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 100厚C25混凝土路面 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 预算价 （不含税） | 税率 | 预算价 （含税） | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原 价 | 包装费 | 运杂费 | 运输 保险费 | 采购 保管费 |

| 混凝土及砂浆单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 混凝土 标号 | 级配 | 水泥 强度 等级 | 其中 |  |  |  |  |  | 单价 (元) |
|  |  |  |  |  | 水泥 (kg) | 掺合料 (kg) | 砂 (m3) | 石子 (m3) | 外加剂 (kg) | 水 (m3) |  |
| 19 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：3 水泥32.5 |  |  | 32.5 | 404 |  | 1.2 |  |  | 0.3 |  |
| 20 | 石灰砂浆 1:3 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.6 |  |
| 21 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：2.5 水泥32.5 |  |  | 32.5 | 485 |  | 1.2 |  |  | 0.3 |  |
| 22 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：2.5 水泥32.5 |  |  | 32.5 | 485 |  | 1.2 |  |  | 0.3 |  |
| 23 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：2.5 水泥32.5 |  |  | 32.5 | 485 |  | 1.2 |  |  | 0.3 |  |

| 施工机械台时（班）费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程 |  |  |  |  |  |  | 单位：元/台班（时） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械名称及规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 煤 | 小计 |  |
| 1 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 推土机 功率59kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 推土机 功率74kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自行式平地机 功率118kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 压路机 内燃 重量6～8t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压路机 内燃 重量12～15t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土搅拌机 出料750L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 振动器 插入式 功率1.1kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 振动器 平板式 功率2.2kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 风(砂)水枪 6m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 载重汽车 载重量5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 载重汽车 载重量8t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 自卸汽车 载重量8t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 洒水车 容量4000L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 胶轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 汽车起重机 起重量5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 汽车起重机 起重量8t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 木工加工机械 圆盘锯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 液压喷播植草机 JDZ-4V 4000L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械台时（班）费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称:2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程 |  |  |  |  |  |  | 单位：元/台班（时） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 机械名称及规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
|  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 | 汽油 | 风 | 水 | 煤 | 小计 |  |
| 21 | 砂（灰）浆搅拌机 拌筒容量 200L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 切缝机 7.5KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 预算价 (除税) | 税率(%) | 预算价 (含税) | 基价 | 总用量 |
| 1 | 工长 | 工时 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高级工 | 工时 |  |  |  |  |  |
| 3 | 中级工 | 工时 |  |  |  |  |  |
| 4 | 初级工 | 工时 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合工日 | 工日 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水 | m3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他材料费 | 元 |  |  |  |  |  |
| 8 | 嵌草砖 厚度 60～80 | m2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 石粉 | m3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 30厚花岗岩 | m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 50厚200*100棕色透水砖 | m2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 150*250*600芝麻灰花岗岩 | m |  |  |  |  |  |
| 14 | 塑料管 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 混凝土预制管 管径400mm | m |  |  |  |  |  |
| 16 | φ30-50黑色抛卵石平铺 | m2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 水 | m3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水泥 32.5 | kg |  |  |  |  |  |
| 19 | 生石灰 | kg |  |  |  |  |  |
| 20 | 中砂 | m3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 砂 | m3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 碎（砾）石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 23 | 砂砾 | m3 |  |  |  |  |  |
| 24 | 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 25 | 铁丝 | kg |  |  |  |  |  |
| 26 | 块石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 27 | 板枋材 | m3 |  |  |  |  |  |
| 28 | 钢模板 | kg |  |  |  |  |  |
| 29 | 水 | m3 |  |  |  |  |  |
| 30 | 种植土 | m3 |  |  |  |  |  |
| 31 | 草籽 | kg |  |  |  |  |  |
| 32 | 圆木 | m3 |  |  |  |  |  |
| 33 | 铁钉 | kg |  |  |  |  |  |
| 34 | 铁件 | kg |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 预算价 (除税) | 税率(%) | 预算价 (含税) | 基价 | 总用量 |
| 35 | 标准砖 240×115×53 | 千块 |  |  |  |  |  |
| 36 | 复合模板 | m2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 硬塑料管 φ20 | m |  |  |  |  |  |
| 38 | 板材 | m3 |  |  |  |  |  |
| 39 | 预制管板枋材 | m3 |  |  |  |  |  |
| 40 | 橡胶止水圈 | 根 |  |  |  |  |  |
| 41 | 柴油 | kg |  |  |  |  |  |
| 42 | 无纺布 18g/m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 43 | 纸浆纤维 | kg |  |  |  |  |  |
| 44 | 保水剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 45 | 粘合剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 46 | 肥料 | kg |  |  |  |  |  |
| 47 | 土工布 | m2 |  |  |  |  |  |
| 48 | 汽油 | kg |  |  |  |  |  |
| 49 | 电 | kW·h |  |  |  |  |  |
| 50 | 风 | m3 |  |  |  |  |  |
| 51 | 水泥 32.5 | kg |  |  |  |  |  |
| 52 | 中砂 | m3 |  |  |  |  |  |
| 53 | 水泥 42.5 | kg |  |  |  |  |  |
| 54 | 钢筋 | t |  |  |  |  |  |
| 55 | 石油沥青 | t |  |  |  |  |  |
| 56 | 型钢 | kg |  |  |  |  |  |
| 57 | 草皮 | m2 |  |  |  |  |  |
| 58 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：2 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 59 | 水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆 强度 M7.5 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 60 | 水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆 强度 M10 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 61 | 素水泥浆 | m3 |  |  |  |  |  |
| 62 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：3 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 63 | 纯混凝土C25 水泥42.5 三 级配 中砂 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 64 | 纯混凝土C20 水泥32.5 三 级配 中砂 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2026年国家水土保持重点工程安远县老围和乌石坑生态清洁小流域综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 预算价 (除税) | 税率(%) | 预算价 (含税) | 基价 | 总用量 |
| 65 | 纯混凝土C25 水泥42.5 三 级配 中砂 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 66 | 纯混凝土C25 水泥42.5 三 级配 中砂 碎石 | m3 |  |  |  |  |  |
| 67 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：3 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 68 | 石灰砂浆 1:3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 69 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：2.5 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 70 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：2.5 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 71 | 水泥砂浆 抹灰砂浆 配合比 1：2.5 水泥32.5 | m3 |  |  |  |  |  |
| 72 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台时 |  |  |  |  |  |
| 73 | 推土机 功率59kW | 台时 |  |  |  |  |  |
| 74 | 推土机 功率74kW | 台时 |  |  |  |  |  |
| 75 | 自行式平地机 功率118kW | 台时 |  |  |  |  |  |
| 76 | 压路机 内燃 重量6～8t | 台时 |  |  |  |  |  |
| 77 | 压路机 内燃 重量12～15t | 台时 |  |  |  |  |  |
| 78 | 混凝土搅拌机 出料750L | 台时 |  |  |  |  |  |
| 79 | 振动器 插入式 功率1.1kW | 台时 |  |  |  |  |  |
| 80 | 振动器 平板式 功率2.2kW | 台时 |  |  |  |  |  |
| 81 | 风(砂)水枪 6m3/min | 台时 |  |  |  |  |  |
| 82 | 载重汽车 载重量5t | 台时 |  |  |  |  |  |
| 83 | 载重汽车 载重量8t | 台时 |  |  |  |  |  |
| 84 | 自卸汽车 载重量8t | 台时 |  |  |  |  |  |
| 85 | 洒水车 容量4000L | 台时 |  |  |  |  |  |
| 86 | 胶轮车 | 台时 |  |  |  |  |  |
| 87 | 汽车起重机 起重量5t | 台时 |  |  |  |  |  |
| 88 | 汽车起重机 起重量8t | 台时 |  |  |  |  |  |
| 89 | 钢筋切断机 功率20kW | 台时 |  |  |  |  |  |
| 90 | 木工加工机械 圆盘锯 | 台时 |  |  |  |  |  |
| 91 | 液压喷播植草机 JDZ-4V 4000L | 台时 |  |  |  |  |  |
| 92 | 砂（灰）浆搅拌机 拌筒容 量200L | 台时 |  |  |  |  |  |
| 93 | 切缝机 7.5KW | 台时 |  |  |  |  |  |

| 单价分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 河道清淤（弃置） |  |  | 项目编号 | 1.1 |
| 定额编号 | 01-688 |  |  | 定额单位 | 100m3 |
| 工作内容 | 1m3挖掘机挖装淤泥、流沙自卸汽车运输 运距1km 自卸汽车 载重量8t |  |  |  |  |
| 编 号 | 名称及规格 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 |
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| 1.1 | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
| (1) | 初级工 | 工时 | 11.1 |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
| (1) | 零星材料费 | % | 4 |  |  |
| 1.1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
| (1) | 单斗挖掘机 液压 斗容 1m3 | 台时 | 1.85 |  |  |
| (2) | 推土机 功率59kW | 台时 | 0.61 |  |  |
| (3) | 自卸汽车 载重量8t | 台时 | 5.81 |  |  |
| 1.2 | 其他直接费 | % | 3.3 |  |  |
| 2 | 间接费 | % | 7 |  |  |
| 3 | 利润 | % | 7 |  |  |
| 4 | 材料补差 | 元 |  |  |  |
| (1) | 柴油 | kg | 86.14 |  |  |
| 5 | 税金 | % | 9 |  |  |
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  |