采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 江西省工伤预防企业案例评选及宣传推广项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 一项 |
| 合同履约期限 |  | 合同签订后至2027年1月30日止 |
| 服务地点 |  | 江西省范围内（详见采购需求，重点覆盖南昌、吉安及周边地市） |
| 服务内容 |  | .包含案例征集组织、专家评审评选、宣传视频制作、全媒体宣传推广、线下展演活动及宣传品制作等全流程服务。 |
| 备注 |  | 本项目为交钥匙工程，投标总价包含所有费用，采购人不再支付任何额外款项。 |

- 服务要求

（一）案例征集与评选组织

1. 征集活动策划与启动

- 方案制定：投标人需制定详细的征集实施方案，明确流程、标准及时间表。

- 公告发布：在江西省级官方媒体及江西省、市工伤预防联席会议成员单位官方网站发布征集公告。

- 平台建设：设立专门的征集与展播页面（网页专页+公众号推文），数据保存期≥1年。

- 征集渠道：开通指定电子邮箱，结合江西省、市人社部门网站及微信公众号进行全方位动员。

2. 案例征集要求

- 征集数量：有效参与企业 ≥50家 ，覆盖机械制造、建筑施工、化工、新业态等重点行业，行业覆盖率100%。

- 提交形式：支持文字材料（1000字左右+佐证）、短视频（≤2分钟）、PPT、小品剧本、脱口秀稿等多元化形式。

- 内容要求：聚焦高频工伤风险，提供可复制的预防方案（设备改造、流程优化等）。

3. 专家评审与评选

- 专家组设置： 评审专家组由不少于5人的单数组成，成员从省级及以上工伤预防专家库或相关领域专业专家中产生。

- 评选方式：（暂定）采用“专家评审（权重70%）+网络投票（权重30%）”的综合评分机制。

- 评分维度：

  - 真实性（35分）：信息可追溯，无虚构，体现地域特色。

  - 创新性（35分）：措施突破传统，具有“小切口、大作用”亮点。

  - 推广性（30分）：经验可复制，能为同行业提供借鉴。

- 公正性要求：评选过程公开透明，结果公示期 ≥5个工作日 ，专家评分差异率≤15%。

（二）宣传视频及展演直播

1. 案例征集宣传片（1部）

- 时长：≥90秒。

- 内容：包含真实企业场景≥3个，覆盖风险类型≥3类。

- 格式：高清MP4，适配电视及网络多终端播放。

2. 专题访谈片（10部）

- 数量：精选10个优秀案例制作专题片。

- 单部时长：5–8分钟。

- 内容结构：严格遵循“场景还原 → 深度拆解 → 延伸警示”逻辑。

- 人员配置：每部采访专家≥1人、企业代表≥2人。

- 交付物：10部高清成品视频及脚本确认单。

3. 优秀案例现场展演直播（1场）

- 活动规格：参照正规晚会标准，包含舞台搭建、灯光音响、专业导播、省级电视台知名主持人、演职人员及服装道具。须进行1次彩排及1次正式展演。

- 直播要求：

  - 时长：≥90分钟。

  - 画质：≥1080P 高清推流。

  - 机位：≥3路信号多机位切换。

  - 传播效果：现场观看观众≥200人；支持在线互动，在线累计观看人次≥300万。

- 配套宣传：活动现场需进行新闻连线，并在江西省级官方新闻媒体平台发布专题新闻。

- 奖项设置：现场颁发奖牌、证书，设置暖场宣传片及暖场节目。

（三）项目宣传量化指标

投标人须整合主流媒体资源，严格按以下指标执行，不得缩减频次、时长或范围。

1. 案例征集及评选

| 序号 | 媒体类型 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案例征集 | 企业≥50家；重点行业覆盖率100% |
| 2 | 专家评选 | 公示≥5天；评分差异≤15% |

2. 省级主流媒体宣传

| 序号 | 媒体类型 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 省级电视媒体 | • 周期：连续投放≥30天 • 频次：每日滚动≥6次 • 时长：≥30秒/次 • 时段：每日含黄金时段（18:00-22:00）≥2次 • 媒体：江西省内省级电视媒体 |
| 4 | 网络媒体、 新媒体 | • 广告位：首页焦点图/通栏展示≥15天 • 曝光量：专题视频累计曝光≥50万次 • 推送：客户端精准推送≥3次（覆盖用户≥100万） |
| 5 | 省级报纸媒体 | • 期数：开设专栏连续刊发≥4期（每周1期） • 版面：每期≥1/4版 • 内容：每期含图文案例≥2个 • 媒体：江西省内省级报纸媒体 |

注：投标人自有或合作运营的主流新媒体账号（微信公众号、视频号、微博、抖音、快手、小红书、今日头条等），单个账号粉丝量须不少于 50 万。投标文件内需提供至少一个达标账号的认证资料、粉丝数据截图；属于合作账号的，还须额外提供合作协议。所有截图、协议等佐证材料均为原件扫描件，并加盖投标人公章。

3. 户外及公共交通媒体宣传

| 序号 | 媒体类型 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 现场展演直播 | • 参照正规户外大型展演晚会标准 • 时长：≥90分钟 • 现场观看观众≥200人 • 在线累计观看人次≥300万 • 活动现场需进行新闻连线，并在江西省级官方新闻媒体平台发布专题新闻 |
| 7 | 江西省11地市 核心商圈大屏 | • 周期：连续≥10天 • 频次：每屏每日≥50次 • 时长：≥15秒/次 • 范围：覆盖江西省11个设区市核心商圈 • 显示面积不得小于 20平方米（建议尺寸 5m × 4m），位于中心城区商圈（商场、广场、高铁、车站等人流量集中处的场所）建筑物临街建筑的外主立面 |
| 8 | 南昌地铁电子屏 | • 周期：连续≥60天 • 线路：≥3条主要线路（必含1、2、3号线） • 频次：每日≥80次 • 时长：≥15秒/次 • 车厢/站厅LCD屏，尺寸约 60cm × 105cm，21.5英寸以上 |
| 9 | 公交电子屏 (南昌/吉安) | • 南昌/吉安：覆盖车辆≥2000辆车，每日≥20次/车，连续≥30天 |
| 10 | 公交车站/车身 (南昌/吉安) | • 数量：南昌/吉安≥25个站点 • 周期：连续≥30天 • 要求：画面完整、无破损遮挡 • 车身广告：全车身彩绘；候车亭：标准灯箱 3m×1.5m以上 |
| 11 | 出租车LED屏 (南昌/吉安) | • 数量：南昌/吉安≥5000辆 • 频次：每日滚动≥100次 • 周期：连续≥21天 |
| 12 | 电梯联网屏 (南昌/吉安) | • 数量：南昌/吉安两地合计≥100部（写字楼/社区） • 频次：每日≥60次 • 时长：≥10秒/次 • 周期：连续≥30天 |
| 13 | 南昌地铁灯箱 | • 站点：≥20个（必含换乘站） • 数量：≥40个灯箱 • 周期：连续≥30天（4周） • 标准梯牌/墙贴，单幅尺寸≥ 1.8m × 3.0m 或拼接大画 |

4. 宣传品制作

| 序号 | 物品名称 | 规格及数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 宣传品 | 伴手礼 • 组合：手提袋+水杯+笔记本+笔（四件套） • 数量：≥1000组 • 材质：环保耐用，定制项目Logo 海报 • 规格：≥60cm×90cm • 数量：10组（每组4版不同画面，共40张） • 材质：高清写真/相纸，覆膜 |

（四）项目实施要求

1.项目团队要求

1.1 项目负责人需具备相关工作经历（投标文件中须提供个人简历及身份证复印件、开标前6个月中任意一个月（不含开标当月）投标人为其缴纳的社保缴费证明并加盖供应商公章）；

1.2 项目团队需具备活动策划、媒体推广、案例评审等专业能力；

1.3 提供拟服务本项目的团队中成员（包括项目负责人，不少于5人）简历、岗位安排（投标文件中须提供团队成员开标前6个月中任意一个月（不含开标当月）投标人为其缴纳的社保缴费证明、有效劳动合同扫描件）

1.4 人员在岗验证：项目履约全过程，采购人可通过现场核查、线上点名、社保核验、考勤记录抽查等方式，不定期核查项目负责人及团队成员实际在岗、履职情况；中标人须配合提供考勤表、工作记录、现场影像、对接沟通记录等佐证材料。

1.5 人员违约处置：

1.5.1 若核查发现投标文件载明的项目负责人缺席，致使项目整体推进、展演直播、案例评审评选等关键工作无法正常开展的，直接认定为严重违约。采购人有权单方解除合同、追回全部已支付款项，并依法追究中标人全部法律责任。

因不可抗力确需更换项目负责人的，中标人须提前 15 个工作日向采购人提交书面变更申请，同时报送替补人员完整简历、资质证书、社保缴纳证明等全套材料，替补人员的资质、从业履历不得低于原项目负责人标准。若替补人员资质审核不予通过，或经采购人书面催告后 5 个工作日内仍无法安排合格人员到岗履职的，视同严重违约，采购人有权单方解除合同、追回全部已支付款项，并依法追究中标人相应法律责任。

1.5.2 中标人如需更换除项目负责人以外的其他团队人员，应提前 15 个工作日提交书面变更申请，征得采购人书面同意后方可更换同资质人员。若上述团队人员存在未实际到岗履职、擅自离岗、私自更换、挂名不到岗等情形，每发现 1 人次，视同对应分项验收不合格，采购人将按照本项目非严重违约相关条款计收违约金。

2.项目实施计划（合同履约期）

2.1 2026年8月完成优秀案例征集工作；

2.2 2026年10月完成优秀案例评选工作；

2.3 2026年12月完成优秀案例推广工作；

2.4 2027年1月完成项目总结验收。

3.技术保障要求

3.1 项目实施过程中需确保技术平台稳定运行；

3.2 保证线上征集系统安全可靠，数据完整；

3.3 提供必要的技术支持和系统维护。

三、商务条款

（一）合同履约期限

合同履约期限：合同签订后至2027年1月30日止

（二）付款方式

1. 合同签订后，采购人支付合同总金额 10% 作为预付款；

2.项目现场展演活动全部结束后，采购人支付至合同总金额的 50%；

3.项目全部完成并经采购人整体验收合格后，采购人依据最终结算审核结果，支付扣除前期款项及应扣款项（如有）后的剩余款项。

- （三）详细验收指标表

本项目实行分项项目量化验收，投标人必须提供证明材料用于验收；任何分项任务的效果未达到或无法判定合格的，视为该项不合格，采购人有权根据招标文件约定对该分项项目进行费用扣除；整体任务失败的、发生任一重大安全事故或重大舆情事件视为严重违约。

| 序号 | 分项项目名称 | 量化指标（达标线） | 必须提供的证明材料 （包括但不限于） | 判定标准 | 成本参考比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案例征集 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | 1. 企业登记表 2. 行业分布统计表 | 数量或覆盖率不足视为验收不合格 | 6% |
| 2 | 评选活动 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | 1. 进度表及会议纪要 2. 公示截图 3. 评审报告、评审专家签到表 | 超时、未公示或数据异常视为验收不合格 | 1% |
| 3 | 省级电视 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 省级电视台盖章排期单 2. 第三方监播报告 - 3.投放协议 | 缺一天、少一次或非黄金时段视为验收不合格 | 6% |
| 4 | 网络媒体、新媒体 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | 1. 后台数据截图（含时间轴） 2. 推送链接及截图 | 数据造假或数量不足视为验收不合格。 | 6% |
| 5 | 省级报纸 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 报纸原件扫描件 2. 报社证明、协议 - 3.投放协议 | 期数或版面不足视为验收不合格 | 5% |
| 6 | 现场展演直播 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 1.现场观众组织证明 - 2.直播时长证明 - 3.省级官方新闻媒体平台发布专题证明 - 4.核心人员劳务费用支付证明 - 5.媒体后台数据报告 | 出现以下情形之一：现场组织与流程失控、直播技术故障；直播镜头不满足多景别（须含全景、中景、近景/特写）要求、舞美与视听效果不达标、新闻宣传未落实、核心人员未到位、数据造假或严重不达标，视为整体验收不合格。 | 20% |
| 7 | 江西省11地市商圈大屏 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 1.江西省11市点位清单 2. 每市带水印监播照 - 3.投放协议 | 缺1个设区市视为验收不合格；缺2个及以上设区市的视为视为整体验收不合格 | 6% |
| 8 | 南昌地铁屏 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 地铁排期证明 2. 线路说明及视频 - 3.投放协议 | 线路或天数不足视为验收不合格 | 8% |
| 9 | 公交电子屏 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 南昌/吉安分城市车辆清单 2. 车载播放日志 - 3.投放协议 | 任一城市不达标视为验收不合格 | 6% |
| 10 | 车站/车身 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 南昌/吉安公交站点分布图 2. 每地≥10张带水印照片 - 3.投放协议 | 点位数量不足视为验收不合格 | 16% |
| 11 | 出租车LED | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 1.南昌/吉安出租车辆名单 2. 投放协议 | 数量或频次不足视为验收不合格 | 6% |
| 12 | 电梯屏 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 南昌/吉安电梯点位表 2. 第三方监测报告 - 3.投放协议 | 点位或频次不足视为验收不合格 | 5% |
| 13 | 地铁灯箱 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 南昌地铁位置图 2. 上下刊对比照（带水印） - 3.投放协议 | 站点或周期不足视为验收不合格 | 6% |
| 14 | 宣传品 | 详见本章节 二、服务需求 （三）项目宣传量化指标 | - 实物照片 2. 发票、入库签收单等 - 3. 投放协议 | 数量不足或质量低劣视为验收不合格 | 3% |

（四）验收程序及结果认定

1.分项预验收：

分项项目完成后5个工作日内，中标人须提交书面验收申请及相关佐证材料（如成果文件、数据报告等）。采购人应在收到申请后10个工作日内组织预验收，预验收不合格的，中标人应根据采购人出具的书面整改意见进行整改，整改期限不超过15个工作日，整改完成后须重新提交验收申请；履约过程中如分项项目预验收合格的，原则上整体验收时不再对该分项组织验收。

2.整体验收：

所有的分项项目预验收合格（整改完成验收合格后）5个工作日内，中标人提交整体验收申请。采购人应在收到申请后10个工作日内，组织相关专家及第三方鉴定机构（如有）开展成果评审或现场核查，形成整体验收合格意见；整体验收合格通过后5个工作日内，采购人与中标人共同签署《项目验收合格确认书》，作为合同履约完成的依据。

3.整体验收不合格情形：

出现下列整体验收不合格情形之一的，采购人有权单方解除合同，并追究中标人的严重违约责任：

3.1 前置分项：

若“案例征集”或“评选活动”等前置分项验收不合格，且因客观原因无法完成整改或整改后仍不合格，导致后续推广及直播分项无法进行的，视为整体验收不合格。

3.2 现场展演直播分项：

鉴于“现场展演直播”具有极强的时效性与不可逆性，客观上无法重新组织，且其履约质量直接决定项目整体成效。若该分项在履约过程中出现以下任一情形，即视为整体验收不合格：

3.2.1 现场组织与流程失控： 活动组织混乱，关键环节延误或遗漏；现场观众不足200人，或秩序混乱、互动参与度极低。

3.2.2 直播技术故障： 直播信号卡顿、中断、黑屏累计超3次或单次超2分钟；画面切换混乱，音画不同步。

3.2.3 舞美与视听效果不达标： 舞美、灯光音响效果极差，视觉元素粗糙，未体现工伤预防主题专业性。

3.2.4 新闻宣传未落实： 未在省级官方新闻媒体发布专题新闻，或新闻连线因技术原因未实现；新闻内容质量低下、存在事实错误。

3.2.5 核心人员未到位： 省级电视台主持人、导演等核心人员未按约定到位，或未经采购人同意擅自更换，导致活动专业水准下降。

3.2.6 数据造假或严重偏离： 在线观看人次存在刷量等作弊行为，或实际数据不足240万；直播时长不足90分钟，有效内容时长不足80分钟。

3.2.7 直播镜头不满足多景别（须含全景、中景、近景/特写）要求。

3.3 履约进度严重滞后（严重逾期）：

中标人无正当理由，导致项目中“案例征集、评选活动、现场展演直播、江西省11地市核心商圈大屏”等关键分项的实际完成时间，超过投标文件承诺计划工期或合同约定工期30天的。

4.非严重违约情形：

除“案例征集、评选活动、现场展演直播、江西省11地市核心商圈大屏”关键分项外，某分项验收不合格且出现以下情形之一的：

• 客观已无法完成该分项约定的服务内容；

• 该分项验收不合格，且在采购人给予的整改期限内整改后仍无法通过验收。

5.严重违约情形：

出现下列情形之一的，视为严重违约，采购人有权单方解除合同，向中标人追回已支付的全部款项，并将中标人的违约行为及不良记录报送政府采购监督管理部门，同时按投标承诺及合同约定追究赔偿责任：

• 符合整体验收不合格情形之一的，且无法通过整改达到合同目的的；

• 主观故意或无正当理由拒绝完成、整改某项服务内容的；

• 项目实施过程中发生重大安全生产事故，造成人员伤亡或重大财产损失的；

• 因中标人原因引发重大负面舆情，对工伤预防宣传或采购人声誉造成严重损害的；

• 擅自将项目转包、分包，或未按投标文件的承诺投入服务团队人员的。

（五）违约处理

1.非严重违约处理

1.1 采购人有权对验收不合格分项进行违约金的扣除，违约金的扣除金额按以下方式确定：

若中标人分项报价未高于本文件商务条款中详细验收指标表中的成本参考比例，违约金 = 该分项的成本参考比例 × 中标人投标总价 × 2；

若中标人分项报价高于上述成本参考比例，违约金 = 中标人分项报价 × 2。

1.2 本文件所指违约金，是指中标人未按照招标文件、合同约定标准完成分项服务、出现违约情形时，依据本项目验收规则及违约条款，向采购人支付的违约赔偿金；违约金优先从未支付的合同款项中抵扣；若剩余款项不足以抵扣，中标人应在收到采购人通知后10个工作日内补足差额。

1.3 本条款项下违约金，仅针对单项服务验收不合格、可整改但整改后仍不达标，或客观无法完成约定服务内容的非严重违约行为计取，不同不合格分项违约金单独计算、累加执行。

2.严重违约处理

若中标人出现招标文件约定的严重违约情形之一，采购人有权采取以下措施：

2.1 采购人有权不予支付合同剩余款项，并有权向中标人全额追回已支付的预付款。

2.2 鉴于本项目为不可分割的整体服务采购，各项服务内容互为依托、紧密关联。若中标人发生严重违约，采购人有权视同中标人整体服务未达标。在此情况下，中标人不得以“已完成部分分项工作”为由，向采购人主张任何部分款项的支付权利。

2.3 出现严重违约情形的，除执行本条款约定款项追回规则外，采购人仍有权依据法律法规及合同约定，就给采购人造成的经济损失另行向中标人追索。

（六）其他要求

1.本项目实施过程中产生的所有成果（包括但不限于视频、音频、文案、设计图、数据报告、活动素材等）的知识产权（包括著作权、商标权、专利权等）均归采购人所有。中标人不得擅自使用、许可他人使用或向第三方转让上述成果，否则应承担全部法律责任。

2.中标人应对项目实施过程中知悉的采购人信息、企业数据、用户信息等严格保密，未经采购人书面同意，不得向任何第三方泄露，也不得用于本项目以外的任何用途。保密义务不因合同终止而免除，保密期限自合同签订之日起至相关信息公开之日止。

3.投标人须在投标文件中提供《无重大安全事故及舆情事件承诺书》（格式详见招标文件第四章格式11）。未提供承诺书或篡改格式、内容不符的，视为未实质性响应招标文件要求。

4.投标人中标后为本项目团队全体工作人员购买人身意外伤害险，以及为项目实施过程购买公众责任险。两类险种的单次事故赔偿总保险金额均不低于人民币100万元，且保险期限须完全覆盖本项目履约周期。

5.本项目履约过程中，因分项验收及整体验收申请所产生的相关验收人员差旅费、专家评审费、第三方鉴定（如有）等费用，均由中标人承担，采购人不再另行支付。

注：以上服务要求及商务条款必须完全响应，否则视为无效投标。