## 二、采购要求

（一） 服务需求

| 名称 | 服务要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2026年赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训 | 一、培训对象、目标：全市中小学、幼儿园（含民办学校、职业学校）2025年6月后转岗从事心理健康教育工作的教师。 培训旨在对教师心理健康教育进行培训，通过培训，使其能独立开展学生心理辅导、危机识别与干预工作，具备设计心理健康活动课的能力，全面提升专业素养，打造一支师德高尚、业务精湛的心理健康专兼职教师队伍。 二、培训内容、要求： （一）采取混合方式培训，完整培训过程分三个阶段进行，即远程培训、面授实操、训后服务三个阶段，其中远程培训不少于30个学时日(确保学员累计学习时长不少于96学时)，面授实操不少于4天(32学时)，训后服务时长不少于30天。 （二）远程培训内容 ： 1.远程培训内容（共96学时） （1）政策理念与师德修养模块（12学时） 包含心理健康教育政策解读：心理健康教育伦理规范：掌握学校心理咨询的伦理原则、保密原则及边界意识；教师心理健康与自我关怀：探讨教师职业倦怠应对策略、情绪管理与压力调适方法，塑造阳光心态。 （2）理论基础模块（18学时） 包含发展心理学基础：掌握幼儿、小学生、中学生各学段学生的心理发展特点与成长规律；常见心理问题识别与评估：学习抑郁、焦虑、多动、网络成瘾等问题的表现形式与早期识别方法；心理测评与心理档案建设：了解常用心理测评工具的使用方法，学习建立学生心理动态档案与台账。 （3）教育教学模块（16学时） 包含心理健康活动课设计：掌握心理健康教育课的设计原则、教学方法与过程性评价；学科教学中的心育渗透：探索如何在各学科教学中融入心理健康教育理念；心理健康教育主题活动组织：学习策划与组织校园心理健康主题活动的策略与方法。 （4）辅导技能入门模块（20学时） 包含心理咨询基本理论：学习人本主义、焦点解决等适合校园场景的咨询理论入门知识；师生沟通艺术：掌握如何与学生建立信任关系、有效沟通技巧与非暴力沟通方法；个体心理辅导操作实务：学习倾听、共情、提问等基本辅导技术的应用；团体心理辅导理论与实践：了解团体辅导的设计原理与实施要点。 （5）家校协同与危机干预模块（16学时） 包含家庭教育指导：了解家庭对学生心理的影响，学习如何开展家长工作、家校沟通策略；心理危机识别与干预：掌握校园心理危机事件的识别信号、干预流程与处置机制；协同育人路径与方法：探讨学校、家庭、社会三位一体的心理健康教育协同机制。 （6）实践应用与专业成长模块（14学时） 包含典型心理案例分析与研讨：学习中小学生常见心理问题的应对策略与辅导案例；心理健康教育特色实践：观摩优秀心理健康教育示范课与校本课程案例；教师专业成长与发展：探讨转岗教师的职业发展规划与持续学习路径。 2.面授课程主要内容（共32学时） （1）心理健康教育课：聚焦分学段课程设计、课堂实施与教学评价，掌握心理课基本结构与活动带领技巧。 （2）个体心理咨询：学习校园心理咨询基本流程、倾听共情技术，明确伦理规范与初步问题评估方法。 （3）心理危机干预：掌握学生心理危机识别信号、应急处置流程与安全保护措施，提升风险应对能力。 （4）团体心理辅导：学习团体方案设计、带领技术与氛围营造，能够开展班级主题团体辅导活动。 （5）心理健康教育活动：了解校园心育活动策划、组织与实施路径，打造常态化、特色化心理健康活动体系。 （6）沙盘游戏技术：学习沙盘基本操作、观察记录与应用场景，掌握校园简易沙盘的实操与陪伴技巧。 （7）短期焦点解决：掌握SFBT核心技术与正向沟通策略，运用于学生问题辅导与日常教育沟通中。 （8）家庭教育指导：学习家校沟通策略与分学段家庭教育指导方法，提升家校协同育人能力。 （9）动态心理档案与台账的建立：规范学生心理档案建设、动态更新与保密管理，熟练建立各类工作台账。 面授内容将根据采购人要求做相应调整。 - 远程培训及训后服务要求： - （1）利用远程学习平台、视频软件、微信群、qq群、手机APP、ipad等信息化手段，及时跟踪学员学习状况，解答工作中遇到的问题。为学员的可持续发展进行实时指导； - （2）每位学员远程答疑、督导过程要求有专业团队为学员服务，在学习过程中能实施监控、提供报告并及时反馈和总结学员学习成果； - （3）培训成果量化。实操培训结束后，对每位学员的培训给出评估报告和工作建议；并将从学员中评选出不少于60个赣州特色的心理健康教育示范案例。并制作10本案例集交给采购方。 - （4）培训结束撰写培训总结，并打印5份交给采购方。 三、培训人数、面授天数： 1、培训人数400人。面授共分3期进行，每期133--134人，实际操作课需分成3个小班授课，每班44--45人，分别上课。 2、每期面授时间不少于4天（32个学时）。 四、费用包含以下五个组成部分： 1、远程培训及训后服务费：远程教学平台使用费、维护费、课件费、资料费、训后服务费等。 2、面授课、实际操作培训费：课件费、资料费、场地费、教学设施使用费、讲课费、教师（专家）交通食宿差旅费、专家助理、班主任及工作人员劳务费等。 3、作业（论文）指导费、结业课展示费等。 4、学员面授期间的伙食、住宿费。 5、学习资料、证书的制作、发放、寄送费用等。 五、培训、食宿地点：赣州开放大学（赣州市章贡区黄屋坪路29号）。 ※※※※※六、培训要求： - 培训平台要求 - 远程培训学习平台须满足： 1、支持单批400人以上同时在线学习。 2、具备以下功能：①在线学习、②在线答疑、③分级监控、④多点互动、⑤自动更新学习数据、⑥服务专享（赣州独立页面和服务器）、⑦支持手机移动学习、⑧学习课件要清晰流畅、⑨能上传结业证书。 ※※※※响应文件中须提供：平台功能截图加盖响应供应商公章，未提供或提供无效做无效标处理。 - 师资要求 - 为保证培训质量，面授专家团队须满足： - 1、成员要熟悉国家中小学心理健康教育相关政策,有实践经验的专家； - 2、每个人须具备本科及以上学历，且须具有高级职称； - 3、专家组不少于5人，设组长1名。 - ※※※※响应文件中须提供：专家组成员清单（包括但不限于姓名、性别、培训业务、职业证书等）、学历证书原件彩色扫描件、职称证书原件彩色扫描件，以上材料均须加盖响应供应商公章，未提供或提供无效做无效标处理。 （三）面授培训具体要求： 1、培训前准备：组长牵头集中备课，制订培训方案（含成员名单、分工、课程设计、教案、课件等）。培训开始前两周向采购人提交备课证明及方案，经采购人审核（含培训质量、意识形态）通过后方可执行。 2、授课人员：须按最终审核通过的方案中的专家名单授课，除不可抗力外不得更换；如需更换须征得采购人同意，更换人员须具有同等或高于方案名单中要求的资格。 3、培训形式：①大课讲授：理论讲授及学员体验演示；②小班实操：分组体验练习，专家及助教进行指导、答疑、点评，确保学员能回校开展沙盘游戏、团辅等工作。 4、组长职责：组长对培训全过程现场进行专业指导并授课。 5、其他证明材料：专家组成员参与心理健康培训的信息及相关任职证件。 ※※※※响应文件中须提供（以下三项任选其一）：拟派组长的资历证明材料——a.任职文件复印件；b.资格证书复印件；c.官方网络平台查询到的任职或参与培训信息的打印件。上述所选材料均须加盖响应供应商公章，未提供或提供无效做无效标处理。 （四）教学设施使用收费标准：每位学员每天40元，按5天计算。成交供应商按400人计付费给采购人。 （五）食宿标准：住宿80元/人/天，餐饮100元/人/天（其中早餐10元/人/天，中餐45元/人/天，晚餐45元/人/天）。成交供应商以实际安排（第一天安排中、晚餐，第二至第四天安排早、中、晚餐，第五天安排早、中餐，安排4天住宿），按400人计付费给采购人。 （六）专家对有需求的学员免费进行“一对一”个体辅导。 （七）赣州开放大学承担五名专家及一名工作人员培训期间在校内的食宿费用。 七、成交后需明确的事项： （一）采购人的权利和义务 1、采购人负责在赣州市开展本项目的学员选拔、报名及最终考核工作。 2、采购人负责在实操上课前一个月按照成交供应商要求将参训学员信息汇总给成交供应商，以便成交供应商制定学习计划，并根据学员情况分班。 3、采购人负责对成交供应商的培训方案及其他知识产权的保密工作。 4、采购人按进度将培训费汇入成交供应商账号，成交供应商为采购人开具发票。 （二）成交供应商的权利和义务 1、成交供应商应按要求，就本次培训组织国内心理教育方面的专家制定培训方案，实施具体培训工作；解决实施过程中出现的相关问题。 2、按时开展培训、授课,自备沙盘等教具，将培训中的课件、资料、讲稿等成果无偿及时提供给赣州开放大学和学员。 3、及时将培训情况(含学员远程学习记录、实操情况、课后服务等)形成总结报告提供给采购人。 4、成交供应商负责对采购人所上报学员信息的保密工作。 5、成交供应商负责支付学员食宿、场租、课酬、劳务等相关费用。 八、验收要求: （一）验收方式：由采购人以问卷调查、综合评价的方式对培训效果进行打分，具体验收程序分三个阶段进行。 （二）验收程序： 1、远程培训阶段：对线上学习率及线上答疑等情况进行学员满意度调查:达到90%及以上为验收合格，满意度 90%以下的将处以项目合同金额 3%的扣款。 2、面授实操阶段：对面授课程内容、学习率、授课答疑等情况进行学员满意度调查;达到 90%及以上为验收合格，满意度 90%以下的将处以项目合同金额 3%的扣款。 3、训后服务阶段：①须提供总结报告，报告内容包含：（1）培训整体概况；（2）服务流程；（3）远程培训学员服务情况；（4）远程培训学习情况分析；（5）远程培训专家答疑情况；（6）面授实训阶段分析（7）学员心得体会。采购方对于总结报告内容的全面性、专业性等方面进行综合评价，满意度达到 90%及以上为验收合格，满意度 90%以下的将处以项目合同金额 4%的扣款。总结报告印刷5本交给采购人； ②评选出60个具有赣州特色的优秀心理健康教育示范案例，汇编成书，并印刷10本交给采购人。 | 1 |

（二） 商务条件

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 履行期限、地点、方式 | 1、履行期限：成交供应商应在政府采购代理机构规定的时间内和采购人签订合同，并在接采购人通知后，按采购人要求履约。 2、履行地点：采购人指定地点。 3、履行方式：采购人为成交供应商完成工作提供必要的条件外，其余工作由成交供应商自行完成。 4、采购人按照合同规定的付款进度向成交供应商支付款项。 |
| 2 | 付款条件 （进度和方式） | 1、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 2、付款方式：银行转账。 3、付款方法：按项目进度两次付款，即：远程培训及实操培训结束后支付合同总价的70%，项目结束验收合格后支付合同总价的30%，付款不计利息，转账支付。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将磋商文件和合同中未规定的义务作为向成交供应商付款的条件。 |
| 3 | 履约保证金收取及退还 | 成交供应商还须按成交金额的5%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，采购项目验收合格后十个工作日内一次性无息退还 。 |
| 4 | 验收 | 一、履约验收方式：成交供应商所交服务要求按照磋商文件和响应文件的内容执行。如验收不合格，成交供应商负责赔偿需方一切损失。 二、履约验收程序： 1、成交供应商所交服务要求按照磋商文件和响应文件的内容执行。如验收不合格，成交供应商负责赔偿需方一切损失。 2、服务验收报告应由采购人、成交供应商经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。 3、服务技术参数与采购合同一致，指标达到规定的标准。 4、服务技术资料等资料齐全。 5、在规定时间内完成并验收，并经采购人确认。 6、服务经符合要求后，才作为最终验收。 7、成交供应商提供的服务未达到磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 8、采购人需要成交供应商对交付的服务（包括技术参数等）进行确认的，成交供应商应予以配合，并出具书面意见。 9、验收时，将按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，出具验收报告。验收报告中列明各项标的验收情况及项目总体评价，由验收双方（第三方）共同签署。 三、不按规定履行合同：重新采购；对验收时未按合同约定履行合同的，不得通过验收，并解除合同和追究成交供应商的违约责任，同时，进行重新采购或终止采购。对通过验收后未按合同约定提供后续服务的，若不是因为不可抗力原因，暂缓支付后续款项；若因不可抗力原因，双方协商签署补充协议。 |
| 5 | 知识产权归属和处理方式 | 成交供应商应保护采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 |