1.服务清单：

| 序号 | 服务项名称 | 数量 | 单位 | 工作内容（包括但不限于如下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国土空间总体规划年度体检评估 | 1 | 项 | 依据国家及省市体检评估规程，开展修水县国土空间总体规划实施年度体检，形成体检评估报告，识别规划实施问题、短板与优化方向 |  |
| 2 | 国土空间总体规划动态维护方案编制 | 1 | 项 | 依据体检结论，编制年度动态维护方案，含维护目标、策略、调整内容、可行性论证、实施保障 |  |
| 3 | 三条控制线动态维护 | 1 | 项 | 开展耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界动态维护，落实优进劣出、等量优化、正向调整要求 |  |
| 4 | 规划分区与用地布局动态维护 | 1 | 项 | 优化规划分区、中心城区用地布局、空间结构，确保布局集聚、功能适配、集约高效 |  |
| 5 | 重点建设项目清单动态维护 | 1 | 项 | 结合“十五五”规划、重大战略，更新重点项目清单，完成落图落位与合规性校核，编制一期零星城镇综合论证报告 |  |
| 6 | 城市重要控制线动态维护 | 1 | 项 | 对城市绿线、蓝线、紫线、黄线等重要控制线开展动态维护 |  |
| 7 | 成果汇报与专家评审服务 | 1 | 项 | 组织专家评审会（含省级部门评审） |  |
| 8 | 后续技术支撑服务 | 1 | 项 | 提供项目实施过程中（至项目竣工验收合格止）方案实施过程中的技术咨询、数据更新等服务。 |  |

备注说明：1.以上工作内容须按照自然资源部自然资发〔2026〕38 号文等文件要求，结合江西省及九江市相关规定执行，如有遗漏，以最新政策文件为准增加服务内容，相关费用包含在报价中，采购方不再额外付费。

2.动态维护须坚守不突破保护目标、不改变总体格局、不突破约束指标底线，仅开展正向优化调整。

2.项目总体要求：

国土空间规划动态维护是保障规划权威性、适应性的重要手段。为贯彻落实《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）、自然资源部自然资发〔2026〕38号文关于建立国土空间规划动态维护机制的工作要求，结合“十五五”规划前期谋划，开展修水县国土空间总体规划动态维护。通过年度体检评估，全面掌握规划实施情况，针对三条控制线、规划分区、重点建设项目等内容进行适应性调整，确保规划始终符合国家和区域战略部署，支撑地方经济社会高质量发展。

3.动态维护目标：

（1）深化落实目标战略：衔接“十五五”发展规划、县域发展轴、重大产业布局等，完善发展定位与空间策略。

（2）优化重要控制线：合理调整三条控制线，促进耕地集中连片、生态系统完整、城镇紧凑集约。

（3）完善中心城区功能：优化用地结构，补充公共服务短板，提升城市韧性。

（4）统筹城乡融合发展：加强城乡要素流动，保障农村一二三产业融合空间需求。

（5）重点项目保障：精准更新重点项目清单，提高规划对重点建设的支撑力。

4.服务要求：

（1）规划实施体检评估

基于国土空间总体规划批复要求，利用最新国土变更调查等数据，对耕地保有量、永久基本农田保护面积、生态保护红线面积、城镇开发边界扩展倍数等核心指标进行逐项评估；分析用地结构、人口城镇化、重大项目建设等情况；识别空间矛盾与风险，形成问题清单与优化建议。评估结论须明确“继续沿用、动态维护或规划修改”的建议。

（2）三条控制线动态维护

耕地和永久基本农田：调入地块优先采用已建成高标准农田、集中连片优质耕地、土地综合整治新增耕地等；调出地块须符合零星破碎、不适宜耕种、已批准建设用地等情形。确保维护后保护面积不减少、质量有提升、布局更优化。

生态保护红线：根据自然保护地整合优化、饮用水水源保护区调整等信息，确需勘正的，按规定联动调整；调入区域限于新增重要生态空间或天然林等。

城镇开发边界：在扩展倍数不增加前提下，可进行局部优化。调入应主要用于保障“十五五”重大项目、开发区合规扩展、民生设施等，调入新增独立图斑原则上不小于150亩且与现有边界保持500米空间连接；调出主要针对15亩以下零碎斑、不适宜建设区域、详细规划明确的非建设用地等。

（3）规划分区与用地布局维护

联动三条控制线调整，更新县域用途分区；中心城区用地布局维护需保持总体格局稳定，教育、医疗、养老等公共服务设施用地标准不降低，道路网密度、公园绿地覆盖率有提升，用地结构更趋合理。

（4）城市重要控制线维护

在确保布局基本稳定、规模不减少、功能不降低的前提下，依据最新专项规划，对绿线、蓝线、黄线、紫线等控制线进行校核更新，协调矛盾冲突。

（5）重点建设项目清单更新

分类梳理原清单项目，对已落实或不再实施的项目予以撤销；新增项目须提供政策依据或政府批复文件，明确选址、规模和用地指标，并附举证材料。清单更新后应能体现对县域发展轴和“十五五”规划的支撑。结合项目，编制一期零星城镇建设用地综合论证报告。

（6）数据库与成果编制

成果数据采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准，基于ArcGIS平台，数据库结构需包含规划实施层、更新层、维护层和成果层。图件必须包括：规划实施情况图、维护前后控制线对比图、中心城区用地规划图等，满足汇交要求。

（7）专家评审与后续服务

成果需通过省级自然资源部门组织的专家评审，专家组成员应为省级及以上专家库成员。后续服务期内，根据国家、省、市政策变化，及时提供数据更新与技术咨询。

5.成果内容：

（1）修水县国土空间规划实施体检评估和动态维护方案文本

（2）动态维护图集：实施情况图、维护前后对比图、维护后重要控制线图、中心城区用地规划图等

（3）数据库（GIS格式，含矢量数据、表格、元数据等）

（4）附件：体检评估报告、专家论证意见、部门征求意见材料、举证材料汇编等。