采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 江西省吉安市万安县万安中学新建学⽣宿舍楼项⽬监理采购服务 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 从签订监理合同之日起算,至所有工程保修期结束且办妥竣工验收止,包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务。（工程施工的计划工期:730日历天。计划开工日期:2026年07月01日，计划竣工日期:2028年06月30日） |
| 服务地点 |  | 江西省吉安市万安县万安中学 |
| 备注 |  | 监理合同工期内监理费不予调整。非成交供应商原因造成工程停工或延期，按采购人的签证协商进行调整。 |

## 二、采购要求

（一） 服务需求

1.工程建设规模（概况）：江西省吉安市万安县万安中学新建学⽣宿舍楼项⽬新建3栋5层学生宿舍楼及附属设施，建筑高度:19.8米，为多层公共建筑，耐火等级二级，结构设计使用年限50年，采用框架结构体系。总建筑面积约13205.4平方米:其中1#宿舍建筑面积4398.31平方米，2#宿舍建筑面积3982.82平方米(地上3766.18平方米，地下216.64平方米)，3#宿舍面积4824.27平方米(3#楼为装配式建筑，装配率达到33%)，配套建设市政道路等附属设施。

2.工程施工的计划工期:730日历天。计划开工日期:2026年07月01日，计划竣工日期:2028年06月30日

3.建筑安装工程费：约4789.49万元，本项目监理服务费：约60万元。

4.监理服务期限：从签订监理合同之日起算,至所有工程保修期结束且办妥竣工验收止,包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务。

5.监理范围：施工图设计范围内的全部工程量及相关配套工程项目施工期和保修期内的所有监理工作。

6.监理服务内容和要求

6.1 监理服务内容:

根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，监理单位应在施工现场派驻项目监理机构，配备必要的检测设备，对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，提供施工准备、工程施工、竣工验收与保修期等各阶段的全过程监理服务，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

6.2 监理工作内容包括但不限于以下内容:

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

6.3 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

6.4 人员配置要求:

（1）总监理工程师1名：具有建筑工程专业注册监理工程师资质；

（2）专业监理人员2名：具有建筑工程专业的专业监理工程师；

（3）监理员2名，具有省级及以上监理员资质。

以上人员需提供相关证书及开标截止时间前6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社保的证明材料加盖公章。

6.5 履行职责

监理单位应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。总监理工程师每月不得少于8天时间在施工现场，其他监理人员每月不得少于22天时间在施工现场。重要的工程部位和隐蔽工程必须实施旁站监理。当监理工程师及其他监理人员月出勤人数和天数未达到上述规定时，按每人500元/天进行罚款。因人员未到岗到位累计罚款达到10万元，招标人有权终止合同并没收其履约保证金。项目监理服务期内，监理单位不得随意更换投标文件承诺的派驻本工程的监理人员，如若调整，必须得到招标人的同意。

6.6 监理服务工作成果及要求：

6.6.1 提交报告

（1）做好项目建设监理日记、月报、阶段性总结的记录与整理工作。

（2）妥善保管项目设计、实施及验收过程中生成的各种资料文档。

（3）项目竣工验收后15个工作日内，监理人应向采购人提交一套完整的、符合城建档案管理要求的监理归档资料，包括但不限于监理规划、监理实施细则、监理月报、会议纪要、质量评估报告、监理工作总结等。提交资料应为纸质版三套及电子版一套。

6.6.2 监理服务工作成果要求

（1）监理单位应有监理工作成果管理制度和成果清单，并对监理工作成果的内容制定明确的达标标准。

（2）监理方应有明确的签字制度，确保监理工作成果的真实性。

（3）监理方应有监理工作成果的责任保管制度，应符合文档管理的基本原则要求。

（二） 商务条件

1.服务地点：江西省吉安市万安县万安中学。

2.服务期限:从签订监理合同之日起算,至所有工程保修期结束且办妥竣工验收止,包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务。（工程施工的计划工期:730日历天。计划开工日期:2026年07月01日，计划竣工日期:2028年06月30日）

3.监理服务费为监理中标价*业主评分百分比。

付款方式:按工程形象进度支付，施工单位每季度完成并达到质量要求的工程量为基数，采购人支付该季度完成工程量总值*(监理中标价/工程合同价)*80%的监理中标价，工程竣工验收合格后30日内付清所有监理服务费（监理中标价*业主评分百分比）。

4.验收方式：《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022、《建筑工

程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《建设工程监理规范》及相关部门通过最终验收合格为准。

5.交付验收标准：依次序对照适用标准为：

（1）符合中华人民共和国国家相关行业标准；

（2）符合竞争性磋商采购文件和响应承诺中采购人认可的各项要求。

6.在合同期内及合同终止后，未征得采购人书面同意，不得泄露与该项目有关的资料。

7.其他未尽事宜，请与采购人联系。

附件一：江西省吉安市万安县万安中学新建学⽣宿舍楼项⽬监理服务工作量化考核表

| 序号 | 考核环节 | 具体内容 | 满分 | 评分原则 | 得 分 | 学校评分 人员签字 | 监理人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量控制 | 基础验收、检测 | 6 | 每缺1次，扣3分 |  |  |  |
| 2 |  | 地梁、柱验筋、浇筑 | 3 | 每缺1项，扣1分 |  |  |  |
| 3 |  | 墙体砌筑 | 3 | 每缺1次，扣1分 |  |  |  |
| 4 |  | 柱、梁、板布筋是否到场验收 | 15 | 每缺1层，扣(15/层数)分 |  |  |  |
| 5 |  | 柱、梁、板浇筑是否全程旁站 | 15 | 每迟到、早退、缺1层，扣(15/层 数)分 |  |  |  |
| 6 |  | 设计要求防水工 序是否到场检查 处置情况 | 8 | 每缺1次， 扣2分 |  |  |  |
| 7 |  | 主材、装修材料进场查验质量参数是否相符 | 10 | 每发现1种不合格材料，扣2分 |  |  |  |
| 8 |  | 装修过程是否到场对照施工图、工程量清单进行质量检查、工程量核查和验收整 改不到位(含发整改通知书) | 10 | 每出现1处与设计、清单不相符和质量不合格，扣2分 |  |  |  |
| 9 | 进度控制 | 是否按照施工合同 约定工期 完工，交付使用 | 10 | 每推迟额定工期的15%扣1分； 不按事实出虚假证明延期的扣10分 |  |  |  |
| 10 | 安全控制 | 是否检查施工方 封闭防护措施等工作 | 10 | 缺少一处扣2分 |  |  |  |
| 11 | 组织协调 | 是否及时有效协调项目学校、施工方、监理单位 之间工作联系 | 10 | 监理职责内，未及时沟通对接，一次扣2分 |  |  |  |
| 12 | 综合评价 | 学校法人签字： |  |  |  |  |  |

填表说明：

1 、施工方或学校在工程实施过程中的考核环节前24小时通知到监理人员。该施工程序结束后，告知监理人员扣分情况，并给出该项得分，结束后签字认可。

2 、对有延续性的单项，可在表后预先记录扣分情况(每次都必须告知监理人员),待该项考核内容结束后再给出得分。

3 、综合评价栏由学校法人代表根据整个项目工程施工监理人员综合情况，简要评价。

4 、教育主管部门将对整个实施过程监理量化考核进行监管，重 点检查考核表的落实评价情况。

5 、学校在开工前要提供给监理单位施工图、工程量清单各1份。

6 、此表只需填报1份，在组织工程竣工验收时，交校建办一并带回统计、存档。