# 采购需求

- 技术要求

- 1、指导思想：为深入贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略和习近平总书记考察江西重要讲话精神，坚决落实党中央对台工作决策部署和省委、省政府工作要求，紧扣全省“1269”行动部署和我市制造业“9610”工程，助力台胞台企把握“十五五”发展机遇、融入新发展格局、实现高质量发展，江西省人民政府与国务院台湾事务办公室将共同举办第二十届赣台（庐山）经贸文化合作交流大会（以下简称赣台会）。

- 2、会议主题：两岸携手同心  赣台融合发展；

- 3、会议名称：第二十届赣台（庐山）经贸文化合作交流大会；

- 4、会议时间：2026年9月10日至11日；

- 5、会议地点：江西庐山；

- 6、会议规模：规模约440人。

- ①其中台湾嘉宾约300人。

- ②其中新闻媒体记者约40人；

- 7、服务概况：

- ①主活动：1.会见；2.欢迎宴规模约440人，其中台湾嘉宾300人、新闻媒体记者约40人；3.大会开幕式规模约440人，其中台湾嘉宾300人、新闻媒体记者约40人；4.4场专题活动（赣台电子信息和装备制造产业交流推介会、赣台农业产业交流推介会、“如画江西 风景独好”海峡两岸（庐山）旅游推介会、赣台荟·第三届赣台青年短视频创作大赛颁奖仪式）；5.考察交流；

- ②整体活动设计、落地、执行；

- ③活动宣传：1.配套活动宣传片制作；2.执行场地氛围营造设计、落地执行；

- ④后勤保障：整体活动约440人规模食、宿、行相应配置（其中含新闻媒体记者约40人）。

- 8、人员要求：投标人拟派团队人员数量不得少于45人。其中项目负责人1人，管理人员（不含项目负责人）不少于5人，专职安全人员不少于4人，服务人员不少于35人。

配备人员应当具备与本项目相关的经验和本项目要求相匹配的资源能力。项目实施过程中，能够及时沟通，并充分尊重采购人意见，配合采购人完成相关工作。

9、主要活动安排（以实际发生情况为准）

①领导会见

时间：9月10日17:00—17:50

地点：庐山国际会议中心

参加人员：规模约70人，其中台湾嘉宾约40人

主要内容：江西省领导会见参会台湾重点嘉宾代表

②欢迎晚宴

时间：9月10日18:00-19:30

地点：庐山国际会议中心

参加人员：规模约440人，其中台湾嘉宾300人、新闻媒体记者约40人。

主要内容：江西省领导宴请参会嘉宾

③大会开幕式

时间：9月11日9:30-11:30

地点：庐山国际会议中心

参加人员：规模约440人，其中台湾嘉宾300人、新闻媒体记者约40人。

主要内容：

1.播放宣传片，

2.国务院台湾事务办公室、江西省领导及有关嘉宾致辞；

3.台资项目展示；

4.领导和重点嘉宾共同启动开幕；

④专题活动

1.赣台电子信息和装备制造产业交流推介会

时间：9月11日15:00-17:00

地点：庐山国际会议中心

参加人员：规模约100人，其中台湾嘉宾约70人。

主要内容：赣台电子信息和装备制造产业交流推介。

2.赣台农业产业交流推介会

时间：9月11日15:00-17:00

地点：庐山国际会议中心

参加人员：规模约100人，其中台湾嘉宾约70人。

主要内容：赣台农业产业交流推介。

3.“如画江西 风景独好”海峡两岸（庐山）旅游推介会

时间：9月11日15:00-17:00

地点：庐山国际会议中心

参加人员：规模约100人，其中台湾嘉宾约70人。

主要内容：赣台文旅交流推介。

4.赣台荟·第三届赣台青年短视频创作大赛颁奖仪式

时间：9月11日19:00-20:00

地点：庐山国际会议中心

参加人员：规模约220人，其中台湾嘉宾约150人。

主要内容：领导致辞、获奖作者感言、优秀作品展播、颁奖、节目表演等。

⑤参观考察

1.嘉宾考察庐山

时间：9月12日至13日

2.围绕重点产业链开展现场考察和专题招商活动

时间：9月12日至13日

- 10、工作要求：

- ①思想上要高度重视，结合所承担的任务，细化工作方案，明确职责分工，服从组委会统一调度，积极配合组委会工作。要加强协调配合，实现信息共享、资源整合和工作联动，扎实推进各项筹备工作。

- ②要认真策划，制定出切实可行的宣传方案，采取多种形式宣传我市经济社会发展成果和发展环境，宣传浔台两地经贸合作、文化交流、人员往来等方面取得的成效，让更多台商了解九江、认识九江，进而投资九江。

- ③认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，在开展各项活动过程中坚持勤俭节约，严格预算管理，严禁铺张浪费。

- ④认真做好保密纪律和安全教育，规范办会人员举止，树立良好形象，筑牢安全防线。

### （二） 商务要求

1、服务期：自合同签订之日起至大会结束，合同包含内容全部完成并验收合格为止。

- 2、付款方式：采购合同签订生效，且大会结束后60个工作日内支付合同总额的100%；采购人付款前，投标人需开具相应数额的合格发票，否则采购人有权顺延付款期限，并不因此承担违约责任。

- 3、服务地点：采购人指定地点。

- 4、验收方法：

- 投标人提交的第二十届赣台（庐山）经贸文化合作交流大会会务方案，采购人有权要求投标人进行优化，投标人应根据采购人的意见无条件进行修改。双方同意以主办单位、承办单位最终审定通过的第二十届赣台（庐山）经贸文化合作交流大会会务方案作为本合同履行的验收标准；

- 安全要求：投标人应在中标后向采购人给出详细、明确、执行力强的安全保障方案及安全应急措施，现场拟派人员能够处理现场出现的人员及设备安全情况，确保大会安全、顺利、成功举办。

- 其他事项：

- 因本项目采用不见面方式开标，投标人所提供的证明材料必须客观真实有效，采购人有权要求中标人在中标结果公示后提供投标时的相关证件、业绩合同等原件材料供采购人核查，一旦发现弄虚作假，将上报财政监管部门按规定进行处理，并追究其造成的经济损失及法律责任。