## 采购要求

（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物和服务。

（二）标的如为某单位的专利或特有产品，请响应供应商在答疑期内告知采购代理机构。

（三）所有标的的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（四）本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商所投服务应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，本部分“采购项目需求”“★”标记均属于不允许负偏离的实质性要求和条件（磋商现场磋商内容除外）。

★（五）主要服务内容及要求：

1、项目概况

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国资产评估法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等有关规定，国有建设用地使用权出让、收储涉及的土地价款，以及因调整土地使用条件、发生土地增值等情况需补缴的地价款，需经土地估价专业评估机构评估后，依法依规确定土地出让价款或应补缴的地价款。

2、工作范围

按照《城镇土地估价规程》（GB/T18508—2014）、《自然资源价格评估通则》（TD/T1061-2021）、《国土资源部办公厅关于印发<国有建设用地使用权出让地价评估技术规范>的通知》（国土资厅发〔2018〕4号）等行业规范、技术标准,在分析城镇经济社会发展水平、国土空间规划等区域因素，及其土地登记、位置、用途等基础地理信息、规划限制条件个别因素基础上，完成兴国县公开出让地块、土地收储地块、需补缴土地出让金、土地使用权价格评估等土地评估服务；向采购人提交客观公正的土地评估报告。

3、技术要求

（1）委托立项

接受委托估价方土地价格评估项目委托，进行项目立项并确定项目负责人正式进入实施。

（2）明确估价基本事项

接受委托时估价人员需与委托估价方沟通和协商，明确以下基本事项，为后续工作打好基础。

1）明确估价目的

估价目的由委托方提出，在估价委托书中明确。估价目的决定了价格类型，也决定了估价的依据，是实施估价的前提条件。

2）明确估价对象。

明确估价对象即明确待估宗地的物质实体状况和权益状况，对所在位置、土地范围、土地权利状况、土地利用类型、土地利用状况等进行明确界定，并应有明确的依据和理由。

3）明确估价期日

估价期日是指决定土地价格的具体时间点。由于同一土地价格随时间而变化,所评估的土地价格，必定是某一时点的价格。因此，在进行土地估价时必须明确估价期日，应在委托估价书中明确，具体到年、月、日。

（3）签订委托书和估价合同或业务约定书

在明确估价基本事项的基础上，委托方向估价方签发委托估价书，如有需要可与委托方签订委托估价合同或协议。

（4）现场查勘、资料收集

收集待估宗地所处区域地籍图、国土空间规划资料，实地查勘待估宗地及相关案例资料，充分了解掌握待估宗地及评估所用案例的坐落位置、四至、形状、土地利用状况、基础设施条件、道路交通状况以及周围环境等基础地理信息，分析其对地价水平的影响。同时，需对待估宗地及周边情况等进行现场拍照。

（5）选定估价方法计算

根据评估对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，分析主要土地估价方法的适用性，针对委估土地资产特点，恰当选择相应的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，最终形成评估结论。

4、工作成果

（1）按照采购人要求对指定的地块进行估价等服务，根据《城镇土地估价规程》等的相关要求出具规定格式的电子及纸质评估报告，并完成在相关行政主管部门的备案工作，确保评估报告具有合法有效的备案号。

（2）出具估价报告的时间：成交供应商在接到采购人书面或通过指定信息系统发出的《土地评估任务单》后，应在 5个工作日内完成现场勘查、报告撰写及内部审核，并向采购人提交正式的评估报告初稿。如遇特殊复杂地块，经采购人书面确认后，时限可适当顺延。

5、其他要求

（1）成交供应商应遵守国家有关法律、法规及执业规范，应遵守江西省相关部门的相关制度规定，并由采购人对其进行日常考核。

（2）应保证采购人获得优先服务的权利，积极主动与采购人配合，并在不超过采购人要求承诺的期限内完成采购人要求工作，若因中标供应商的原因而未按时完成的，则扣除该项目的服务费用。

（3）质量要求：成交供应商提交的评估报告应符合国家及江西省、赣州市有关土地估价的技术标准和规范，内容完整、数据准确、逻辑清晰、结论合理。报告备案通过率应达到 100%。

（4）成交供应商不得无故拒绝采购人分配的任务，若年度内累计无故拒绝超过3次，采购人有权单方解除合同。

（5）严格遵守采购人所有的规定、制度，不给采购人造成经济和信誉的损失。

6、团队成员要求：

（1）项目负责人：拟投入的项目负责人须具有注册土地估价师证书或注册房地产估价师证书。（响应文件中须提供相应的证书扫描件，未提供的或提供不符合要求的视为无效响应。）

（2）技术负责人：拟投入的技术负责人须具有注册土地估价师证书或注册房地产估价师证书，熟悉相关政策解读及工作程序。（响应文件中须提供相应的证书扫描件，未提供的或提供不符合要求的视为无效响应。）

（3）服务团队人员：服务团队人员配备若干名，专业技术人员，具备开展评估工作能力；政治素质过硬，廉洁自律，公平公正，严格遵守相关法律法规；业务熟练，熟悉相关规范标准，保障项目顺利实施。

（4）成交供应商应指派至少2名（含项目负责人、技术负责人）具备有效资格的注册土地估价师作为本项目的签字估价师。未经采购人书面同意，不得擅自更换。

★（六）商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务地点 | 采购单位指定地点。 |
| 2 | 服务期限 | 自合同签订之日起，服务期限一年 |
| 3 | 报价方式 | 统一折扣率报价(每宗土地评估费折扣率)，报价包含服务的（含相关附件、材料）价款、运输费、保险费用、税费及其技术和售后服务费等一切有关费用，采购人无须向成交供应商另外支付任何费用。 |
| 4 | 付款方式 | (1) 费用计算标准： a. 单宗土地评估费 = 赣土协发【2017】18号文制定的该宗地收费指导价 × 成交折扣率。 b. 按上述公式计算后，单宗地评估费低于2000元的，按2000元计。 c. 如最终结算时实际发生的服务费超过100万元，按100万元支付；如实际发生的服务费未达到100万元，按实际发生的评估服务费支付。 (2) 结算与支付： a.支付周期：本项目实行按实际已出让成交、收储等的评估项目统一年度结算，土地未出让、未收储的不予结算，不计利息。成交供应商应于年度结束后的次月10日前，将已出具并完成备案的评估报告清单、评估报告复印件（或可下载的电子链接）及等额合规的增值税专用发票报送至采购人审核。 b.支付时限：采购人在收到成交供应商完整的结算材料及发票后，应在 5个工作日内完成审核并办理支付手续。付款时限为采购人通过财政国库集中支付系统提交支付申请之日起算，财政部门审核拨付所需时间不计算在内，但采购人应积极协调财政，确保款项及时支付。 |
| 5 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 6 | 验收方式 | 1、在规定时间保质保量完成采购人交给的任务、项目。 2、严格遵守采购人所有的规定、制度，不给采购人造成经济和信誉的损失。 3、按兴国县自然资源局要求的工作时间完成任务提供具有有效备案号的评估报告。 |

注：以上采购项目需求中“★”标记属于不允许偏离的实质性条款。响应文件未完全满足采购文件中以醒目的方式（“★”标记）标明的实质性条款或指标，视为无效响应。