采购需求

## 一、采购需求一览表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章谈判邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 工期 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 工程地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单（含编制说明）

1.1、工程量清单

以附件形式上传，供应商须自行在系统内进行下载。

1.2、编制依据

（1）建设工程工程量清单计价规范 GB/T50500-2024；

（2）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年版）；

（3）《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年版）；

（4）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 年版）；

（5）税金执行赣建价[2019]1号文税金按 9%记取，执行赣财综[2016]36号不计取上级行业管理费；

（6）人工单价调整按国家、省、市有关工程建设项目造价调整的政策性文件执行人工工日按赣建价[2020]5号文调整；

（7）信息价采用江西省（南昌市）造价管理部门发布的2025年第2期信息价，南昌市信息价缺项材料价格参照江西其它城市信息价，江西其它城市信息价缺项部分，按市场价询价调整。

2、工程要求

2.1、采购范围及工程内容：本工程为交钥匙工程，包含但不限于以下全部内容：

（1）志敏大道校区工程

14# 楼前广场道路修正：

原地面清理、路床整形、20cm 厚水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层（AC-20+AC-13）

排水沟加高、盖板更换、玻璃钢阳光房制作安装

1/2/3/6# 学生宿舍外立面：

原涂料铲除、墙面抹灰、外墙真石漆、防水处理、外脚手架、空调滴水引流改造

1# 教学楼外立面：

墙面铲除、抹灰、真石漆喷涂、防水、脚手架、线路改造

4# 楼外立面：

基层处理、防水涂膜、抗裂砂浆、真石漆、网格布、脚手架

（2）庐山大道校区工程

一号教学楼修缮：

外墙清洗、门窗更换、内外墙抹灰刷漆、线路改造、脚手架

音乐楼修缮：

外墙清洗、断桥门窗、隔音板、复合地板、窗帘、吊顶风扇安装

综合楼修缮：

外墙清洗、地弹簧门、卫生间改造、墙地砖、洁具、铝扣板吊顶、防水、灯具更换。

2.2、主要材料及技术标准要求：（1） 道路与广场工程：:水泥稳定碎石：5% 水泥含量，20cm 厚，压实度≥96%，7 天无侧限抗压强度≥3.5MPa。沥青面层：6cm 中粒式 + 4cm 细粒式，SBS 改性沥青，压实度≥98%。玻璃钢阳光房：轻钢结构 + 钢化玻璃顶，按图纸施工

（2）外立面真石漆工程：:基层：界面剂 + 抗碱底漆 + 腻子三遍。真石漆：天然彩砂含量≥80%，耐候≥1500h，罩面漆一遍。抹灰：20–30mm 厚 1:3 水泥砂浆，分遍成活，空鼓率≤1%

（3）防水工程（外墙 + 屋面）：:聚氨酯防水：固含量≥98%，厚度 2mm，分遍涂刷。SBS 卷材：4mm 厚聚酯胎，热熔施工，附加层每边≥250mm。闭水 / 淋水试验合格，无渗漏。

2.3、谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.24、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.5、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

3、工程质量

3.1、本项目的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求；因成交供应商原因，如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求成交供应商返工，由成交供应商在15天内完成整改，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。如整改后工程质量依旧不合格，工程仍然不能通过竣工验收的，采购人有权解除合同，成交供应商应将已经收取的所有工程款全额退还给采购人，并承担合同总价20%金额的违约金。

- 商务条款

1、履约保证金及付款方式

1.1、履约保证金：签订合同后，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人指定帐户缴纳合同金额10%作为履约保证金，待所有项目竣工验收合格后一次性无息退还；同时，成交供应商需向采购人缴纳合同总价3%的质量保证金，待缺陷责任期结束后一次性无息退还。

1.2、付款方式：所有合同下项目施工完毕，并经监理、发包人验收合格后，成交供应商在向发包人申请付款前，向发包人提供与付款金额等额且合规的增值税普通发票，发票抬头为江西艺术职业学院，发包人支付合同总价(具体以实际施工项目为准)的85%；本工程经结算审定后，支付至结算审定价的100%。

2、缺陷责任期：本项目下所有工程自验收合格之日起计算，缺陷责任期为3年（其中防水工程质保期为5年）。在缺陷责任期、质保期内，成交供应商提供7*24小时即时响应服务，所有服务方式均为成交供应商上门服务；成交供应商接到采购人通知后，必须在24小时内对用户所提出的要求做出实质性响应，48小时内到达现场并解决问题（节假日照常服务）；如有需要返工或修复的情况，必须在采购人规定的时间内完成，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，不再向采购人收取任何费用。如现场三天内不能解决问题,则视为成交供应商违约，违约金为成交价的5%，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用全部由成交供应商承担（包括但不限于由第三方代为履行合同义务所支付的一切费用，如涉诉则包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、执行费、交通费、评估费、鉴定费、审计费等系列费用）。在缺陷责任期、质保期内，本项目出现的所有问题，所需的工时费和材料由成交供应商承担。

3、工期：合同签订生效后30天内完成全部维修内容。

4、工期延误：因供应商原因造成的工期延误，由工期延误后而发生（增加）的费用，由承包人承担，在发包人未拖欠承包人工程进度款的情况下，承包人超过合同工期，每逾期一日，按照合同金额的千分之一收取违约金，如逾期超过 10天（含10天），发包人有权单方解除本合同，由此造成的一切损失均由承包人承担。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限为合同金额的1%，并且发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。

5、施工地点：采购人指定地点。

6、验收要求：

6.1、本项目施工完成且合格后，由成交供应商书面通知发包人进行验收。发包人在收到验收通知书后7个工作日内组织验收小组验收（成交供应商参与）。

6.2、交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，成交供应商必须返工，产生的一切经济损失由成交供应商承担。

7、工程质量标准：合格。

（三）其他要求

1、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

2、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目经理每缺岗一天从承包人交的履约保证金中扣除6000元；其他管理人员每缺岗一天从承包人交的履约保证金中扣除3000元，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

3、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，提供承诺函，否则视为无效响应，可不提供附件。

4、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。