采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 第三方“环保管家”技术服务采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 服务期限2年,合同一年一签，达到考核要求后续订第二年合 同，达不到考核要求的不再续订合同，中止服务 |
| 服务地点 |  | 吉安市吉州区 |

## 二、采购要求

（一）服务需求

1、服务目标

根据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、行政法规和国家、行业及地方标准规章制度，各级有关部门规范性文件等要求，坚持“全覆盖、重实效、可操作”工作原则，在辖区内开展环境监测与数据分析、建立和完善环保档案、环境风险评估与管理、提供环保培训与宣传、环保合规咨询与支持、环境风险隐患排查整改、应急突出事件处置、污染防治等方面生态环境工作提供技术支撑和咨询服务，弥补园区监管力量不足和环境保护领域的技术服务短板，提升园区环保工作的专业化、精细化、集约化水平，降低园区重大环境污染事件发生的风险。

2、服务内容

2.1 环境监测与数据分析。协助园区建立完善的环境监测体系，配合生态环境管理部门对企业污染治理设施运行工况监管巡查，利用自身便携式检测仪对工业园区内的空气、水质、噪声、固废等环境指标开展抽样检查，通过数据分析及时发现园区存在的环保问题，及时反馈异常报警或风险预警为企业提供科学依据，同时制定有效的治理措施和初步整改方案。

2.2 建立和完善环保档案。结合现有工作台账，对园区企业环保排查摸底，制定《园区环保监管服务方案及工作计划》，定期对整个区域内所有企业进行巡查及诊断，重点关注企业在环保政策、生产工艺、产污环节、环保设施建设及运行情况等方面存在的环境问题和环境风险隐患，建立完善、动态更新“一企一档”专项环保资料（包括纸制版和电子版），跟踪记录各企业巡检发现问题情况及后续整改完成情况。年底对全年环保管家服务的整体工作情况形成总结汇报并归档。

2.3 环境风险评估与管理。制定《吉州工业园区年度环境风险评估报告》，搭建园区动态环境风险台账体系，构建园区分级环境风险预警机制，结合风险等级设置预警标准，识别潜在的环境风险源，针对园区内涉气、涉水、危固等重点监管企业，出具针对性风险管控优化方案，为园区差异化、精准化环境风险管理提供技术支撑。

2.4 提供环保培训与宣传。针对园区内各类企业生产产品、工艺流程、排污标准，每季度对园区内企业及相关工作人员开展一次涉及政策法规、环保管理体系、技术操作与实践、专项领域等方面的培训，培训内容涵盖环保法律法规、排污许可管理、治污设施运维、危废规范化管理、环境风险防控、应急处置、台账资料规范、环保迎检要点、常见环保问题整改案例等。

2.5 环保合规咨询与支持。根据园区规划和主导产业，对入园企业进行分析研判，对项目选址和污染防治提出建议，指导企业规范建立环保管理制度、环保台账、运维记录、自行监测记录、危废台账、环保培训记录等全套资料，帮助园区企业梳理完善全套环保手续，指导新建、改建、扩建项目完成环评备案、环评审批、竣工环保验收、排污许可申领、变更、延续等工作，协助企业完成环保手续的补办、变更、更新工作。

2.6 污染隐患排查与整改。不定期开展大气污染专项排查、水污染专项排查、危废规范化管理专项排查、噪声异味专项排查以及生态环境部门要求开展的专项排查工作等。针对企业生产车间、环保处理设施、雨污水管网、危废仓库等关键点位定期开展环保巡查工作，核查治污设施是否正常运行、是否存在擅自停运改造、偷排漏排、超标排放等违规行为，要求对小微企业进行每年不少于2次的检查，规上企业进行每年不少于4次的检查，重点排污单位、“三废”企业每月不少于2次风险排查，同步建立隐患台账，督促整改落实。

2.7 应急事件防范与处置。协助园区及企业编制、修订、完善突发环境事件应急预案、应急管理制度等,定期组织开展应急演练，提升突发环境事件处置能力,协助园区及企业建立健全环境突发污染应急事故相关工作流程及环保事故应急处理工作方案，及时开展环保事故应急处理工作，协助处置涉及园区及企业的环境污染异常、信访投诉、异味扰民、超标排放等突发情况，杜绝问题扩大，防范舆论升级。

2.8 迎检与资料归档服务。全程协助园区做好中央、省、市各级生态环境部门开展的日常巡检、专项督查、环保督察等各类迎检工作，帮助园区建立完善环保管理档案体系，分类整理园区巡查记录、隐患台账、整改资料、培训资料、政策文件、迎检资料、企业环保档案等各类材料。配合区生态环境管理部门完成园区及上级生态环境管理部门、园区管委会交办的其他有关工作安排及临时性工作安排。

3、服务要求

3.1 人员要求。项目负责人1人，项目技术负责1人，项目团队成员2名（常驻环保管理服务经验专职技术人员参与环保日常工作和应急处置，要求身体建康，45岁以下，全日制本科及以上文凭，环境科学与工程类或化学工程类专业毕业，至少1人取得环保相关专业中级工程师或以上职称，并且掌握环保专业法律法规和环境应急处理流程，熟悉线路板及其上下游产业生产工艺及污染治理技术，了解废水在线监控运维管理相关要求，专业能力匹配园区环保工作需求）。

3.2 设备要求。配备相应环保检测装备，包括但不限于采样器、常规因子及重金属快检包等相关设备，配备1部出勤车辆常驻园区，以便配合园区及时开展环保事故应急处理工作，协助处置涉及园区及企业的环境污染异常、信访投诉、异味扰民、超标排放等突发情况。

3.3 质量要求。服务单位无生态环境行政处罚、弄虚作假、监测数据造假、串通瞒报隐患等不良信用记录；信用平台无失信黑名单标记。服务单位需建立内部服务质控体系，实行“自查+复核+督导”三级质控机制，提交的报告、台账、单据、方案须可追溯、有依据、图文完整、签字盖章，满足国家、地方相关的环保法律法规、规章制度的要求，并且能够通过各级生态环保管理部门的监督、检查工作要求。

3.4 合规要求。具备独立法人资格，禁止挂靠、转包、分包核心技术服务工。坚守客观、公正、专业服务原则，严格遵守环保行业规范及园区管理制度，严格遵守园区及企业商业秘密、环保数据信息，全面杜绝伪造报告、巡检记录、整改验收材料，以及包庇企业直排、危废非法处置、在线监控人为干扰等行为。

（二）商务条件

- 服务期限：服务期限为2年,合同一年一签，达到考核要求后续订第二年合同,达不到考核要求的中止合同。

2、服务地点：吉安市吉州区。

3、报价要求：报价中必须包含完成本项目的所有外业、内业发生的人工费、设备使用费、材料费、交通费、文档和图档的打印、装订及寄送费用、成果编制（前期相关论证及相关成果评审费）、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

4、付款方式：采购单位按工作季度支付服务费，第一年服务期前三季度中每个季度结束后15天内支付合同价款的20%，第一年服务期结束后，采购单位将依据《吉州工业园第三方“环保管家”技术服务考核工作方案》，结合服务单位的履职情况、考核结果据实进行结算第一年剩余服务费，并决定是否继签第二年服务合同。若采购单位继签第二年合同，将参照第一年服务费支付模式支付第二年服务费。

5、保密要求：成交服务商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交服务商须无条件与采购人签定保密协议项目完成后，成交服务商须把采购人提供的所有资料、数据完整归还采购人，并不得留存任何复制品。

6、履约验收：第一年合同履约期结束后，服务单位需于7日内提交《第三方“环保管家”履职报告》，采购单位将依据国家相关规定、招投标文件要求、合同内容以及《吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务考核工作方案》组织验收，采购人将根据验收结果确定支付费用，决定是否续签定二年合同，若根据验收结果决定不再续签第二年合同，服务单位撤场，验收期（不超过15日）内提供的环保服务不另行付费，若决定续签第二年合同，验收期提供的环保服务时限计入第二年服务期限当中。

附件：《吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务考核工作方案》

附件：

吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务考核工作方案

为深入落实生态环境管理主体责任，稳步提升工业园区环境治理水平，增强“环保管家”第三方服务质效，现根据《中华人民共和国环境保护法》《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》等法律法规和政策性文件，结合园区环保工作实际情况，制定工作方案如下：

一、目标要求

以预防环境风险、改善环境质量为目的，以强化污染防治、解决环境问题为核心，通过建立量化考核、奖惩联动机制，检验服务团队人员配置、设备保障、响应时效、成果质量等履职情况，规范“环保管家”技术服务行为，压实技术支撑责任，倒逼第三方机构提升服务专业化、精细化水平，有效降低园区环境风险、杜绝重大环境污染事件、减少环保信访投诉，全方位提升工业园区和企业环境管理水平。

二、考核对象

与园区签订“环保管家”技术服务的第三方机构及其派驻员工。

三、考核方式

通过实地检查、考勤记录、查阅资料、听取汇报等多种方式，以季度考核、年度考核形式对“环保管家”第三方服务机构服务质效进行综合评价，决定是否续签合同、绩效薪酬等级，同步建立履职实效档案、考核资料档案。

四、考核内容

1.组织机构、人员、设备的配备情况；

2.制定园区环保监管服务方案及工作计划情况；

3.企业环保合规性排查，完善环保“一企一档”情况；

4.企业环境风险隐患排查及整改跟踪落实情况；

5.对拟新入园企业入园环保技术咨询服务情况；

6.配合园区工作人员对污染超标、投诉等事件进行调查处理；

7.协助园区在线监控平台的运行监督检查情况；

8.配合园区跟进环保督察问题整改销号情况；

9.环保培训宣传工作情况；

10.年度环保服务履职报告情况。

11.其他履约情况。

五、考核标准与结果运用

坚持“诚实守信、服务最优、收费合理”原则，以合法经营、依规收费、服务质量、职业道德等情况为考核内容，采取季度考核、年度考核相结合的方式，对第三方“环保管家”技术服务的质量和成效进行综合评价。

（一）季度考核。季度考核周期为合同季度周期，评定结果分为“优秀”“合格”“不合格”三类，考核小组将根据《吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务季度考核评分表》对第三方“环保管家”技术服务日常工作情况进行评分，得分达85分及以上，评定为“优秀”等次；得分为60分及以上至85分，评定为“合格”等次；得分低于60分，评定为“不合格”等次。季度考核提供的工作总结、佐证材料、考核结果作为年度考核的相关依据，但不直接计入年度考核评分：一个年度考核周期内存在单个季度评定为“不合格”或者三个季度及以上评价为“合格”，年度考核不能评定为“优秀”。一个年度考核周期内超过两个季度考核评定为“不合格”的，年度考核直接评定为“不称职”等次，连续两个季度考核评定为“不合格”的，中途是否解约由双方协商确定。

（二）年度考核。年度考核周期为合同年度周期，评分包含考核小组评分（满分100分，占综合评分80%）和企业评分两部分（满分100分，占综合评分20%），计算公式如下：年度考核评分=考核小组评分（满分100分）×80%+抽选企业评分（满分100分）×20%。考核小组评分将结合履职情况、履职报告和佐证材料，在《吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务年度考核评分表》上计分。抽选企业评分将由考核小组抽选的10家服务对象企业（重点排污单位不少于3家）进行考评打分，企业评分一年一次，取10家企业评分的平均分。

（三）结果运用。年度考核评分总计100分，评定结果分为“优秀”“称职”“不称职”三类，直接与绩效考核款挂钩；得分达85分及以上，评定为“优秀”等次，支付全额绩效考核款（剩余的40%合同价款）；得分为60分及以上至85分，评定为“称职”等次，每少1分将从剩余的40%合同价款中按比例扣除费用（具体由双方在合同中约定）；得分低于60分，评定为“不称职”等次，不予支付绩效考核款，不再继签第二年合同。出现以下情况的，年度考核等次直接定为“不称职”，不予支付绩效考核款，不再继签第二年合同：

1.对企业检查管理台账、监测数据弄虚作假，隐瞒真实情况，擅自变更文件类别的；

2.无故不履行职责，故意拖延环保管家服务工作；

3.从事有损坏园区管委会形象、弄虚作假、损害企业合法权益、职业道德不良等事项；

4.因履职不到位、失误导致园区发生较大以上环保事故；

5.涂改、倒卖、出租、出借资质证书的或超越资质等级、范围提供技术服务的；

6.拒不接受抽查、考核或在抽查、考核中隐瞒有关情况、提供虚假材料的，在服务过程中采取欺骗、贿赂等不正当手段的；

7.第三方机构被生态环境部门立案处罚、列入环保失信黑名单；

8.其他违法违规行为。

五、考核机构

成立园区第三方“环保管家”技术服务考核小组，具体负责考核工作，考核小组组成如下：

组  长：园区管委会分管环保工作领导

副组长：园区环监站负责人

成  员：园区环监站工作人员

七、其他要求

吉州工业园“环保管家”第三方服务工作采用市场化竞争上岗机制，采购服务期限2年，合同一年一签，第一年年度考核评定结果为“称职”及以上的续订第二年合同，考核评定结果为“不称职”的不再续订第二年合同，中止服务。

吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务季度考核评分表

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息25分 | 1 | 配齐符合学历、年龄、专业、资质等方面条件的工作人员，掌握环保专业法律法规和环境应急处理流程，熟悉线路板及其上下游产业生产工艺及污染治理技术，了解废水在线监控运维管理相关要求。 | 6 |  |
|  | 2 | 配备相应环保检测装备，包括但不限于采样器、常规因子及重金属快检包等，配备1部出勤车辆常驻园区，以便配合园区及时开展环保事故应急处理工作。 | 6 |  |
|  | 3 | 按要求、按时上报各类环境监理报表、材料，包括检查总结和企业问题及对策建议，及时反馈信息。 | 6 |  |
|  | 4 | 按照园区上下班时间进行考勤，人员考勤每迟到一次0.1分，无故旷工半天扣0.5分，无故旷工一天扣1天。 | 7 |  |
| 履约情况50分 | 5 | 每季度组织开展环保培训宣传1次，向园区企业提供包括政策解读、业务培训、环保咨询等方面服务，园区企业知晓相关环保知识、政策。 | 10 |  |
|  | 6 | 对园区企业开展环境安全隐患排查，动态更新隐患台账，全程跟踪整改销号，每季度对规上企业排查不少于1次，对重点排污单位、“三废”企业每月不少于2次，每少一次扣0.5分。对未发现的隐患问题由中央或省级生态督查发现扣2分，市、区级生态督查发现扣1分。 | 10 |  |
|  | 7 | 完善“一企一档”，跟踪记录各企业巡检发现问题情况及后续整改完成情况。对存在问题的企业及时进行复查并定期汇总检查、复查资料。（规模以上企业每少一家扣0.1分） | 10 |  |
|  | 8 | 对企业建设项目“三同时”落实情况进行检查，每季度不得少于1次。检查企业废气等处置、污染治理设施运行情况。对企业在线监控运维进行监理，对在线运维记录、台账、校标、比对情况等进行检查。 | 10 |  |
|  | 9 | 全程配合中央、省、市各级各类环保督察工作，园区统一环保档案分类规整，快速处置异味、超标、污染突发事件及信访投诉。 | 5 |  |
|  | 10 | 督导企业按照环评要求做好各项监测检测并做分析，出具分析报告。 | 5 |  |
| 其他25分 | 11 | 检查频次符合检查工作计划要求，深入开展涉气、涉水、涉土等专项排查及上级专项整治工作，以及重要节日、重大活动期间的检查。 | 10 |  |
|  | 12 | 及时发现事故隐患，对发生的环境保护事故及时准确上报并及时赶赴现场协助处置，事故现场前期处置有力，减轻事故造成的环境污染。 | 5 |  |
|  | 13 | 规范企业环保管理基础台账，督促建立责任制。规范企业固废、危废收集、储存、处置，规范台账资料，定期开展核查检查。 | 5 |  |
|  | 14 | 定期核查企业环境应急设施维护和物资配备应急预案等情况，配合园区组织实施环境应急演练。 | 5 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务年度考核评分表

| 项目 | 序号 | 考核内容 | 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础信息25分 | 1 | 配齐符合学历、年龄、专业、资质等方面条件的工作人员，配备相应环保检测装备，包括但不限于采样器、常规因子及重金属快检包等，配备1部出勤车辆常驻园区。 | 10 |  |
|  | 2 | 按期提交年度服务方案、工作计划、环境风险评估报告，按方案和计划开展服务。 | 5 |  |
|  | 3 | 按时上报各类环境监理报表、材料，包括检查总结和企业问题及对策建议，及时反馈信息。 | 5 |  |
|  | 4 | 按照园区上下班时间进行考勤，人员考勤每迟到一次0.1分，无故旷工半天扣0.5分，无故旷工一天扣1天。 | 5 |  |
| 履约情况50分 | 5 | 组织开展环保培训宣传，向园区企业提供包括政策解读、业务培训、环保咨询等方面服务，每年4次，每个季度1次。 | 10 |  |
|  | 6 | 对园区企业开展环境安全隐患排查，动态更新隐患台账，全程跟踪整改销号，对小微企业进行每年不少于2次的检查，对规上企业进行每年不少于4次的检查，重点监管排污单位、“三废”企业每月不少于2次风险排查，每少一次扣0.5分。对未发现的隐患问题由中央或省级生态督查发现扣2分，市、区级生态督查发现扣1分。 | 10 |  |
|  | 7 | 完善一企一档，跟踪记录各企业巡检发现问题情况及后续整改完成情况。对存在问题的企业及时进行复查并定期汇总检查、复查资料。（规模以上企业每少一家扣0.1分） | 10 |  |
|  | 8 | 对企业建设项目“三同时”落实情况进行检查，检查频次每季度不得少于一次。检查企业废气等处置、污染治理设施运行情况。对企业在线监控运维进行监理，对在线运维记录、台账、校标、比对情况等进行检查。 | 10 |  |
|  | 9 | 全程配合中央、省、市各级各类环保督察工作，园区统一环保档案分类规整，快速处置异味、超标、污染突发事件及信访投诉。 | 5 |  |
|  | 10 | 督导企业按照环评要求做好各项监测检测并做分析，出具分析报告。 | 5 |  |
| 其他25分 | 11 | 检查频次符合检查工作计划要求，深入开展涉气、涉水、涉土等专项排查及上级专项整治工作，以及重要节日、重大活动期间的检查。 | 10 |  |
|  | 12 | 搭建动态环境风险台账、分级预警机制，出具差异化管控方案，规范企业固废、危废收集、储存、处置，规范台账资料，定期开展核查检查。 | 5 |  |
|  | 13 | 及时发现事故隐患，对发生的环境保护事故及时准确上报并及时赶赴现场协助处置，事故现场前期处置有力，减轻事故造成的环境污染。 | 5 |  |
|  | 14 | 定期核查企业环境应急设施维护和物资配备应急预案等情况，协助园区编制、修订、完善突发环境事件应急预案和制度，组织开展应急演练。 | 5 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务满意度评价表

| 机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  |  |  |
| 测评人 （单位） | （盖章、签字） |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |
| 测评内容 | 基本分 | 测评结果 | 评分标准 |
| 很 满 意 | 90-100 |  | 在合同或协议时间内，按照要求，很好地完成环保管家工作；并且服务成果质量高，服务态度好。 |
| 满 意 | 80-89 |  | 在合同或协议时间内，按照要求，较好地完成环保管家工作；并且服务成果质量较好；服务态度较好。 |
| 基本满意 | 70-79 |  | 在合同或协议时间内，按照要求，基本完成环保管家工作；服务成果质量一般。 |
| 不 满 意 | 70分以下 |  | 没有在承诺期限内或合同约定期限内完成环保管家服务工作；服务成果质量差，给业主造成损失；服务态度较差。 |

吉州工业园区第三方“环保管家”技术服务验收表

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 服务内容 |  |
| 验收意见 | 日期： |
| 考核验收小组 | （签名） 日期： |