第五章  采购需求表及采购要求

## 一、采购需求表

| 采购名称 内容 | 详见“第一章磋商邀请” |
| --- | --- |
| 数量 | 详见第五章中的“采购要求” |
| 交货期（工期） | 详见第五章中的“商务条款” |
| 交货地点 | 详见第五章中的“商务条款” |
| 备注 | 磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。 |

## 二、采购要求

（一）技术规格（工程需求）

1、工程概况

本项目位于章贡区赞贤路1号6、7、8层，建筑面积约2500平方米，现有条件无法满足日常办公需求，需重新规划办公区、会议室等功能区域，提高空间利用率。 改造范围为6、7、8楼，对三层楼的老化电路等基础设施进行修缮更新，改造范围包含拆除工程、装饰装修、水电改造、暖通工程等。6楼进行简单刷墙、增设两个房门等简单改造，主要改造7、8楼。施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察。

2、工作内容

2.1、合同签订后60日历天内完成本采购项目工程量清单内及施工图纸包含的所有工作内容。

2.2、响应报价不能超过清单单价和总价，否则视为无效响应。

2.3、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.4、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.5、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

2.7、相关标准

执行标准：需遵循《建筑装饰装修工程质量验收标准》。

环保要求：甲醛、苯释放量符合《建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325），完工后需提供第三方空气质量检测报告。

主要材料参数：须符合采购文件要求，并符合‌国家标准、行业标准，在材料进场前须得到采购人认可。

施工工艺要求：符合‌国家标准、行业标准。

3、质量标准

（1）本工程的工程质量必须达到国家施工验收规范合格标准。

（2）供应商应按国家施工验收规范和质量评定标准及设计图纸、施工说明书、

设计变更等技术文件为依据施工。

（3）供应商自报的工程质量标准为合同约定条件，但供应商自报的工程质量标

准不得低于采购人对质量的要求确保合格。

（4）如工程质量达不到约定合格条件的部分，一经发现，供应商无条件限期返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工费后仍达不到约定条件，采购人有权拒付工程款并终止合同，所造成的工程直接与间接损失由供应商承担。并按合同总价款的 3%违约金由供应商支付给采购人，工期计入合同总工期。

（5）供应商采购的主要材料须符合磋商文件的要求，并经采购人验收后才能进场，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，采购人有权制止使用并追究供应商的违约责任。

（6）因采购人原因达不到质量等级约定条件，由采购人承担返工的经济支出，工期相应顺延。

工程安全要求：

（1）供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

（2）成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同事严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

（3）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

（4）文明施工：文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。

（二）商务条款

1、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%，合同项目施工进度达50%时支付合同总价的50%，项目完工后经采购人验收合格后支付合同总价的20%。

2、缺陷责任期：24个月，工程质量保修期按国家规定执行。

3、工期：合同签订后60日历天内完成本采购项目工程量清单内及施工图纸包含的所有工作内容。

4、施工地点：采购人指定地点。

5、工程质量标准：合格

6、补充条款

1.对工地现场管理混乱、不严格履行施工合司、出现目标失控的成交供应商，采购人将

书面报告建筑行业主管部门。

2.成交供应商不得拖欠农民工工资，当发生农民工工作纠纷时(非采购人原因)，施工单

位应积极应对，及时处理。当纠纷干扰到采购人时，采购人可对成交供应商进行处罚，每干扰次处罚人民币50000元，从工程款中扣除。

3.由于成交供应商施工工艺、施工方案等原因造成材料、人工、机械、管理、措施等的

增加，合同价格不予调整。

4.成交供应商要做好施工现场及人员管理，非采购人的原因发生的工程事故、人生伤亡

事故等均由成交供应商承担责任。

7、验收

1 工程竣工后，成交供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后的七个工作日内，组织相关专业人员对工程进行验收。验收合格，双方在验收报告上签字；无论验收是否合格，验收所产生的费用均由成交供应商支付。

2 成交供应商须为项目验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，成交供应商必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收；

3 交付验收标准：必须符合国家有关技术规范和质量标准、环保标准或行业标准，验收不合格、存在质量问题，成交供应商必须返工，产生的一切经济损失由成交供应商承担。

（三）其他要求

1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。

2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件。

3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

4、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。

5、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

（四）工程量清单